Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 10 травня 2016 року № 198

План заходів

щодо організації і проведення оздоровлення

та відпочинку дітей міста у 2016 році

1. Забезпечити виконання міської програми оздоровлення та відпочинку дітей міста в 2016 році, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 25 грудня 2015 року №14-03-VII.

Головні розпорядники коштів: відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради; управління освіти та науки Білоцерківської міської ради; служба у справах дітей Білоцерківської міської ради; відділ з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради; Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Білоцерківська міська дирекція Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (за згодою) травень-грудень 2016 року

2. При визначенні місць проведення оздоровлення та відпочинку забезпечити оптимальні умови для безпечного перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку шляхом направлення їх до закладів, що розташовані на території Київської області або територіях максимально віддалених від зон проведення антитерористичної операції і тимчасово окупованої території та тих, що межують з ними.

Головні розпорядники коштів: відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради; служба у справах дітей Білоцерківської міської ради; управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради травень-грудень 2016 року

3. Забезпечити надання адресної соціальної допомоги на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, особливу увагу приділити дітям учасників антитерористичної операції, тимчасово переміщених осіб з Донецької і Луганської областей.

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради; Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді постійно

4.Організувати інформаційну кампанію в засобах масової інформації щодо залучення позабюджетних коштів у встановленому чинним законодавством порядку від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів задля надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

| Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської ради; відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради; управління освіти та науки Білоцерківської міської ради; служба у справах дітей Білоцерківської міської ради квітень-травень 2016 року |  |
| --- | --- |

5. Організувати відпочинок дітей у літній період на базі центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода».

Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради травень-серпень 2016 року

6. Збільшити кількість дітей, охоплених відпочинковими послугами в пришкільних таборах денного перебування за рахунок виділених асигнувань на дані цілі.

Управління освіти та науки Білоцерківської міської ради; міське фінансове управління Білоцерківської міської ради постійно

7.  Забезпечити проведення медичного огляду працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради до 25 травня 2016 року

8.  З метою попередження бездоглядності, безпритульності вжити заходів щодо забезпечення зайнятості підлітків, учнівської та студентської молоді під час літніх канікул шляхом організації діяльності пришкільних таборів денного перебування, активізації роботи дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання та інших позашкільних закладів міста,  розширення екскурсійно-туристичних подорожей.

| Управління освіти та науки Білоцерківської міської ради; відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради; відділ культури та туризму Білоцерківської міської ради; відділ з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради; служба у справах дітей Білоцерківської міської ради Постійно |  |
| --- | --- |

9. Забезпечити функціонування профільних таборів за різними напрямками (спортивний, військово-патріотичний, мовний, інтелектуальний (для учнів-членів МАН), учнівського самоврядування тощо) та проведення інших освітньо-реабілітаційних заходів для підлітків середнього та старшого шкільного віку.

Управління освіти та науки Білоцерківської міської ради; відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради; служба у справах дітей Білоцерківської міської ради травень-серпень 2016 року

10. Відповідно до обласного плану заходів «Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей Київської області», з метою підвищення виховного потенціалу дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей забезпечити направлення до «літньої школи», створеної службою у справах дітей та сім’ї Київської облдержадміністрації, в рамках оздоровчої зміни, дітей-вихованців, прийомних батьків та батьків-вихователів міста.

Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради травень-серпень 2016 року

11. Забезпечити направлення дітей-інвалідів до дитячих оздоровчих закладів на спеціалізовані оздоровчі зміни, згідно розподілу Київської обласної державної адміністрації та дітей - інвалідів, які потребують особливих умов для оздоровлення до спеціалізованих закладів відпочинку та оздоровлення.

Відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради; управління соціального захисту Білоцерківської міської ради; управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради травень-серпень 2016 року

12. Відповідно до обласного плану заходів «Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей Київської області» забезпечити направлення дітей, тимчасово переміщених осіб з Донецької і Луганської областей та дітей учасників антитерористичної операції до профільних таборів для оздоровлення та відпочинку, згідно розподілу Київської обласної державної адміністрації.

Відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради травень-серпень 2016 року

13.  Здійснити перевірку стану готовності дитячих оздоровчих закладів до літньої оздоровчої кампанії.

Оперативний штаб з координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей до 25 травня 2016 року

14. Організувати та забезпечити належні та безпечні умови перебування дітей під час їх оздоровлення та відпочинку в дитячих оздоровчих закладах.

Головні розпорядники коштів: управління освіти та науки Білоцерківської міської ради; управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради; відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради; відділ з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради; служба у справах дітей Білоцерківської міської ради; Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Білоцерківське міське управління Головного управління Держсанепідслужби у Київській області (за згодою) постійно

15. Забезпечити належний рівень безпеки та надійності транспортного обслуговування дітей під час перевезення їх до місць оздоровлення і відпочинку та у зворотному напрямку.

Білоцерківський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській області (за згодою) постійно

16. Забезпечити дотримання громадського порядку в місцях відпочинку та оздоровлення дітей. Здійснювати патрулювання працівниками правоохоронних органів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Білоцерківський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській області (за згодою) постійно

17. Забезпечити в установленому порядку медогляд та видачу медичних довідок для дітей, які направляються на відпочинок та оздоровлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради Постійно

18. Організувати роботу щодо забезпечення пожежної безпеки в зонах відпочинку та оздоровлення дітей. Забезпечити будівлі та приміщення таборів відпочинку необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, укомплектувати пожежні щити необхідним протипожежним інвентарем.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради; управління освіти та науки Білоцерківської міської ради. постійно

19. Надавати службі у справах дітей та сім’ї Київської облдержадміністрації оперативну інформацію про кількість дітей, забезпечен6их оздоровленням та відпочинком.

Відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради до 11.00 години, щоп’ятниці з 03 червня 2016 року

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                         М.А.Антонюк