Додаток 2 до Програми розробки містобудівної документації

для використання територіальною громадою м. Біла Церква на період 2015-2019 рр.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Білоцерківської  міської ради

від 26 січня 2017 року № 454-24-VII

- Фінансування  етапів  Програми  розробки  містобудівної  документації

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання, рік | Загальна вартість, тис. грн. | Обсяги видатків по роках, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 р. | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Планування і забудова населеного пункту м. Біла Церква |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення генерального плану міста Біла Церква | 2015-2016 | 2817,0 | 2350,0 | 467,0 | - | - | - |
|  | Розроблення плану зонування територій міста Біла Церква | 2017 | 1230,0 | - |  | 1230,0 | - | - |
|  | Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі прибережно – захисної смуги уздовж берега р. Протока в межах міста Біла Церква | 2015 | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - |
|  | Розроблення детального плану території центральної частини міста з коригуванням схеми магістральної мережі міста | 2017 | 119,6 | - | - | 119,6 | - | - |
|  | Розроблення детальних планів територій | 2015-2019 | 500,0 | 200,0 | - | 200,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Розроблення детального плану території для будівництва полігону твердих побутових відходів (ТПВ) | 2017 | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - |
|  | Розроблення детального плану території частини території міста Біла Церква по вул. Сухоярській | 2017 | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - |
|  | Розроблення плану зонування частини території міста Біла Церква в межах кварталу, обмеженого вул. Логінова, вул. Першотравневою, вул. Ярослава Мудрого та вул. Григорія Ковбасюка | 2017 | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - |
|  | Розроблення плану зонування частини території міста Біла Церква в межах кварталу, обмеженого вул. Томилівська, гаражним кооперативом «Ентузіаст», вул. Раскової та вул. Громової | 2017 | 92,0 | - | - | 92,0 | - | - |
|  | Комплекс робіт з створення картографічної основи масштабу 1:2000 | 2016 | 920,0 | - | 920,0 | - | - | - |
|  | Комплекс робіт з створення картографічної основи масштабу 1:2000 на перспективу розвитку міста, згідно генерального плану міста БілаЦерква | 2016 | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - |
|  | Розроблення Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Біла Церква | 2017 | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - |
|  | Розроблення Комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами на території міста Біла Церква | 2017 | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - |
|  | Всього: |  | 6483,6 | 2950,0 | 1487,0 | 1946,6 | 50,0 | 50,0 |

для  використання  територіальною  громадою  м. Біла  Церква  на  період  2015-2019 рр.

Секретар  міської  ради   		                                                                                                                       			Б.М. Смуток