Додаток №1

до Договору про співпрацю  щодо виконання комплексу робіт по дегазації  полігону твердих побутових відходів від «	»______________201_     року

Графік виконання робіт

| № | Найменування робіт (заходу) | Строк проведення |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведення аналізу біогазу | Протягом 1 місяця з дати підписання Договору |
| 2. | Опрацюваня результатів вишукувань, розробка концепції, прийняття технічного рішення для розміщення комплексної інженерної споруди з системою збору біогазу полігона твердих побутових відходів для виробництва електроенергії | Протягом 3 місяців з дати виконання п.1 Додатку |
| 3. | Розробка проекту | Протягом 2 місяців з дати виконання п.2. цього Додатку |
| 4. | Затвердження проекту, отримання дозволу на будівництво | Протягом 1 місяця з дати виконання п.З. цього Додатку |
| 5. | Будівництво комплексної інженерної споруди з системою збору біогазу полігона твердих побутових відходів для виробництва електроенергії | Протягом 2 місяців з дати виконання п.4. цього Додатку |
| 6. | Здача комплексної інженерної споруди з системою збору біогазу полігона твердих побутових відходів для виробництва електроенергії в експлуатацію | Протягом 1 місяця з дати виконання п.5. цього Додатку |
| 7. | Виконання комплексу заходів по дегазації, а саме збір та організований відвід (примусове вилучення) біогазу, що утворюється при анаеробному розкладанні органічної складової твердих побутових відходів, з тіла Полігону через систему газопроводів і свердловин збору біогазу та утилізація вилученого біогазу | Початок виконання робіт протягом 1 місяця з дати виконання п.6. цього Додатку |

Можливе дострокове виконання етапів робіт (заходів). Частина робіт виконується одночасно.

| СТОРОНА 1 ПРАТ «КАТП-1028» | СТОРОНА 2 | СТОРОНА 3 Білоцерківська міська рада |
| --- | --- | --- |
| м. Біла Церква, Київська область, 09109 вул. Мережна, 10 Р/р 26001409028 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 ЄДРПОУ 05447639 ІПН 054476310270 тел. 6-20-24 Підписант _____________________ | Підписант _____________________ | м. Біла Церква, Київська область, 09100 вул. Ярослава Мудрого, 15 тел.39-28-60 ЄДРПОУ 26376300 Міський голова _____________Г.А. Дикий |