Заходи щодо реалізації Програми боротьби  із захворюванням на туберкульоз

по  м. Біла Церква   на 2007-2010 р.р.

| Найменування заходів | Відповідальний за виконання | Строки виконання, роки |  | Орієнтований обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Загальний обсяг |  |  |  | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 .Розвиток мережі протитуберкульозних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Привести у відповідність до санітарних та будівельних норм протитуберкульозні заклади. Клопотати про перенесення протитуберкульозного диспансеру за межі житлової забудови. | Білоцерківська міська санепідстанція, управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | 2007-2010 |  | місцевий бюджет 15 тис. |  |  |  |  |  |  | 5 тис - |  | 5 тис - |  | 5 тис - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. Організувати кабінети контрольованого лікування хворих на туберкульоз та забезпечити їх функціонування (МЛ №1, МЛ№2, ТМО) - реконструкція приміщень за боксованим принципом; - забезпечення бактерицидними лампами; - забезпечення дезинфікуючими засобами та засобами захисту медичного персоналу; - забезпечення протитуберкульозними препаратами в достатній кількості - забезпечити роботу кабінету в дві зміни | МВОЗ Білоцерківської міської ради, Керівники ЛПЗ міста (МЛ № 1, МЛ № 2, ТМО) | 2007-2010 |  | місцевий бюджет 40 тис. |  |  |  |  |  |  | 15 тис. |  | 15 тис. |  | 10 тис. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. Вжити заходів щодо забезпечення кваліфікованими кадрами протитуберкульозних закладів та мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу. Для цього укомплектувати лікарськими кадрами фтизіатричне відділення ТМО | МВОЗ Білоцерківської міської ради, директор ТМО | 2007-2010 |  | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Удосконалення і забезпечення організації виявлення та діагностики туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Привести у відповідність до встановлених нормативів лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу в міські лікарні №1, №2 та ТМО, згідно наказу МОЗ України від 06.02.06 р. № 50. При МЛ №1, №2 та ТМО відкрити пункти збору мокротиння та забезпечити контейнерами для збирання, обліковими формами, дезінфекційними засобами, засобами індивідуального захисту персоналу, спецодягом та ін. витратними матеріали. | МВОЗ Білоцерківської міської ради, Керівники ЛПЗ (МЛ № 1, МЛ № 2, ТМО) | 2007-2010 |  | місцевий бюджет 83 тис. |  |  |  |  |  |  | 30 тис. |  | 30 тис. |  | 23 тис. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. Своєчасно виявляти та здійснювати обстеження осіб, що відносяться до групи ризику, щодо захворювання на туберкульоз по ЛПЗ міста. | Керівники ЛПЗ міста (МЛ № 1, МЛ № 2, ТМО, поліклініка загальної практики сімейної медицини, дитяча поліклініка, медсанчастина ВАТ «Росава», медсанчастина ЗАТ НВФ «Ферокерам») МВОЗ Білоцерківської міської ради, Керівники ЛПЗ міста | 2007-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.Забезпечити можливість безоплатного доступу населення, в першу чергу осіб, які належать до груп ризику захворювання на туберкульоз та соціально незахищених верств населення до обстеження та дообстеження на туберкульоз. | Керівники ЛПЗ міста (МЛ № 1, МЛ № 2, ТМО, поліклініка загальної практики сімейної медицини, дитяча поліклініка, медсанчастина ВАТ «Росава», медсанчастина ЗАТ НВФ «Ферокерам») | 2007-2010 |  |  |  | місцевий бюджет 34 тис |  |  |  |  | 14 тис. |  | 10 тис |  | 10 тис. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. Забезпечити обов'язкову щорічну туберкулінодіагностику всім ВІЛ-інфікованим незалежно від віку, які перебувають у стаціонарах. Щорічно проводити перепідготовку медичного персоналу по проведенню туберкулінодіагностики та щеплень проти туберкульозу. | Керівники ЛПЗ (ТМО, дитяча поліклініка) | 2007-2010 |  |  |  | місцевий бюджет 67 тис. |  |  |  |  | 23 тис |  | 22 тис |  | 22 тис |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. Для забезпечення належного рівня діагностики туберкульозу придбати в рентгенологічний кабінет ТМО томограф та організувати бронхологічний кабінет. | МВОЗ Білоцерківської міської ради, директор ТМО | 2007-2010 |  | місцевий бюджет 50 тис. |  |  |  |  |  |  | 50 тис. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6. Забезпечити лікувально-профілактичні заклади (МЛ №1, МЛ№2, ТМО, поліклініка загальної практики сімейної медицини), рентгенологічною, флюорографічною плівкою та реактивами. | МВОЗ Білоцерківської міської ради, Керівники ЛПЗ міста (МЛ № 1, МЛ № 2, ТМО, поліклініка загальної практики сімейної медицини, медсанчастина ВАТ «Росава», медсанчастина ЗАТ НВФ «Ферокерам») | 2007-2010 |  |  |  | місцевий бюджет 318 тис. |  |  |  |  | 106 тис |  | 106 тис |  | 106 тис |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7. Організувати належну роботу мікробіологічних лабораторій І-ІІ рівня міста з діагностики туберкульозу, забезпечивши їх витратними матеріалами для мікроскопії мазка і живильним середовищем вирощування. Придбати бінокулярні мікроскопи, реактиви, скельця | МВОЗ Білоцерківської міської ради, Керівники ЛПЗ (МЛ № 1, МЛ № 2, ТМО) | 2007-2010 |  | місцевий бюджет 5 тис |  |  |  |  |  |  | 2 тис |  | 2 тис |  | 1 тис |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.8. Забезпечити проведення в мікробіологічних лабораторіях МЛ № 1, МЛ № 2 та ТМО мікроскопії мазка мокротиння усім особам, які кашляють протягом трьох тижнів і більше на виявлення мікробактерії туберкульозу. | Керівники ЛПЗ (МЛ № 1, МЛ № 2, ТМО) | 2007-2010 |  | місцевий бюджет 30 тис |  |  |  |  |  |  | 10 тис |  | 10 тис |  | 10 тис |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.9. Забезпечити можливість доступу до профілактичних оглядів на туберкульоз серед контингенту, який перебуває в соціальному закладі „Злагода” та представників релігійних конфесій. | Центр соціально психологічної реабілітації дітей „Злагода” служби у справах неповнолітніх Білоцерківської міської ради, керівники релігійних конфесій | 2007-2010 |  | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.10. Організувати обстеження на туберкульоз осіб, які перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Сумісно з органами МВВС забезпечити контроль за проходженням флюорографічних обстежень осіб, які повернулися з місць позбавлення волі. | Білоцерківський міський відділ ГУ МВС України в Київській області, директор ТМО | 2007-2010 |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Заходи щодо хіміопрофілактики, лікування та диспансерного нагляду хворих на туберкульоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Забезпечення протитуберкульозними препаратами для проведення хіміопрофілактики та лікування хворих на туберкульоз. | Міський відділ охорони здоров”я, директор ТМО | 2007-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. Організувати персоніфікований контроль за лікуванням хворих на туберкульоз та хіміопрофілактикою на всіх етапах надання медичної допомоги | Керівники ЛПЗ (МЛ №1, МЛ№2, ТМО, поліклініка загальної практики сімейної медицини) | 2007-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. Забезпечити планування та проведення серед дитячого населення вакцинації та ревакцинації проти туберкульозу. | Керівники ЛПЗ (Пологовий будинок, дитяча поліклініка), Білоцерківська міська СЕС | 2007-2010 |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |  | 1000 грн.. |  | 1000 грн.. |  | 1000 грн.. |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. Вжити заходів щодо посилення контролю за своєчасною ізоляцією хворих на заразні форми туберкульозу від здорового населення до моменту припинення бактеріовиділення. Організувати етапне лікування з обов”язковим основним курсом хіміотерапії в стаціонарі протитуберкульозного диспансеру з безвідмовною госпіталізацією хворих на туберкульоз з числа соціально-дезадаптованих груп населення. | Білоцерківська міська СЕС, Керівники ЛПЗ (МЛ №1, МЛ№2, ТМО, поліклініка загальної практики сімейної медицини) | 2007-2010 |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5. Забезпечити проведення диспансерізації хворих на туберкульоз відповідно до строку перебування в групах диспансерного нагляду та запровадити систему моніторингу і оцінку результатів лікування хворих на туберкульоз на основі когортного аналіз відповідно до чинного законодавства України. | Директор ТМО | 2007-2010 |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Забезпечення санітарної профілактики, санепідрежиму у протитуберкульозних закладах та заходів, які проводяться у вогнищах туберкульозної інфекції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. Вжити заходів щодо попередження туберкульозу серед сільськогосподарських тварин та забезпечити оздоровлення господарств неблагополучних щодо туберкульозу. | Управління ветеринарної медицини в м. Біла Церква | 2007-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. Організувати здійснення профілактичних заходів серед медичних працівників, обслуговуючого персоналу та охоронників, які спостерігають заарештованих, хворих на туберкульоз безпосередньо у вогнищах туберкульозної інфекції. Забезпечити фтизіатричне відділення ТМО дезинфікуючими засобами для обробки туб.вогнищ. | Директор ТМО, Управління УДДУ з питань виконання покарань Білоцерківська виправна колонія № 35 | 2007-2010 |  |  | місцевий бюджет 6 тис. |  |  |  |  |  | 2 тис |  | 2 тис |  | 2 тис |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Соціальна підтримка хворих на туберкульоз та медичних працівників протитуберкульозних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. Забезпечити можливість доступу до соціальної підтримки хворих на туберкульоз, які отримують лікування в кабінетах контрольованого лікування, шляхом забезпечення їх харчовими, гігієнічними наборами, проїзними квитками тощо | Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, за підтримки Міської організації Товариства Червоного Хреста, громадських та донорських організацій. | 2007-2010 |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |  |  | 20 тис |  | 20 тис |  | 20 тис |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2. Забезпечити засобами індивідуального захисту медичних працівників та соціальних працівників-волонтерів, які беруть участь у проведенні контрольованого лікування хворих на туберкульоз. | Керівники ЛПЗ (МЛ №1, МЛ№2, ТМО) за підтримки Міської організації Товариства Червоного Хреста, громадських та донорських організації | 2007-2010 |  |  | місцевий бюджет 60 тис |  |  |  |  |  | 20 тис |  | 20 тис |  | 20 тис |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3. Сприяти створенню фондів соціальної підтримки хворих на туберкульоз. | Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, МВОЗ Білоцерківської міської ради |  | 2007-2010 |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4. Забезпечити службовим житлом працівників ТМО: лікарів фтизіатрів та лікарів-лаборантів мікробіологічної лабораторії з діагностики туберкульозу (1 квартира на рік) | Управління житлово-комунального господарства, управління охорони здоров”я |  | 2007-2010 |  |  | місцевий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Удосконалення системи моніторингу та забезпечення наукового супроводу протитуберкульозних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. Впровадити звітно-облікову документацію щодо діагностики та лікування хворих на туберкульоз, адаптованої до міжнародних стандартів | Керівники ЛПЗ (МЛ №1, МЛ№2, ТМО) |  | 2007-2010 |  |  | місцевий бюджет 6 тис.грн |  |  |  |  |  | 2 тис |  | 2 тис |  | 2 тис |  |  |  |  |  |
| 5.6.2. Запровадити систему моніторингу за хворими на туберкульоз, комп'ютерну мережу для автоматизованого збору інформації та програмне забезпечення реєстру. Для контролю за своєчасним флюорографічним обстеженням населення міста сформувати загальний реєстр населення міста по лікувально-профілактичним закладам з відміткою персоніфікованого ФГ-обстеження відповідно до чинного законодавства.. | УОЗ Білоцерківської міської ради, Керівники ЛПЗ (МЛ №1, МЛ№2, ТМО, поліклініка загальної практики сімейної медицини, дитяча поліклініка) |  | 2007-2010 |  |  | місц. бюдж. 12 тис.грн |  |  |  |  |  | 6 тис |  | 3 тис |  | 3 тис |  |  |  |  |  |
| 5.6.3. Передбачити у штатному розкладі територіального медичного об»єднання посади операторів з питань моніторингу за хворими на туберкульоз за рахунок загальної чисельності закладів охорони здоров’я міста | УОЗ Білоцерківської міської ради, директор ТМО |  | 2007-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.4. Організувати навчання операторів з питань моніторингу за хворими на туберкульоз | Директор ТМО |  | 2007-2010 |  |  | місцевий бюджет 750 грн. |  |  |  |  |  | 250 грн |  | 250 грн |  | 250 грн |  |  |  |  |  |
| 5.6.5. Забезпечувати функціонування системи моніторингу за хворими на туберкульоз згідно рекомендацій МОЗ України | Директор ТМО |  | 2007-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. Здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню ВІЛ-асоційованого туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1. Здійснювати добровільне тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз за рахунок централізованого забезпечення тест-системами | УОЗ Білоцерківської міської ради |  | 2007-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.2. Забезпечити доступ усіх хворих на туберкульоз, які знаходяться на диспансерному обліку у фтизіатричному відділенні ТМО до системи добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію. | МВОЗ Білоцерківської міської ради, Директор ТМО |  | 2007-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |