ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  міської ради

від 28 листопада  2013 року

№ 1106-48-VI

Програма

розвитку системи освіти міста

Білої Церкви

на 2014-2015 роки

м. Біла Церква

2013

Зміст

| Паспорт Програми | 3 |
| --- | --- |
| Вступ | 6 |
| Концепція розвитку освітньої системи Білої Церкви на 2014-2015 роки | 7 |
| Розділ І. Здоров’я дитини | 11 |
| - Проект «Школа здоров’я» | 11 |
| Проект «Психологічний супровід та соціально-педагогічний патронат - навчально-виховного процесу» | 15 |
| Розділ ІІ. Дошкільна освіта | 19 |
| - Проект «Дошкілля» | 19 |
| Розділ ІІІ. Загальна середня освіта» | 24 |
| - Проект «Нові Державні стандарти» | 25 |
| - Проект «Обдарована дитина» | 28 |
| - Проект «Особлива дитина» | 31 |
| Розділ ІV. Позашкільна освіта | 34 |
| - Проект «Розвиток позашкільної освіти» | 34 |
| Розділ V. Педагогічні працівники | 37 |
| - Проект «Кадри» | 37 |
| Розділ VІ. Управління освітою | 39 |
| - Проект «Центр моніторингу освіти міста» | 42 |
| Розділ VІІ. Відкрите інформаційне суспільство | 43 |
| - Проект «Інформаційно-навчальне середовище системи освіти Білої Церкви» | 43 |
| - Проект «Шкільний бібліотетечно-інформаційний центр» |  |
| Розділ VІІІ. Педагогічне партнерство | 46 |
| - Проект «Освіта без кордонів» | 46 |
| Розділ ІХ. Матеріально-технічне забезпечення | 47 |
| - Проект «Оновлена школа» | 47 |
| Розділ Х. Вища освіта | 52 |
| - Проект «Вища освіта міста Білої Церкви» | 52 |

Список  абревіатур	, що використовуються у тексті Програми:

ВНЗ – вищий навчальний заклад;

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад;

ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа;

ДЮФСК – Дитячо-юнацький фізкультурно-спортивний клуб;

ДЮР – дружина юних рятівників;

ЗДПО – загін державної пожежної охорони;

ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад;

ЗОШ – загальноосвітня школа;

КОІПОПК – Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів;

МАН – Мала академія наук;

НМЦ – Науково-методичний центр управління освіти і науки Білоцерківської міської ради;

ПНЗ – позашкільний навчальний заклад;

СПС – соціально-психологічна служба системи управління освіти і науки;

СЮН – Станція юних натуралістів;

СЮТ – Станція юних техніків;

ЦППСіВР – Центр практичної психології, соціальної і виховної роботи управління освіти і науки;

БМЦ СССДМ – Білоцерківський міський центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді;

ЦТДЮ – Центр творчості дітей та юнацтва «Соняшник».

Паспорт

Програми

розвитку системи освіти Білої Церкви

на 2014-2015 роки

| Назва | Програма розвитку системи освіти Білої Церкви на 2014-2015 роки |
| --- | --- |
| Тип програми | Програма розвитку |
| Підстава для розробки Програми | Необхідність удосконалення регіональної системи освіти, вироблення освітньої та наукової стратегії із врахуванням перспективи якісних змін в Україні |
| Нормативно-правова база Програми | - Конституція України - Закони України: - „Про освіту”; - „Про дошкільну освіту”; - „Про загальну середню освіту” - „Про позашкільну освіту”; - „Про професійно-технічну освіту”; - „Про вищу освіту”; - „Про наукову і науково-технічну діяльність”; - „Про Національну програму інформатизації”; - „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”; - „Про молодіжні та дитячі громадські організації”; - „Про охорону дитинства”; - „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”; - „Про захист персональних даних”. - Укази Президента України: - від 30.09.2010 № 926/2010 „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”; - від 25.06.2013 № 344/2013 „Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021”; - від 12.03.2013 № 128/2013 „Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”. - Постанови Кабінету Міністрів України: - від 20.04.2011 № 462 „Про затвердження Державного стандарту початкової освіти”; - від 23.11.2011 № 1392 „Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”; - від 29.03.2006 № 373 „Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах”; - від 27.08.2010 № 778 „Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”; - від 27.08.2010 № 785 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року”; - від 13.07.2011 №752 „Про створення єдиної державної електронної бази з питань освіти”. - Розпорядження Кабінету Міністрів України: - від 27.08.2010 №1718-р „Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів”; - від 27.08.2010 № 1720-р „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року”. - від 27.08.2010 № 1721-р „Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”; - від 27.08.2010 № 1722-р „Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року”. - Накази Міністерства освіти і науки України: - від 01.10.2010 № 912 „Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти”; - від 23.07.2013 № 1034 „Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року”. |
| Розробники Програми | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради |
| Керівник авторського колективу | Петрик Ю.Ф. – начальник освіти і науки Білоцерківської міської ради |
| Учасники програми | Міська рада, виконавчий комітет, управління освіти і науки, медичні установи, навчальні заклади, засоби масової інформації, центри психолого-соціальної роботи, громадські організації та сім’ї |
| Мета програми | - Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти міста відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави - Забезпечення ефективного управління регіональною освітньою системою |
| Завдання Програми | - Розвиток дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти - Створення механізмів державно-громадського регулювання якості регіональної освіти шляхом - Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних кадрів, науково-педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу, професійного та загальнокультурного рівня, фахової майстерності - Розвиток профільності навчання - Запровадження освітніх інновацій, інформаційних педагогічних технологій - Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей та молоді - Підтримка дітей і молоді з особливими потребами - Формування в учнівської молоді здорового способу життя, розвиток дитячого та юнацького спорту і туризму - Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів з метою інтенсифікації розвитку регіональної освіти - Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства - Приведення матеріально-технічного стану кожного навчального закладу та освітньої установи до потреб модернізації галузі |
| Термін реалізації Програми | 2014-2015 р.р. |
| Ресурсне забезпечення Програми | Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, піклувальних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів; прозорість використання фінансів у регіональній освіті. |
| Структура Програми | - Вступ - Концепція розвитку освітньої системи Білої Церкви на 2014-2015 роки - Розділи Програми - Проекти |
| Орієнтовні обсяги фінансування | Не нижче 110 відсотків від прогнозованих розрахунків Міністерства фінансів України |
| Очікувані результати Програми | Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти Білої Церкви відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави |
| Контроль, корекція та оцінювання програми | Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості у незалежному оцінюванні якості освіти |

Вступ

Підготовка Програми розвитку системи освіти Білої Церкви на 2014-2015 роки зумовлена процесами модернізації національної системи освіти в Україні, підвищенням ролі регіонального компонента в її розвитку. Особливістю освіти міста є її належний соціальний, культурний, науковий потенціал. Біла Церква має потужні можливості для розвитку освітньої галузі.

Загальна спрямованість модернізації освіти міста полягає в необхідності привести її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямовано орієнтувати на задоволення запитів жителів Білої Церкви щодо якісної та доступної освіти.

Нова Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти міста, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості школи, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу.

Програма становить собою комплекс науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів, з визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення міста щодо рівня освіти, сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

Програма розвитку освітньої системи Білої Церкви на 2014-2015 роки покликана розвивати регіональний освітній простір.

Станом на 01.09.2013 року в місті налічується 36 дошкільних навчальних закладів. У них виховується 7092 дітей, що становить 67% від загальної кількості дітей 1-6 років. Проте актуальними залишаються проблеми матеріально-технічного забезпечення бази дошкільних навчальних закладів та збільшення кількості місць у ДНЗ.

Є реальні здобутки у сфері загальної середньої освіти. Все більшу роль у задоволенні освітніх потреб обдарованої молоді відіграють спеціалізовані навчальні заклади.

Разом із тим актуальними залишаються проблеми інклюзивної освіти, комп'ютеризації закладів освіти та якісного використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі.

У сфері позашкільної освіти вирішуються проблеми підвищення соціального статусу закладів освіти, зміцнення партнерських стосунків з громадськістю та освітніми установами, залучення дітей та учнівської молоді до навчання. І ця робота має продовжитись.

Аналіз здобутків, результатів і виявлених тенденцій засвідчує, що потребують свого вирішення також питання щодо:

• удосконалення організації роботи з обдарованими дітьми;

•  навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами;

• професійного розвитку педагогічних кадрів, їх матеріального стимулювання;

• створення належних умов функціонування соціально-психологічної служби в місті;

• збереження, оптимізації та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста;

• вдосконалення кадрової політики;

• організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

• комп'ютеризації та інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, створенні оптимальної інформаційної інфраструктури в місті.

Таким чином, різнобічний аналіз виявлених тенденцій освітньої діяльності дає можливість виробити стратегію розвитку освіти Білої Церкви на два роки.

Концепція розвитку освітньої системи Білої Церкви на 2014-2015 роки

1.   Загальні положення

Освіта Білої Церкви є складовою загальнодержавної освітньої системи. Вона охоплює дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні заклади освіти, вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації різних типів і форм власності, які розташовані в межах адміністративно-територіальної частини міста. Керівництво функціонуванням і розвитком системи міської освіти здійснює управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Модернізація системи освіти міста спрямована на підвищення якості надання освітніх послуг та формування єдиного соціокультурного простору. Це вимагає концентрації зусиль державних, громадських, творчих інститутів освітньої політики для підвищення якості освіти, зміцнення її матеріально-технічної бази, забезпечення ефективної підготовки педагогів і управлінців, розробки та запровадження нових економічних і управлінських механізмів розвитку. Зміни в системі освіти міста повинні відповідати цінностям демократії та гуманізму.

- Нормативно-правовою основою Концепції розвитку освітньої системи Білої Церкви на 2014-2015 роки є державні документи:

- Конституція України

- Закони України:

    - „Про освіту”;

    - „Про дошкільну освіту”;

    - „Про загальну середню освіту”

    - „Про позашкільну освіту”;

    - „Про професійно-технічну освіту”;

    - „Про вищу освіту”;

    - „Про наукову і науково-технічну діяльність”;

    - „Про Національну програму інформатизації” ;

    - „Про сприяння соціальному становленню та   розвитку молоді в Україні”;

    - „Про молодіжні та дитячі громадські організації”;

    - „Про охорону дитинства”;

    - „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”;

    - „Про захист персональних даних”.

- Укази Президента  України:

  - від 30.09.2010 № 926/2010 „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”;

  - від 25.06.2013 № 344/2013 „Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021”;

  - від 12.03.2013 № 128/2013 „Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”.

- Постанови Кабінету Міністрів України:

  - від 20.04.2011 № 462 „Про затвердження Державного стандарту початкової освіти”;

  - від 23.11.2011 № 1392 „Про затвердження  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”;

  - від 29.03.2006 № 373 „Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах”;

  - від 27.08.2010 № 778 „Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”;

  - від 27.08.2010 № 785 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку  позашкільної освіти на період до 2014 року”;

  - від 13.07.2011 №752 „Про створення єдиної державної  електронної бази з питань освіти”.

- Розпорядження Кабінету Міністрів України:

  - від 27.08.2010 №1718-р „Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів”;

  - від 27.08.2010 № 1720-р „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року”.

  - від 27.08.2010 № 1721-р „Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”;

  - від 27.08.2010  № 1722-р „Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року”.

- Накази Міністерства освіти і науки України:

  - від 01.10.2010 № 912 „Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти”;

  - від 23.07. 2013 № 1034 „Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року”.

Концепція розвитку освіти Білої Церкви обґрунтовує стратегію та умови реалізації Програми розвитку освітньої системи Білої Церкви на 2014-2015 роки.

Провідними принципами розвитку освітньої системи міста є:

■ єдність загальнодержавного та регіонального компонентів освіти;

■ гуманістичний характер освіти;

■ виховання вільної особистості, з почуттям національної самосвідомості і самоповаги, активної у виборі власної життєвої позиції, здатної зберегти і примножити духовні скарби України;

■ соціальна стабільність щодо забезпечення права кожного громадянина України віком до 18 років на отримання якісної обов'язкової середньої освіти відповідно до власних потенційних здібностей та інтересів;

■ адаптивність системи освіти, що передбачає різнорівневу мережу закладів, визнання права на соціальні запити дітей з особливими потребами;

■ соціальна доступність освіти та її неперервність упродовж усього життя людини;

■ виховання навичок здорового способу життя;

■ відкритість системи освіти для педагогічних новацій;

■ міжнародне та міжрегіональне партнерство;

■ державно-громадський характер управління.

Концепція  розвитку освіти Білої Церкви визначає пріоритетні напрями розвитку регіональної освітньої галузі:

■ інтеграція української освіти в європейський та світовий простір, європейський рівень якості та доступності освіти, духовна зорієнтованість та демократизація освіти, розвиток суспільства на основі нових знань;

■ підтримка формування сучасного кадрового потенціалу у сфері освіти та вироблення механізмів щодо поліпшення його соціального забезпечення, врегулювання оплати праці науково-педагогічних і педагогічних працівників відповідно до законодавства України про освіту, поліпшення культурологічної, мовної, психолого-педагогічної, інформаційної, методичної, практичної підготовки педагогічних кадрів;

■ створення інформаційно-навчального середовища;

■ вдосконалення мережі загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, вищих навчальних закладів;

■ оновлення змісту освіти, впровадження сучасних засобів діагностики та оцінювання якості знань, створення базових та спеціалізованих комп'ютерних програм, електронних підручників, аудіо- та відеозасобів навчання, модернізація інформаційного простору на основі використання комп'ютерних телекомунікацій;

■ охорона дитинства, захист прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей із особливостями психофізичного розвитку, створення умов для їх особистісного, фізичного, інтелектуального, соціального розвитку та самореалізації;

■ виховання свідомого ставлення дітей до власного здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров'я учнів;

■ залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямування на утвердження суспільно значущих норм і правил поведінки особистості;

■ відтворення соціально-психологічної рівноваги, забезпечення балансу між потребами територіальної громади щодо якісного рівня обов'язкової освіти, духовного потенціалу нації, сучасних технологічних досягнень.

2.    Мета і завдання розвитку освіти Білої Церкви

Мета розвитку освіти Білої Церкви - формування доступної та якісної освітньої системи, що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості, потребам держави й регіону.

Досягнення мети передбачає вирішення першочергових завдань:

■ модернізація освіти міста на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів регіону;

■ створення належних умов для функціонування освітньої системи міста, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на єднанні сімейного та суспільного виховання;

■ забезпечення розвитку мережі навчальних закладів з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;

■ здійснення комплексної інформатизації освіти міста через створення інформаційно-навчального середовища, запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, систему тестового оцінювання знань, автоматизацію управління освітньої галузі;

■ сприяння гуманізації відносин в освітньому закладі та сім'ї, забезпечити перехід на глибокий науково-практичний рівень у вихованні та соціалізації дітей і підлітків;

■ забезпечення суттєвого зростання якості освіти всіх рівнів, створення комплексу умов рівного доступу до неї;

■ запровадження моніторингу якості освітньої системи міста;

■  модернізація матеріально-технічної бази освітніх закладів.

3.    Умови реалізації Концепції

Умовами реалізації пріоритетних напрямів Концепції є запровадження нових педагогічних та управлінських технологій:

■ перехід на концептуальну форму розвитку освіти на всіх рівнях (навчального закладу,  міста);

■ впровадження системи постійного відстеження динаміки змін в освіті (моніторинг якості освіти);

■ організація служби освітнього маркетингу для вивчення соціального попиту на освітні послуги;

■ впровадження сучасних моделей управління (проектне, проектно-цільове, державно-громадське, адаптивне тощо);

■ організаційне та функціональне оновлення діяльності науково-методичної служби;

■ реальне забезпечення відкритості та доступності освітньої галузі міста перед громадськістю.

4.    Очікувані результати, методи оцінювання їхньої ефективності

Основними результатами розвитку освіти будуть системні позитивні зміни її якості:

- об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, фахівців у сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, культури та спорту, центрів по роботі з сім'ями та молоддю, працівників органів внутрішніх справ, недержавних громадських, релігійних організацій щодо виховання дитини у дусі відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих;

- оптимізація мережі  навчальних закладів відповідно до потреб населення;

- впровадження нових моделей профільного та допрофільного навчання;

- удосконалення регіональної системи виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді;

- здійснення умов для якісного психолого-медико-педагогічного супроводу, адаптації реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з обмеженими можливостями здоров'я;

- створення єдиного освітнього простору на основі наступності та інтеграції змісту загальної середньої і позашкільної освіти;

- поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності;

- залучення громадськості, батьків, учнів до формування регіональної освітньої політики;

- підвищення рівня та якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста через поширення прогресивного міжнародного досвіду.

Оцінювання ефективності результатів буде здійснюватися шляхом запровадження системного моніторингу якості освіти на всіх рівнях.

5.    Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Концепція розвитку освітньої системи міста реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених  міським бюджетом міста на ці роки, а також передбачає залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України. Матеріально-технічна частина Програми щорічно коригуватиметься бюджетом міста та реальними можливостями позабюджетних надходжень.

Розділ І.  Здоров’я дитини

Проект  «Школа здоров’я»

Мета  проекту: формування  і розвиток у всіх суб’єктів освітнього процесу культури здоров’я як цілісної категорії та створення в закладах освіти умов, що її формують

Завдання проекту:

- об'єднати зусилля педагогічних колективів, медичних працівників, батьків для  реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я, що дозволить зробити процес формування здорового способу життя безперервним;

- створити систему роботи з профілактики та запобігання тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, травматизму; сприяти формуванню у школярів відповідального ставлення до власного здоров'я  та здоров'я оточуючих як до найвищих індивідуальних та суспільних цінностей;

- навчити дітей правилам, нормам безпечної поведінки, виживання в умовах навколишнього природного середовища, створеного  цивілізованим суспільством;

- залучати школярів до  корисної екологічної та фізкультурно-оздоровчої  роботи;

- організувати науково-методичний та інформаційний супровід діяльності шкіл сприяння здоров’ю, постійно підвищувати рівень професійної компетентності педпрацівників з питань формування в учнів навичок здорового способу життя;

- проводити медичний, педагогічний та соціально-психологічний моніторинг, що сприятиме своєчасній оцінці ефективності реалізації проекту.

Пріоритети проекту: виховання в дітей відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищої цінності, формування у школярів свідомої мотивації щодо здорового способу життя.

Шляхи реалізації проекту:

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Очікувані джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3. | Сприяти перетворенню кожного навчального закладу міста в школу культури здоров’я, школу сприяння здоров’ю, яка спроможна працювати в єдиному медійно-освітньому просторі та впроваджувати здоров’язберігаючі освітні технологій на засадах освіти на основі розвитку життєвих навичок | Управління освіти і науки | 2014-2015. | У межах фінансування галузі |
| - 4.10 | На підставі даних медичного огляду розробити “Паспорти здоров’я класів” та на основі рекомендації лікарів розробляти плани роботи класного керівника, батьків по збереженню та зміцненню здоров’я учнів. | Керівники закладів освіти | 2014-2015 . | У межах фінансування галузі |
| - 8. | Продовжити впровадження у практику роботи загальноосвітніх та позашкільних закладів комплексних програм із формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків. | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів, ЦППСіВР | 2014-2015 . | У межах фінансування галузі |
| - 10 | Продовжити роботу із створення Банку психологічного інструментарію, аудіо та відеотеки, картотеки нових надходжень психологічної та соціальної літератури, картотеки узагальненого досвіду роботи практичних психологів, соціальних педагогів і класних керівників щодо збереження фізичного, психічного та морального здоров’я дітей та підлітків, авторських програм превентивного спрямування. | Управління освіти і науки, ЦППСіВР | 2014-2015 | У межах фінансування галузі |
| - 15. | Систематично здійснювати моніторингові спостереження з питань мотивованого ставлення школярів щодо свого здоров’я та здоров’я оточуючих, екологічної безпеки здоров’я дітей. | ЦППСіВР | 2014-2015 . | У межах фінансування галузі |
|  | Проводити міський етап Всеукраїнського конкурсу на кращу модель навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю». | Управління освіти і науки | 2014-2015 . | У межах фінансування галузі |
| - 3.2. | Залучати представників служб охорони здоров’я, ДАІ,правоохоронних органів, прокуратури, громадських організацій до проведення профілактичних заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми, жорстокому поводженню з дітьми, попередженню вживання психоактивних, наркотичних речовин, ранніх статевих стосунків та пов’язаних з цим асоціальних явищ і небезпечних хвороб у молодіжному середовищі (туберкульоз, ВІЛ/СНІД, ІПСШ) | Управління освіти і науки | 2014-2015 . | У межах фінансування галузі |
| - 3.4. | Реалізовувати спеціальні спортивно-оздоровчі програми, спрямовані на покращення самопочуття та фізичного здоров'я дітей та підлітків. | ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2, ДЮФСК, | 2014-2015 | У межах фінансування галузі |
| - 3.6. | Продовжити роботу школи підліткових інструкторів за програмою «Рівний-рівному» та авторськими програмами для реалізації профілактичних заходів у своїх школах і за місцем проживання. | СЮН | 2014-2015 | У межах фінансування галузі |
| - 4.4. | Сприяти максимальному залученню дітей до занять фізкультурою і спортом через розширення мережі гуртків та спортивних секцій в закладах освіти та проведення фізкультурно-масової роботи. | Управління освіти і науки, керівники закладів совіти | 2014-2015 | У межах фінансування галузі |
| - 5.9 | Проводити міські акції “Обираємо життя. Молодь проти СНІДу”, “Мистецтво проти наркоманії та СНІДу”, “Молодь – за здоровий спосіб життя”, “Молодь проти наркотиків”, “Здоров’я людини та довкілля”. | Управління освіти і науки, керівники закладів совіти | 2014-2015 | У межах фінансування галузі |
|  | Розробляти та розміщувати на сайті управління освіти і науки, на сайтах закладів освіти рекомендацій щодо організації роботи педагогів з батьківським та учнівськими коллективами з питань збереження життя і здоров’я учнів | Управління освіти і науки, керівники закладів совіти | 2014-2015 |  |

Очікувані результати:

- зниження рівня алко-, наркозалежності, тютюнокуріння; збереження та зміцнення здоров’я школярів;

- розширення в освітньому середовищі спектру профілактичних заходів щодо виховання у школярів культури здорового способу життя;

- запровадження системи заходів, спрямованих на встановлення продуктивності взаємодії педагогів та психологічної служби;

- об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, фахівців у сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров’я, культури та спорту, центрів по роботі з сім’ями та молоддю, працівників органів внутрішніх справ, недержавних громадських, релігійних організацій щодо виховання в дітей відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих;

- вибір молоддю здорового способу життя у шкільні роки та дотримання його протягом усього життя;

- піднесення якісних показників фізичної підготовки дітей та підлітків.

Проект «Психологічний супровід та соціально-педагогічний патронат

навчально-виховного процесу»

Мета проекту: створювати сприятливі умови для розгортання діяльності працівників психологічної служби відповідно до передових ідей і позицій, які відповідають сучасній державній політиці підтримки дітей усіх категорій шляхом здійснення психологічної  діагностики й експертизи, соціально-психологічної корекції, профілактики, соціальної реабілітації, психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу.

Завдання проекту:

- оптимізувати організаційно-правове забезпечення  та методичну модель діяльності психологічної служби міста;

- підвищити ефективність діяльності практичних психологів і соціальних педагогів шляхом використання соціально-педагогічних та психологічних технологій;

- вдосконалювати психологічний супровід процесу навчання та виховання дітей і школярів;

- виявляти та розвивати здібності і обдарування дитини, і на цій основі проектувати модель профільного та подальшого  навчання, сприяти особистісно-орієнтованому вибору професії;

- скеровувати роботу працівників психологічної служби на формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, розвиток навичок поведінки в різних життєвих ситуаціях, прийомів емоційної саморегуляції.

Пріоритети проекту: побудова освітнього простору на основі принципу гуманізму; розробка розвиваючих, корекційних і компенсаторних програм навчання; запровадження експертизи і проектування розвиваючого освітнього середовища.

Шляхи реалізації проекту

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання (роки) | Виконавець | Фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечити матеріально-технічну базу кабінетів працівників психологічної служби відповідно до Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів | 2014, 2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники закладів освіти | У межах бюджетного фінансування |
|  | Проводити навчальні семінари з питання «Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти» для керівників навчальних закладів | 2014 | Науково-методичний центр, ЦППСіВР управління освіти і науки |  |
|  | Підготувати методичні рекомендації для керівників закладів освіти про діяльність психологічної служби | 2014 | ЦППСіВР |  |
|  | Підвищувати кваліфікацію працівників психологічної служби шляхом проведення методичних заходів з використанням новітніх досягнень науковців та кращих методик роботи з персоналом | 2014, 2015 | ЦППСіВР |  |
|  | Впровадження у практику діяльності алгоритму взаємодії працівників психологічної служби системи освіти та працівників інших органів і служб у справах дітей (кримінальна міліція у справах дітей, центри соціально-психологічних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо) | 2014 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, ЦППСіВР |  |
|  | Розробка циклограми діяльності практичних психологів і соціальних педагогів різних типів навчальних закладів | 2014 | ЦППСіВР, практичні психологи та соціальні педагоги ЗНЗ |  |
|  | Експериментальна апробація діагностичних мінімумів на паралелях 1, 4, 7 класів у діяльності практичних психологів різних типів навчальних закладів | 2014, 2015 | ЦППСіВР, практичні психологи ЗНЗ |  |
|  | Удосконалити алгоритми взаємодії працівників психологічної служби ДНЗ та ЗНЗ з метою здійснення ефективного ступеневого психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу | 2014, 2015 | ЦППСіВР, практичні психологи ДНЗ та ЗНЗ |  |
|  | Вивчити стан організації роботи працівників психологічної служби з обдарованою молоддю | 2014 | ЦППСіВР |  |
|  | Здійснювати моніторинг результативності роботи працівників психологічної служби з дітьми з особливими освітніми потребами | 2014-2015 | ЦППСіВР |  |
|  | Проводити на рівні міста соціально-педагогічні та психологічні дослідження щодо актуальних питань розвитку учнів, вивчення соціальних ризиків у системі освіти та соціально-педагогічному оточенні вихованців, учнів | 2014, 2015 | Науково-методичний центр, ЦППСіВР управління освіти і науки | У межах бюджетного фінансування |
|  | Проводити щорічні всеукраїнські моніторинги серед учасників навчально-виховного процесу з наступних тем: - Ефективність функціонування психологічної служби та ставлення учасників НВП до результатів діяльності працівників психологічної служби - Молодь і протиправна поведінка | 2014 2015 | ЦППСіВР, працівники психологічної служби |  |
|  | Здійснювати експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що використовується у закладах освіти | 2014, 2015 | ЦППСіВР |  |
|  | Презентувати систему роботу практичних психологів дошкільних навчальних закладів та практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів міста в фахових виданнях Всеукраїнського рівня | 2014 2015 | ЦППСіВР, керівники методичних об’єднань |  |
|  | Узагальнювати та поширювати перспективний досвід роботи працівників психологічної служби на тематичних виставках, науково-методичних масових заходах, конкурсах тощо | 2014, 2015 | ЦППСіВР |  |
|  | Здійснювати науково-методичний супровід діяльності міських методичних об’єднань працівників психологічної служби м. Біла Церква | 2014, 2015 | ЦППСіВР |  |
|  | Впроваджувати профорієнтаційні факультативні курси для учнів 8- 9 класів з метою розвитку інтересів і здібностей, свідомого вибору профілю навчання та майбутньої професії | 2014, 2015 | Керівники закладів освіти, ЦППСіВР, працівники психологічної служби. |  |

Очікувані результати:

- оптимізація організаційно-управлінської та методичної моделі діяльності психологічної служби системи освіти м. Біла Церква;

- спрямування діяльності працівників психологічної служби на неконфліктну адаптацію учасників навчально-виховного процесу до суспільних змін, збереження їх психосоматичного здоров’я;

- соціально-педагогічний патронаж та психологічний супровід дітей вразливих категорій (діти-сироти, діти-інваліди, діти з особливими освітніми потребами);

- створення особистісної траєкторії розвитку кожної дитини та формування життєвих компетентностей, що дозволяють успішно орієнтуватися  в реаліях і перспективах сучасного життя та активно пристосовуватись до нього.

Розділ ІІ. Дошкільна освіта

Проект «Дошкілля»

Мета проекту: впровадження механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах.

Завдання проекту:

- сприяти розвитку та вдосконаленню мережі дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності відповідно до освітніх потреб населення та демографічного прогнозування;

- забезпечити  особистісне    зростання   кожної   дитини   з урахуванням її задатків, здібностей,  індивідуальних психічних  і фізичних особливостей;

- забезпечити реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти;

- сприяти збереженню та зміцненню здоров'я дітей з раннього дитинства;

- модернізувати освітньо-виховну та управлінську діяльність в дошкільних навчальних закладах.

Пріоритети проекту: створення належних умов для функціонування системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання.

Шляхи реалізації проекту

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання (роки) | Виконавець | Рік | Очікуване фінансування (у тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Створювати умови для доступності якісної дошкільної освіти, забезпечувати оптимізацію існуючої мережі дошкільних навчальних закладів | 2014-2015 | Білоцерківська міська рада, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники дошкільних закладів | 2014 2015 | У межах фінансування галузі |
|  | 1.1. Використовувати приміщення дошкільних навчальних закладів за призначенням відповідно до освітніх потреб населення міста | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники дошкільних навчальних закладів | 2014 2015 | У межах фінансування галузі |
|  | 1.2. Вживати заходи щодо будівництва нових дошкільних навчальних закладів у житлових мікрорайонах міста Таращанський, масив Піщаний | 2014-2015 | Білоцерківська міська рада | 2014 2015 | 12 млн 10 млн |
|  | 1.3. Забезпечувати відкриття необхідної кількості груп у дошкільних навчальних закладах для задоволення потреб населення в здобутті дошкільної освіти дітьми раннього віку | 2014-2015 | Управління освіти і науки, Білоцерківської міської ради, керівники дошкільних навчальних закладів | 2014 2015 | У межах фінансування галузі |
|  | 1.4. Практикувати відкриття груп різних типів (прогулянкові, короткотривалого перебування та ін.) для максимального охоплення дітей дошкільними навчальними закладами | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники дошкільних навчальних закладів | 2014 2015 | У межах фінансування галузі |
|  | Зміцнити навчально-методичну та матеріально-технічну бази дошкільних навчальних закладів | 2014-2015 | Білоцерківська міська рада, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники дошкільних навчальних закладів | 2014 2015 | 1400тис 1700тис |
|  | Здійснювати оснащення освітньо-виховного процесу дошкільних навчальних закладів відповідно до “Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 № 509 | 2014-2015 | Білоцерківська міська рада, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники дошкільних навчальних закладів | 2014 2015 | 1738тис 2086тис |
|  | Здійснювати облік дітей дошкільного віку, поновлювати банк даних дітей | 2014-2015 | Управління освіти і науки, Білоцерківської міської ради, керівники дошкільних навчальних закладів | 2014 2015 | У межах фінансування галузі |
|  | Забезпечувати стовідсоткове охоплення дітей п'ятирічного віку суспільною дошкільною освітою | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники дошкільних навчальних закладів | 2014 2015 | У межах фінансування галузі |
|  | Створювати умови в дошкільних навчальних закладах для отримання дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами (відкриття груп компенсуючого типу) | 2014-2015 | Білоцерківська міська рада, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники дошкільних навчальних закладів | 2014 2015 | У межах фінансування галузі |
|  | Забезпечувати заклади (групи) компенсуючого типу комп’ютерною технікою з відповідними програмами для корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми, які мають порушення фізичного та розумового розвитку | 2011-2014 | Білоцерківська міська рада, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники дошкільних навчальних закладів | 2014 2015 | У межах фінансування галузі |
|  | Здійснювати ефективний моніторинг стану здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я, керівники дошкільних закладів | 2014 2015 | У межах фінансування галузі |
|  | Сприяти зміцненню здоров’я дітей шляхом розширення мережі спеціальних груп та дошкільних навчальних закладів, які працюють за програмою "Екологічний дошкільний заклад" | 2014-2015 | Білоцерківська міська рада, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники дошкільних навчальних закладів | 2014 2015 | У межах фінансування галузі |
|  | Забезпечувати дотримання натуральних норм харчування в дошкільних навчальних закладах | 2014-2015 | Білоцерківська міська рада, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники дошкільних навчальних закладів | 2014 2015 | У межах фінансування галузі |
|  | Здійснювати повне програмно-методичне забезпечення дошкільних навчальних закладів відповідно до Базового компонента дошкільної освіти | 2014-2015 | Управління освіти і науки, науково-методичний центр управління освіти і науки | 2014 2015 | 35тис 40тис |
|  | Забезпечити дошкільні навчальні заклади в повній мірі кваліфікованими кадрами | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники дошкільних навчальних закладів | 2014 2015 | У межах фінансування галузі |
|  | 12.1. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників, медичних працівників | 2014-2015 | Білоцерківська міська рада, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | 2014 2015 | 400тис 456тис |
|  | 12.2. Систематично здійснювати моніторинг забезпеченості дошкільних навчальних закладів кадрами | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники дошкільних навчальних закладів | 2014 2015 |  |
|  | 12.3. Поновлювати банк даних для створення резерву керівних кадрів | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | 2014 2015 | У межах фінансування галузі |
|  | Забезпечувати впровадження нових типових штатів дошкільних навчальних закладів | 2014-2015 | Білоцерківська міська рада, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники дошкільних навчальних закладів | 2014 | 150тис. |

Очікувані результати:

- створення умов для подальшого розвитку дошкільної освіти;

-  створення умов для обов'язкового здобуття дітьми п'ятирічного віку дошкільної освіти;

- розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних  типів і форм власності;

-  зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних закладів;

-  збільшення кількості   дітей,  що  здобули  дошкільну  освіту, задоволення їх освітньо-культурних  потреб,  а  також  потреби  у самовизначенні і творчій самореалізації;

- забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків,

здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

- підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень науки.

Проект «Нові Державні стандарти»

Мета проекту: створення сприятливого середовища для   забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої підготовки учнівської молоді  ,  для всебічного розвитку особистості на засадах загальнолюдських та національних цінностей,  виявлення та розвиток її професійних інтересів; реалізація ідей компетентнісного навчання відповідно до вимог нових Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

Завдання проекту:

- створити сучасну матеріально-технічну базу для поетапного запровадження нових Державних стандартів та  організації якісного  навчання у закладах освіти міста;

- створити безпечні умови навчання, оптимальний режим роботи відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу;

- створити умови для формування  в учнів  мотивації до навчання та самостійного набуття знань і практичних навичок;

- забезпечити наступність між початковою та загальною середньою  освітою;

- забезпечити диференціацію, варіативність, багатопрофільність навчання з урахуванням регіональних умов;

- створити ефективну систему інклюзивного навчання дітей з особливими потребами;

- спрямувати підлітків на самостійне здобуття знань  впродовж життя.

Пріоритети проекту: створення комфортних умов для здійснення особистісно орієнтованого навчання та виховання, забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини, запровадження сучасних форм і методів навчання, інтерактивних педагогічних та здоров'язберігаючих технологій навчально-виховного процесу, формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.

Шляхи реалізації проекту

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити інформування вчителів про нові нормативні, інструктивно-методичні документи щодо впровадження Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, НМЦ | У межах бюджетного фінансування |
| 2 | Забезпечити системну підготовку вчителів початкових класів, іноземної мови та інформатики до роботи за новими навчальними програмами та підручниками | 2014-2015 | Науково-методичний центр управління освіти і науки | У межах бюджетного фінансування |
| 3 | Запровадити вивчення другої іноземної мови в закладах освіти міста з 5 класу | З 2013/2014 н.р. | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
| 4 | Здійснювати моніторинг наступності між дошкільною, початковою та базовою середньою освітою | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, НМЦ | У межах бюджетного фінансування |
| 5 | Забезпечити належне виконання соціальних ініціатив Президента України «Діти – майбутнє України» | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, НМЦ, керівники закладів | У межах бюджетного фінансування |
| 6 | Зберегти та розширити відповідно до потреб мережу груп подовженого дня у загальноосвітніх навчальних закладах | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, | У межах бюджетного фінансування |
| 7 | Забезпечувати функціонування ігрових кімнат в навчальних закладах та їх наповнення необхідними дидактичними та ігровими матеріалами | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, | У межах бюджетного фінансування, за спонсорські надходження |
| 8 | Розширювати мережу навчальних закладів з поглибленим і профільним вивченням окремих предметів. | 2014- 2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
| 9 | Здійснювати науково-методичний супровід викладання педагогами варіативної складової навчального плану | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
| 10 | Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітні заклади в рамках інклюзивного навчання | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
| 11 | Забезпечувати організацію гарячого харчування учнів | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, | У межах бюджетного фінансування |
| 12 | Здійснювати моніторинг системи профільного навчання на регіональному (місто) та локальному (заклад освіти) рівнях | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
| 13 | Забезпечити сучасними навчальними кабінетами заклади освіти міста відповідно до визначених профілів | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
| 14 | Розширити мережу факультативів, спецкурсів, курсів за вибором, гуртків для учнів 8-9 класів з метою поглибленого вивчення окремих навчальних предметів і допрофільного навчання | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
| 15 | Розробляти та видавати навчально-методичні посібники з питань викладання навчальних предметів за новими Державними стандартами | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
| 16 | Створити міський центр профорієнтаційної роботи. Надавати систематичний доступ батькам і учням до прогнозів на ринку праці. | 2014 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Керівники закладів | У межах бюджетного фінансування |
| 17 | Забезпечити впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес закладів освіти | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники закладів | У межах бюджетного фінансування |

Очікувані результати:

- забезпечення впровадження нових Державних стандартів освіти;

- забезпечення закладів освіти  сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами,   оснащення кабінетів для профільного навчання старшокласників;

- підготовка педагогів до реалізації нових Державних стандартів початкової, базової і загальної середньої освіти;

- збереження й зміцнення здоров’я, розвиток фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовки учнів;

- підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень педагогічної науки;

- створення умов для вибору учнями профілю навчання згідно з їхніми інтересами та потребами ринку праці;

- запровадження системного моніторингового спостереження за якістю й доступністю  навчання;

- готовність учнів до вибору й реалізації шляхів подальшого здобуття освіти.

Проект «Обдарована дитина»

Мета проекту: створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської та студентської молоді.

Завдання проекту:

- об’єднати зусилля навчальних закладів, наукових, культурних закладів і установ, сім’ї, різних соціальних інституцій і громадських організацій міста у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей і молоді;

- забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді як важливого чинника формування умов для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації;

- залучати до роботи з обдарованою молоддю висококваліфікованих педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- удосконалити систему соціальної підтримки і заохочення обдарованої молоді.

Пріоритети проекту: створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей і молоді.

Шляхи реалізації проекту

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сприяти відкриттю класів та груп з поглибленим вивченням навчальних предметів для обдарованої молоді у загальноосвітніх навчальних закладах | 2014-2015 | Білоцерківська міська рада | У межах бюджетного фінансування |
|  | Сприяти виявленню обдарованої молоді засобами створення ефективної системи допрофільної підготовки учнів 8-9 класів | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
|  | Організувати роботу з виявлення та підтримки обдарованості серед дітей з особливими потребами | 2014-2015 | Науково-методичний центр управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
|  | Систематично поповнювати міський інформаційно-ресурсний банк даних “Обдарована дитина” | 2014-2015 | Науково-методичний центр управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
|  | Забезпечити участь команд міста в обласних та Всеукраїнських турнірах, конкурсах, змаганнях, олімпіадах | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | 2,5 тис. грн. щороку |
|  | Продовжити проведення щорічного міського Свята науки з відзначенням обдарованих учнів та їх керівників. Передбачити виплату одноразової винагороди: - учням 11-их класів - переможцям та призерам ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | За рахунок коштів місцевого бюджету |
|  | Продовжити виплату міських стипендій учням – призерам ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН | 2014-2015 | Білоцерківська міська рада | За рахунок коштів місцевого бюджету |
|  | З метою комплексної підготовки команд міста до участі в предметних олімпіадах і турнірах передбачити організацію роботи міжшкільних факультативів | 2014-2015 | Білоцерківська міська рада | За рахунок коштів місцевого бюджету |
|  | Забезпечити науково-педагогічний супровід роботи вчителів з обдарованими дітьми | 2014-2015 | Науково-методичний центр управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
|  | Поповнити фонди бібліотеки науково-методичною, додатковою, енциклопедичною літературою | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |

Очікувані результати:

- удосконалення міської системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованої молоді;

- підвищення рівня професійної компетентності педагогів та підготовки їх до роботи з обдарованими дітьми;

- підвищення якості науково-методичних, інформаційно-організаційних послуг вчителям, що працюють з обдарованими дітьми;

- підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, які проводять роботу з обдарованою молоддю;

- створення міського інформаційно-ресурсного банку «Обдарована дитина»;

- моральне та матеріальне стимулювання творчої, обдарованої молоді.

Проект «Особлива дитина»

Мета проекту: створити в місті різнорівневу систему соціального захисту дітей та молоді з особливими освітніми потребами та створення можливостей навчання всіх без винятку дітей, в тому числі з порушеннями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу.

Завдання проекту:

- забезпечити умови для навчання, розвитку, адаптації в суспільстві та підготовки до трудової діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- створити систему виявлення, обліку, надання консультаційно-діагностичної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

- координація зусиль органів виконавчої влади, правоохоронних органів, охорони здоров’я, закладів освіти з метою надання дієвої допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, іншим категоріям соціально-незахищених дітей в захисті їх прав та інтересів;

- організація методичної  роботи з педагогами, які працюють з дітьми  із особливостями психофізичного розвитку;

- організація просвітницької роботи з їхніми батьками;

- організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах;

- забезпечити раннє діагностування та повне охоплення дітей з особливостями психофізичного розвитку спеціальною освітою;

- здійснювати науково-методичний супровід корекційно-розвиткового навчання;

- сприяти розвитку діяльності ДБ «Материнка» та БСЗШ №19, створення соціально-психологічних та організаційно-педагогічних умов для навчання, розвитку, адаптації в суспільстві та підготовки до трудової діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- продовжити роботу щодо реінтеграції дітей з інтернатних закладів у сім’ї;

- поповнювати матеріально-технічне і навчально-методичне забезпечення ДБ «Материнка», БСЗШ №19;

- упроваджувати технології культури здорового життя для профілактики бездоглядності, негативних проявів та порушень в учнівському середовищі;

- поширювати інклюзивну модель освіти в систему діяльності закладів освіти міста.

Пріоритети проекту: реалізувати право на якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами.

Шляхи реалізації проекту

| № з/п | #### Заходи | Термін виконання | Виконавець | Сума фінансування (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Створити соціально-психологічні та організаційно-педагогічні умови рівного доступу до здобуття якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | До 2015 р. | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування галузі |
|  | Створити умови для забезпечення системної організаційно-методичної, консультативно-роз'яснювальної роботи серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, батьків, громадськості щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю. | До 2015 р. | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування галузі |
|  | Поновити банк даних про дітей з інвалідністю, які навчаються в загальноосвітніх закладах міста, та здійснювати системний кваліфікований психолого-педагогічний супровід цих дітей та їх батьків з виконанням, а при потребі коригуванням, індивідуальної програми реабілітації дітей-інвалідів. | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування галузі |
|  | Розширити мережу інклюзивних груп, груп компенсуючого типу дошкільних навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку, порушеннями опорно-рухового апарату, в тому числі й спеціальних груп раннього віку (2-й рік життя) і розробити науково-методичне забезпечення для навчання. | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування навчальних закладів |
|  | Створити спеціальні класи для дітей з розладами спектру аутизму для формування навичок соціальної поведінки і для підготовки та адаптації цих дітей до навчання у спеціальних або загальноосвітніх закладах за індивідуальними програмами з урахуванням особливостей розвитку кожної дитини. | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування навчальних закладів |
|  | Удосконалювати роботу міської психолого-медико-педагогічної консультації відповідно до нормативних вимог і забезпечити рекомендованими спеціальними навчальними програмами, науково-методичними засобами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування галузі |
|  | Створити базу даних дітей з особливими освітніми потребами, соціально незахищених категорій дітей, які не перебувають у закладах освіти, та забезпечити їх психологічний супровід. | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування галузі |
|  | Забезпечити організацію системної корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушенням психофізичного розвитку, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах шляхом налагодження співпраці цих закладів з навчально-реабілітаційними центрами та спеціальною школою. | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування галузі |
|  | Удосконалювати систему роботи логопедичних груп, пунктів, у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до нормативних вимог, забезпечувати їх навчально-дидактичними та корекційними засобами, розширити кадровий склад вчителів-логопедів для надання своєчасної допомоги дітям-логопатам. | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування навчальних закладів |
|  | Залучати до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах/класах, волонтерів з числа студентів, громадських організацій. | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування галузі |
|  | Сприяти пристосуванню освітнього середовища до потреб дитини з урахуванням її особливостей та можливостей шляхом збільшення інтенсивності освітлення в кімнатах, забезпечення друкованими виданнями зі спеціальним шрифтом, звукопідсилювальною апаратурою, монокулярами, бінокулярами, статистичними екранними посібниками, комп'ютерними технологіями тощо. | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування навчальних закладів |
|  | Створити кімнату психологічного розвантаження у БСЗШ №19 для проведення корекційно-розвиткової роботи з дітьми із особливостями психофізичного розвитку. | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування навчальних закладів |
|  | Створити умови для залучення дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до навчання в гуртках, секціях, студіях в загальноосвітніх навчальних та позашкільних закладах. | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування навчальних закладів |
|  | Організувати відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, напівсиріт, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних сімей загальноосвітніх навчальних закладів та дитячого будинку «Материнка». | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування управління освіти і науки |
|  | Організовувати проведення семінарів, конференцій з практичними психологами, соціальними педагогами, вчителями, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами з проблеми: “Соціальна адаптація дітей з особливостями психофізичного розвитку, шляхом організації їхнього навчання у загальноосвітніх навчальних закладах“. | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування галузі |
|  | Розробити тренінгові заняття для педагогів та батьків з метою підвищення компетентності та координації педагогічних зусиль в роботі з дітьми із особливими освітніми потребами. | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування галузі |
|  | Розробити тренінгові заняття для дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням фізичних та розумових можливостей кожної дитини. | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування галузі |
|  | Продовжити проведення благодійних акцій в закладах освіти міста : - «Хай серце не втрачає доброти». - «Стежина добра». - «Новий рік без самотності». | 2014-2015 Вересень Грудень Січень | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах фінансування навчальних закладів |
|  | Щорічно надавати матеріальну допомогу випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, по програмі «Турбота». | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | 50 тис. в рік |
|  | Щорічно надавати матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, для придбання шкільної форми та спортивного одягу. | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | 90 тис. в рік |
|  | Щорічно надавати матеріальну допомогу у розмірі 960 грн. сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які досягли 18-річного віку. | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | 40 тис. в рік |

Очікувані результати:

- Забезпечення прав дітей із особливими потребами щодо здобуття ними рівного доступу до якісної освіти;

- створення в місті системи соціального захисту дітей пільгових категорій і сімей, які потрапили у складні життєві обставини;

- поповнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази та створення належних умов функціонування інтернатних та спеціальних закладів;

- створення  умов для якісного психолого-медико-педагогічного супроводу, адаптації та інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами;

- допомога дітям і батькам у захисті їх прав та інтересів;

- організація просвітницької роботи з батьками дітей  з особливостями психофізичного розвитку;

- створення системи виявлення, обліку та надання консультативно-діагностичної  допомоги дітям вищезазначених категорій;

- поширення системи включення дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних  закладах.

РОЗДІЛ ІV. Позашкільна освіта

Проект «Розвиток позашкільної освіти»

Мета проекту: модернізація структури та змісту позашкільної освіти, розвиток мережі та підвищення якості освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів системи освіти міста шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку позашкільних навчальних закладів, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді.

Завдання проекту:

- удосконалення нормативно-правової бази функціонування та розвитку позашкільної освіти;

- створення умов для доступності дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної освіти;

- підвищення рівня навчально-виховного, науково-методичного забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів;

- забезпечення підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників системи позашкільної освіти;

- забезпечення соціального захисту усіх учасників навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах;

- залучення освітніх, культурно-просвітницьких закладів, інших установ, організацій та широке коло громадськості до організації і підтримки різних форм дитячого дозвілля та зайнятості в позаурочний і позашкільний час;

- сприяння оновленню та модернізації матеріально-технічного забезпечення позашкільних навчальних закладів;

- створення ефективного виховного простору шляхом реалізації освітньо-виховних та соціальних проектів.

Пріоритети проекту: забезпечення вільного доступу до якісної освіти; удосконалення змісту, організаційних форм, методів і технологій позашкільної освіти.

Шляхи реалізації проекту

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечити збереження та розвиток мережі гуртків в позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах | 2014-2015 | # Управління освіти і науки | У межах фінансування галузі |
|  | Сприяти розвитку матеріально-технічної бази гуртків, клубів та творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів | 2014-2015 | # Управління освіти і науки, керівники закладів освіти | У межах фінансування галузі |
|  | Відкрити на базі станції юних техніків гуртки радіопеленгації та ракето моделювання. | 2014-2015 | # Управління освіти і науки | У межах фінансування галузі |
|  | Обладнати спортивний майданчик на території ДЮСШ №1 | 2014-2015 | # ДЮСШ № 1 | У межах фінансування галузі |
|  | Забезпечити позашкільні навчальні заклади та ДЮСШ комп’ютерною технікою | 2014-2015 | # Управління освіти і науки | У межах фінансування галузі |
|  | Забезпечити реалізацію загальноміських проектів «Єдність поколінь», «Пам’ять про Велику Вітчизняну війну в літописі мого міста», «Дорога до храму», «Дитяча філармонія», «Театральна педагогіка» | 2014-2015 | # Управління освіти і науки | У межах фінансування галузі |
|  | Передбачити кошти на щорічний ремонт приміщень позашкільних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2014-2015 | # Управління освіти і науки | У межах фінансування галузі |
|  | Сприяти забезпеченню позашкільних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл навчальними, наочними та методичними посібниками з питань позашкільної освіти, фаховими періодичними виданнями | 2014-2015 | # Управління освіти і науки | У межах фінансування галузі |
|  | Здійснювати моніторинг щодо залучення дітей різними формами позашкільної освіти | 2014-2015 | # Управління освіти і науки, ЦППСіВР | У межах фінансування галузі |
|  | Забезпечити участь дітей та учнівської молоді, вихованців позашкільних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл у Всеукраїнських та обласних масових заходах, конкурсах, змаганнях, виставках різного рівня та передбачити їх фінансування згідно кошторису | 2014-2015 | # Управління освіти і науки | У межах фінансування галузі |
|  | Розширити мережу секцій МАН в позашкільних навчальних закладах та сприяти залученню учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності | 2014-2015 | # Управління освіти і науки, керівники закладів освіти | У межах фінансування галузі |
|  | Організувати діяльність профільних змін для вихованців позашкільних закладів на дитячо-юнацьких спортивних шкіл у літніх таборах з денним перебуванням дітей. | 2014-2015 | # Управління освіти і науки | У межах фінансування галузі |
|  | Створити на базі позашкільних закладів консультпункти для старшокласників із профорієнтації «Обери своє майбутнє». | 2014-2015 | # Управління освіти і науки | У межах фінансування галузі |
|  | Забезпечити роботу гуртків у дитячих оздоровчих таборах з денним перебуванням в літній період. | 2014-2015 | # Управління освіти і науки, керівники закладів освіти | У межах фінансування галузі |
|  | Організувати висвітлення на сайті управління освіти і науки, на сайтах позашкільних навчальних закладів, в засобах масової інформації питань розвитку позашкільної освіти | 2014-2015 | # Управління освіти і науки, керівники закладів освіти | У межах фінансування галузі |

Очікувані результати:

- створення умов для забезпечення доступності позашкільної освіти, творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, організації їхнього змістовного дозвілля в позаурочний час;

- створення виховного простору в місті на основі наступності, єдності та об’єднання зусиль загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів культури, спорту, громадських організацій;

- модернізація матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;

- забезпечення організаційної підтримки діяльності дитячих творчих колективів;

- розвиток мережі гуртків, клубів, секцій позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів;

- запровадження у практику діяльності позашкільних навчальних закладів інноваційних  педагогічних технологій, дослідницько-експериментальної роботи, проектної діяльності, спрямованої на розробку сучасної моделі позашкільної освіти.

Розділ VІІ.   Педагогічні працівники

Проект  «Кадри»

Мета проекту: забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їх високого соціального статусу в суспільстві.

Завдання проекту:

- сприяти оптимізації кадрового забезпечення навчальних закладів;

- забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної роботи;

- створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників навчально-виховного процесу;

- сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників.

Пріоритети проекту: оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу.

Шляхи реалізації проекту

| № з/п | Зміст заходу |  | Термін виконання (роки) |  | Виконавець |  | Рік |  | Очікуване фінансування (у тис. грн.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити проведення атестації робочих місць, встановивши через колективні договори, передбачені законодавством, пільги та компенсації працюючим у шкідливих умовах |  | 2014-2015 |  | Міський виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, міська рада профспілки працівників освіти і науки |  | 2014 2015 |  | - 75 тис.грн. 75 тис.грн. |  |  |  |  |
| 2 | Сприяти щорічному цільовому прийому на навчання до Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди за направленнями Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації |  | 2014-2015 |  | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради |  |  |  | У межах фінансування галузі |  |  |  |  |
| 3 | Визначати зміст і форми роботи навчальних закладів з питань професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців, їх професійного становлення і зростання |  | 2014-2015 |  | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради |  |  |  | У межах фінансування галузі |  |  |  |  |
| 4 | Сприяти реалізації місцевої програми забезпечення житлом педагогічних працівників |  | 2014-2015 |  | Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, міська рада профспілки працівників освіти і науки |  |  |  | Програма виконавчого комітету Білоцерківської міської ради |  |  |  |  |
| 5 | Продовжити функціонування міського “Університету майбутнього педагога” для роботи з учнями, які мають нахил до педагогічної діяльності | 2014-2015 |  |  | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради |  |  |  | У межах фінансування галузі |  |  |  |  |
| 6 | Забезпечити взаємодію управління освіти і науки з вищими педагогічними навчальними закладами щодо запровадження фахової (переддипломної) практики студентів за місцем майбутнього працевлаштування | 2014-2015 |  |  | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради |  |  |  | У межах фінансування галузі |  |  |  |  |
| 7 | Передбачити кошти для відзначення 3 кращих педагогічних працівників освіти міста премією « За заслуги в галузі освіти» | 2014-2015 |  |  | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради |  | 2014 2015 |  | 30 тис.грн 30 тис.грн |  |  |  |  |
| 8 | Продовжити практику професійної підготовки резерву керівників кадрів для навчальних закладів міста | 2014-2015 |  |  | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, науково-методичний центр |  |  |  | У межах фінансування галузі |  |  |  |  |
| 9 | Забезпечити виплату винагород вчителям - переможцям фахових конкурсів і педагогічним працівникам, які підготували учнів-переможців олімпіад, інтелектуальних та творчих конкурсів | 2014-2015 |  |  | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради |  | 2014 2015 |  | 10 тис.грн 10 тис.грн |  |  |  |  |
| 10 | Визначити на період до 2015 року потребу в педагогічних працівниках для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та розмістити на Web-сайті управління освіти і науки | 2014-2015 |  |  | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради |  |  |  | У межах фінансування галузі |  |  |  |  |
| 11 | Забезпечити виплату технічним працівникам закладів освіти допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 2014-2015 |  |  | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради |  | 2014 2015 |  | 2 504 329 грн 2 507 581 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього: |  |  |  |  |  | 5 012 140 грн. |  |  |  |

Очікувані результати:

- науково обґрунтоване довгострокове прогнозування потреби у педагогічних і науково-педагогічних працівниках;

- створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців;

- стабілізація кадрового складу дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, навчальних закладів;

- розроблення та впровадження нового механізму відбору обдарованої молоді для одержання педагогічної спеціальності;

- підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

- підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження високого соціального статусу вчителя;

- поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності.

Проект «Центр моніторингу освіти міста»

Мета проекту: аналіз освітнього процесу в місті на всіх рівнях його структурної організації, виявлення причинно-наслідкових зв'язків між умовами й результатами навчально-виховного процесу та вироблення стратегії розвитку освіти міста.

Завдання проекту:

  - вчасно виявляти причини та чинники невідповідності між фактичним рівнем навчальних досягнень учнів та вимогами Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

  - аналізувати та коригувати освітні процеси, прогнозувати розвиток системи та її окремих складових, поліпшення якості її функціонування;

  - здійснювати систематичний аналіз доступу всіх учасників навчально-виховного процесу  до якісної освіти;

  - аналізувати навчально-виховний процес у  закладах освіти  за основними показниками та тенденції їх розвитку;

  - інформувати усіх учасників педагогічного процесу про позитивні результати проведеного моніторингу.

Пріоритети проекту: здійснення спостереження, поточного оцінювання перетворень в освітній системі та спрямування цих перетворень на досягнення визначених параметрів розвитку освітньої системи міста.

Шляхи реалізації проекту

| № | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здійснювати в навчальних закладах міста моніторинг за напрямами: педагогічний (дослідження професійної компетентності вчителя); психологічний (психологічний клімат педагогічного та учнівського колективу, адаптація першокласників до школи, перехід учнів молодшої ланки в середню, професійна орієнтація учнів старшої школи, діагностика професійних інтересів школярів, вибір предметів до профільної підготовки восьмикласниками, вибір профілю навчання в старшій школі); учнівський (рівень навчальних досягнень учнів зі шкільних предметів, рівень сформованості мотивації до навчання, рейтинг навчальних предметів, соціометричний статус учня в учнівському колективі тощо); комплексний (включає основні компоненти діяльності закладу, спрямовані на вивчення якості освіти). | 2011-2014 | Науково-методичний центр освіти управління і науки Білоцерківської міської ради, центр моніторингу | У межах бюджетного фінансування |
| 2 | Запроваджувати локальні моніторингові дослідження якості освіти, спрямовані та підвищення ефективності планування та розвиток закладів освіти міста | 2011-2014 | Управління освіти і науки, НМЦ | У межах бюджетного фінансування |
| 3 | Здійснювати інформаційну та технологічну підготовку педагогів і громадськості міста до проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів | 2011-2014 | Управління освіти і науки, НМЦ, керівники освітніх закладів | У межах бюджетного фінансування |
| 4 | Здійснювати інформаційну та навчально-методичну підготовку педагогів міста до проведення моніторингових досліджень якості освіти на всіх рівнях (міжнародний, державний, регіональний, локальний) | 2014-2015 | Управління освіти і науки, НМЦ, керівники освітніх закладів. | У межах бюджетного фінансування |
| 5 | Поновлювати банк даних за основними індикаторами успіху (кількість учнів, які здобули базову та повну середню освіту, закінчили заклад освіти з медалями, медалістів, які підтвердили високий рівень на ЗНО, навчаються у закладах вищої освіти) | 2014-2015 | Управління освіти і науки. | У межах бюджетного фінансування |
| 6 | Поновлювати банк даних за основними індикаторами ресурсів та структури (освіта та підготовка вчителів, охоплення дошкільною освітою, кількість учнів, що припадає на один комп'ютер, освітні витрати на одного учня, кількість педагогів на одного учня тощо) | 2014-2015 |  | У межах бюджетного фінансування |

Очікувані результати:

  - створення дієвої системи об’єктивного й незалежного оцінювання якості освітньої системи міста за основними напрямами;

  - отримання оперативної та достовірної інформації  про стан  функціонування та якість міської системи освіти, умови і значущість досягнення якісно нових освітніх результатів;

  - поетапна реалізація Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

  - забезпечення освітян і громадськості міста реальними даними про якість освіти та рівень навченості учнів.

Розділ VІ. Відкрите інформаційне суспільство

Проект «Інформаційно-навчальне середовище системи освіти Білої Церкви»

Мета проекту: формування єдиного інформаційно-навчального середовища та забезпечення ефективності управління освітньою системою міста

Завдання проекту:

- забезпечити впровадження інноваційних методик та технологій в практику роботи педагогічних працівників;

- розробити базові стандарти до інформаційних систем у сфері освіти, баз даних і відповідних форматів збереження, обміну даними між системами;

- розвиток фундаментальних і прикладних досліджень у напрямі розвитку єдиного інформаційного простору у межах реалізації Програми;

- забезпечити заклади освіти сучасними навчальними комп'ютерними комплексами та мультимедійними засобами навчання, телекомунікаційними засобами широкосмугового виходу до глобальної мережі Інтернет, ліцензійними базовими та спеціалізованими системними програмними продуктами;

- сприяти впровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес;

- впроваджувати дистанційне навчання в освітню систему міста;

- сприяти удосконаленню системи управління загальноосвітніми навчальними закладами шляхом впровадження автоматизованої системи управління закладом освіти з використанням сучасних мережевих технологій, автоматизованої системи управління освітньою системою міста.

Пріоритети проекту: створення інформаційно-навчального середовища, яке дозволить на практиці реалізувати принцип особистісно орієнтованого навчання; розробка системи інформаційних освітніх ресурсів міста.

Шляхи реалізації проекту

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Сума фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оновлювати навчальні комп’ютерні комплекси загальноосвітніх навчальних закладів, придбані до 2006 року | 2014-2015 | Білоцерківська міська рада | За рахунок місцевого бюджету |
|  | Забезпечити школи І та ІІ ступенів загальноосвітніх навчальних закладів навчально-комп’ютерними комплексами з метою ефективного впровадження нових Державних стандартів | 2014-2015 | Білоцерківська міська рада | За рахунок місцевого бюджету |
|  | Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади інтерактивними навчально-презентаційними комплексами | 2014-2015 | Білоцерківська міська рада | У межах бюджетного фінансування |
|  | Забезпечити усі заклади освіти високошвидкісним доступом до мережі інтернет | 2014-2015 | Білоцерківська міська рада | У межах бюджетного фінансування |
|  | Забезпечити реалізацію проекту «Україна. ІСУО інформаційна система управління освітою» | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
|  | Розпочати електронну реєстрацію дітей у дошкільні навчальні заклади | З 01.01. 2014 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
|  | Інформаційна підтримка та навчально-методичне забезпечення закладів освіти (посібники, підручники, електронні засоби навчального призначення, педагогічні програмні засоби) | 2014-2015 | Науково-методичний центр управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
|  | Забезпечити інформаційне наповнення, розвиток та розширення можливостей міського освітнього середовища БЦВікі | 2014-2015 | Науково-методичний центр управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
|  | Створення єдиної медіатеки повнотекстових електронних видань перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників закладів освіти області | 2014-2015 | Науково-методичний центр управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |
|  | Активізувати роботу щодо функціонування Web-сайтів загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |

Очікувані результати:

- створення умов для реалізації моделі відкритої освіти у забезпеченні рівних можливостей одержання якісної освіти впродовж життя, розширення альтернативних форм її здобуття;

- підвищення якості навчання в освітніх закладах міста шляхом організації вільного доступу учнів і педагогічних працівників до високоякісних освітніх електронних бібліотек, навчальних матеріалів, навчально-методичних комплексів, цифрових інформаційних ресурсів;

- впровадження комплексних інформаційних систем управління кадрами, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами освіти;

- технічне оснащення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними інформаційно-комунікаційними засобами навчання;

- забезпечення усіх навчальних закладів міста можливістю широкосмугового доступу до мережі Інтернет з використанням глобальних інформаційних ресурсів;

- впорядкування інформаційного обміну баз даних між закладами та установами освіти міста, автоматизація типових операцій, збору даних і статистичних звітів, що періодично формуються за визначеними формами;

- створення умов для надання в оперативному режимі аналітичним службам, керівникам та іншим суб’єктам педагогічного процесу інформації про стан і тенденції розвитку закладів освіти з актуальних напрямів освітньої діяльності.

Проект «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»

Мета проекту: створення нових соціально-комунікаційних умов для задоволення інформаційних потреб суб’єктів навчально-виховної взаємодії.

Завдання проекту:

- реорганізувати шкільні бібліотеки в бібліотечно-інформаційні центри, медіатеки;

- поповнити фонди бібліотек загальноосвітніх закладів і установ освіти науковою, навчальною, методичною, довідковою та науково-популярною літературою в друкованому і електронному варіантах;

- здійснити бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу на основі повного якісного обслуговування;

- удосконалити матеріально-технічну базу шкільних бібліотек;

- сприяти створенню єдиної бібліотечно-інформаційної мережі;

- аналізувати та коригувати стан забезпечення підручниками школярів через перерозподіл між загальноосвітніми навчальними закладами міста;

- створити сучасні індивідуальні  робочі  місця  для  самостійного  пошуку  й опрацювання  інформації  користувачами бібліотеки;

- формувати інформаційну культуру учасників навчально-виховного процесу.

Пріоритети проекту: створення комфортних умов для повного інформаційного забезпечення користувачів бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів міста

Шляхи реалізації проекту

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підтримувати інформаційно-ресурсну базу даних шкільних бібліотек | 2014-2015 | Управління освіти і науки | У межах бюджетного фінансування |
| 2 | Забезпечувати постійне підвищення кваліфікації бібліотечних працівників | 2014-2015 | НМЦ | У межах бюджетного фінансування |
| 3 | Здійснювати централізоване комплектування бібліотечних фондів електронними інформаційними засобами | 2014-2015 | Управління освіти і науки | У межах бюджетного фінансування |
| 4 | Поповнювати фонди бібліотек педагогічними виданнями, навчально-методичною, науково-методичною, довідковою, художньою літературою | 2014-2015 | Управління освіти і науки | За рахунок місцевого бюджету та коштів спонсорів |
| 5 | Створити та постійно поновлювати електронні каталоги фондів шкільних бібліотек | 2014-2015 | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | У межах бюджетного фінансування |
| 6 | Визначити перелік обов’язкових періодичних видань і забезпечити фінансування передплати фахових видань для бібліотек навчальних закладів і науково-методичного центру управління освіти і науки | 2014-2015 | Управління освіти і науки | У межах бюджетного фінансування |
| 7 | Створити автоматизовані робочі місця користувача в бібліотеках закладів освіти | 2014-2015р.р. | Управління освіти і науки | За рахунок місцевого бюджету |
| 8 | Забезпечити доступ до інформаційної мережі Інтернет бібліотечно-інформаційних медіацентрів | 2014-2015р.р. | Управління освіти і науки | У межах бюджетного фінансування |
| 9 | Забезпечувати навчальні заклади міста електронними програмними засобами навчального призначення для підтримки вивчення окремих предметів | 2014-2015р.р. | Управління освіти і науки | У межах бюджетного фінансування |
| 10 | Фінансувати розробки, видання й забезпечення навчальною і методичною літературою педагогічних працівників закладів та установ освіти міста | 2014-2015р.р. | Управління освіти і науки | У межах бюджетного фінансування |
| 11 | Забезпечити бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів бібліотечною документацією | 2014-2015р.р. | Управління освіти і науки | У межах бюджетного фінансування |

Очікувані результати:

- створення в кожному загальноосвітньому навчальному закладі бібліотечно-інформаційного центру;

- забезпечення рівного доступу всіх учасників навчально-виховного процесу до сучасних якісних інформаційних джерел;

- удосконалення науково-методичного супроводу підвищення фахового рівня бібліотечних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;

- забезпечення закладів та установ освіти міста підручниками, навчальною і методичною літературою, навчально-методичними комплексами, фаховими й дитячими періодичними виданнями.

Розділ Х. Педагогічне партнерство

Проект «Освіта без кордонів»

Мета проекту: налагодження освітніх контактів, співпраці у міжнародних проектах, активізації партнерських освітянських зв’язків

Завдання проекту:

- забезпечити дієву організаційну, методичну підтримку комплексних змістовних програм регіонального та міжнародного освітнього партнерства;

- налагодити міжнародне і міжрегіональне співробітництво з метою обміну та поширення педагогічного досвіду;

- розширювати міжнародне співробітництво у сфері новітніх педагогічних технологій;

- посилювати інтеграційні зв’язки з вітчизняними та зарубіжними  освітніми установами;

- удосконалювати форми й методи партнерської співпраці;

- залучати учнів та педагогів міста до участі у міжнародних освітніх проектах, програмах  та конкурсах.

Пріоритети проекту: набуття учасниками навчально-виховного процесу міста освітніх компетентностей, які забезпечать їм конкурентоспроможність на європейському та світовому ринку праці.

Шляхи реалізації проекту

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Сума фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити вивчення та поширення зарубіжного досвіду у сфері професійного вдосконалення вчителів: - налагодити співпрацю із міжнародними фондами і програмами, брати участь у проведенні міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів; - сприяти участі українських педагогічних та методичних працівників у заходах з підвищення кваліфікації та курсової підготовки, що проходять у Болгарії, Польщі. | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | 4х2= 8 тис.грн |
| 2 | Ініціювати та сприяти укладанню угод про співробітництво між загальноосвітніми навчальними закладами міста та навчальними закладами інших держав | 2014–2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах фінансування навчальних закладів |
| 3 | Залучати до співпраці міжнародні та неурядові організації, фонди, представників шкільних євроклубів, батьківську, учнівську громадськість, педагогів закладів освіти. | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах фінансування навчальних закладів |
| 4 | Сприяти участі закладів освіти міста в роботі Асоціації керівників шкіл України, Відроджених гімназій України | 2014–2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах фінансування навчальних закладів |
| 5 | Забезпечити здійснення американської програми “ Акт у підтримку свободи – Програма обміну майбутніх лідерів ” по відбору кращих учнів-знавців англійської мови для навчання за кордоном | 2014–2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, науково – методичний центр | У межах фінансування навчальних закладів |
| 6 | Сприяти залученню учнів, студентів і педагогів міста до участі в міжнародних заочних олімпіадах з іноземних мов, творчих конкурсах, конференціях, проектах, зустрічах (“Good Luck”, Ногінськ, програма Європейської Комісії «eTwinning Plus», міжнародний проект «ePals», конкурс читців поезії ім. В.Бронєвського (Тарнов) тощо), до складання іспитів на сертифікат про знання іноземних мов міжнародного зразка тощо. | Щороку | Науково – методичний центр | 9 х 2= 18 тис. грн |
| 7 | Здійснювати міжнародні навчальні обміни учнями, забезпечувати їхню участь у міжнародних конкурсах, проектах, конференціях. | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах фінансування навчальних закладів |

Очікувані результати:

- підвищення рівня та якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста через поширення прогресивного міжнародного досвіду;

- налагодження безпосередніх контактів і партнерських зв’язків між навчальними закладами Білої Церкви та закордонними школами й освітніми центрами;

- зростання рівня поінформованості педагогів міста щодо європейського освітнього простору;

- набуття педагогами та учнями нових компетентностей, які забезпечать їм конкурентоспроможність у європейському та світовому освітньому просторі, входження до світової спільноти.

Розділ ІX.  Матеріально-технічне забезпечення

Проект «Оновлена школа»

Мета проекту:  забезпечення в навчальних закладах належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог.

Завдання проекту:

- провести комплекс енергозберігаючих заходів по утепленню фасадів, заміні вікон;

- провести заміну або зміцнення дерев’яних перекриттів з урахуванням сучасних технологій;

- забезпечити у закладах освіти, які розташовані у приміщеннях, що мають значний строк експлуатації, належні умови для навчання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог;

- поліпшити умови експлуатації та утримання будівель загальноосвітніх, дошкільних  та позашкільних закладів міста;

- забезпечити належний стан шкільних дахів, їх експлуатацію та збереження;

- виконати капітальні ремонти за новітніми технологіями, які передбачають тривалий гарантійний термін експлуатації;

- забезпечити навчальні заклади міста сучасними меблями згідно з санітарно-гігієнічними та естетичними вимогами, створити сприятливі та комфортні умови для організації навчально-виховного процесу;

- забезпечити згідно з санітарно-гігієнічними, інженерно-технічними вимогами безпечні умови для навчання та життєдіяльності в закладах освіти;

- вжити додаткових заходів щодо збільшення частки спеціальних коштів за рахунок благодійних внесків, здачі в оренду приміщень, які не використовуються, надання платних послуг.

Пріоритети проекту:  здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази освітніх закладів.

Шляхи реалізації проекту

| № | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершити оформлення Державних актів на право користування земельними ділянками закладами освіти | 2014-2015 р.р. | Керівники закладів освіти | Кошти місцевого бюджету |
| 2 | Проводити планові ремонти фасадів закладів | 2014-2015 р.р. | ВКБ за поданням управління освіти і науки | За рахунок бюджету розвитку |
|  | ДЮСФК, БЗШ № 8 | 2014 |  |  |
|  | БЗШ № 6, ДНЗ № 21 | 2015 |  |  |
| 3 | Проводити ремонт огорож, твердого покриття у навчальних закладах | 2014-2015 р.р. | Керівники закладів | За рахунок бюджету розвитку |
| 4 | Провести обстеження покрівель з метою визначення дефектів та проведення відповідних ремонтних робіт | 2014-2015 р.р. | Керівники закладів, інженер-будівельник управління | У межах бюджетного фінансування |
|  | ЗШ № 4,5,6,8,9,19,21 ДНЗ № 5,6,7,9,10,12 | 2014 |  |  |
|  | ДНЗ № 21,23, 25, 30, 41 | 2014 |  |  |
| 5 | Проводити в дошкільних навчальних закладах заміну технологічного обладнання, яке не підлягає ремонту | 2014-2015 р.р. систематично | Сектор дошкільної освіти управління, керівники закладів | У межах бюджетного фінансування |
| 6 | Проводити санітарну розчистку та ліквідацію аварійних дерев на території навчальних закладів | 2014-2015 р.р. | Керівники закладів | Кошти місцевого бюджету |
| 7 | Завершити установку в навчальних закладах лічильників води, тепла | 2014-2015 р.р. | Керівники закладів | Кошти місцевого бюджету |
| 8 | Провести капітальні ремонти санвузлів навчальних закладів БЗШ № 15, 20, 22, Колегіум, БВЗШ № 1, ДНЗ № 22 | 2014-2015 р.р. | Керівники закладів | За рахунок бюджету розвитку |
| 9 | Провести оновлення учнівських меблів, меблів для дошкільних навчальних закладів | 2014-2015 р.р. систематично | Керівники закладів | У межах бюджетного фінансування |
| 10 | Забезпечити протипожежний захист будівель та приміщень навчальних закладів | 2014-2015 р.р. | Керівники закладів | Кошти місцевого бюджету |
| 11 | Провести реконструкцію систем опалення ДНЗ № 14, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | 2014-2015 р.р. | управління освіти і науки | За рахунок бюджету розвитку |
| 12 | Придбання обладнання та інструментів для навчальних майстерень | 2014-2015 р.р. | Керівники закладів | Кошти місцевого бюджету |
| 13 | Поповнення фондів бібліотек навчально-довідниковою та художньою літературою | 2014-2015 р.р. | Керівники закладів | Кошти місцевого бюджету |
| 14 | Придбання оргтехніки для закладів освіти | 2014-2015 р.р. систематично | Керівники закладів | У межах бюджетного фінансування |
| 15 | Придбання медичного обладнання для медпунктів закладів | 2014-2015 р.р. систематично | Керівники закладів | У межах бюджетного фінансування |
| 16 | Придбання спортінвентарю для закладів, оновлення спортмайданчиків, ігрових майданчиків дошкільних навчальних закладів | 2014-2015 р.р. систематично | Керівники закладів | У межах бюджетного фінансування |
| 17 | Запровадження енергозберігаючих технологій (заміна дерев’яних вікон на склопакети) | 2014-2015 р.р. | Керівники закладів | За рахунок бюджету розвитку |
| 18 | Добудова їдальні БЗШ № 18 | 2014-2015 р.р. | ВКБ за поданням управління освіти і науки | За рахунок бюджету розвитку |
| 19 | Комплектація ДНЗ на масиві Таращанський. | 2014-2015 р.р. | ВКБ | Кошти обласного і місцевого бюджетів |

Очікувані результати:

- забезпечення відповідності сучасним санітарно-гігієнічним, інженерно-технічним вимогам безпечних та комфортних умов навчання та життєдіяльності в закладах освіти;

Проект «Вища освіта міста Білої Церкви»

Мета проекту: забезпечити потреби регіону кваліфікованими кадрами з вищою  освітою;

реалізувати права громадян на здобуття якісної вищої освіти відповідно

до їх запитів і здібностей,

забезпечити реалізацію державної політики в галузі вищої освіти.

Завдання проекту:

- забезпечити неухильне виконання Закону України «Про вищу освіту» вищими навчальними закладами міста Білої Церкви

- здійснювати підготовку у вищих навчальних закладах міста кваліфікованих фахівців на основі новітніх досягнень науково - технічного прогресу

- запроваджувати в навчально-виховний  процес навчальних закладів новітні освітні технології;

- забезпечити підтримку наукових та інноваційних досліджень молодих вчених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових шкіл

- забезпечити регіон кваліфікованими кадрами відповідно до розвитку ринку праці

- здійснити оптимізацію структури та мережі вищих навчальних закладів у відповідності

до вимог Болонської декларації та потреб розвитку регіону.

Пріоритети проекту:

реалізувати права громадян на здобуття якісної вищої освіти відповідно до їх запитів і здібностей

Шляхи реалізації проекту

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Сума фінансування (тис. грн..) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вивчити попит організацій, установ, підприємств регіону різних форм власності у кваліфікованих спеціалістах на 2014 – 2015 роки | 2014 - 2015 | управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, Білоцерківський міськрайонний центр зайнятості | У межах бюджетного фінансування |
| 2 | Здійснити аналіз регіональних потреб у фахівцях з вищою освітою різних спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів з метою забезпечення їх ефективного використання | 2014р. | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, Білоцерківський міськрайонний центр зайнятості |  |
| 3 | Налагодити зв’язки з роботодавцями, виробничої сфери, з питань визначення змісту і обсягів підготовки, визначення нового переліку посад і кваліфікацій, переоснащення бази практичної підготовки у навчальних закладах, надання місць для проходження практики студентами, вирішення питань працевлаштування | 2014 - 2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники ВНЗ |  |
| 4 | Здійснювати оптимізацію структури та мережі вищих навчальних закладів у відповідності до вимог Болонської декларації та потреб розвитку регіону. | 2014 -2015 | МОН України, Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради |  |
| 5 | Залучати науковий потенціал вищих навчальних закладів міста до вирішення актуальних проблем освітнього та культурного розвитку Білої Церкви. | 2014-2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, відділ в справах сім’ї та молоді | У межах бюджетного фінансування |
| 6 | Сприяти запровадженню нового переліку напрямів та спеціальностей за освітньо - кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та бакалавра. | 2014 - 2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники ВНЗ |  |
| 7 | Забезпечити якісний відбір абітурієнтів на здобуття вищої освіти через результати зовнішнього незалежного оцінювання. | 2014 - 2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники ВНЗ, Київський регіональний центр оцінювання якості освіти |  |
| 8 | Підтримувати обдаровану студентську молодь шляхом надання іменних стипендій, залучення банківської системи до надання кредитів на навчання | 2014 - 2015 | Міський голова, Білоцерківська міська рада | У межах бюджетного фінансування |
| 9 | У межах делегованих повноважень здійснювати контроль за дотриманням державних стандартів освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. | 2014 - 2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради |  |
| 10 | Забезпечувати моніторинг відкриття та функціонування відокремлених структурних підрозділів ВНЗ на території міста. | Постійно | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради |  |
| 11 | У межах делегованих повноважень здійснювати збір статистичної інформації щодо вступної кампанії до ВНЗ міста, стану працевлаштування випускників вищих навчальних закладів | 2014 - 2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради |  |
| 12 | Активізувати висвітлення у засобах масової інформації та науково-популярних виданнях наукових і навчальних здобутків вищих навчальних закладів області | 2014 - 2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники ВНЗ |  |
| 13 | Забезпечити реалізацію державної політики в галузі вищої освіти, запроваджувати в практику роботи вищих навчальних закладів нові управлінські технології, спрямовані на підготовку висококваліфікованих спеціалістів. | 2014 - 2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники ВНЗ |  |
| 14 | Сприяти укладанню угод про співробітництво між вищими навчальними закладами міста та навчальними закладами інших держав | 2014 - 2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники ВНЗ |  |
| 15 | Створювати умови для участі студентів і викладачів ВНЗ у міжнародних програмах, конференціях, конкурсах, семінарах. | 2014 - 2015 | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники ВНЗ | У межах бюджетного фінансування |
| 16 | Започаткувати серію профорієнтаційних теле - і радіопередач, а також друк профорієнтаційних матеріалів у загальноміських періодичних виданнях із метою пропаганди робітничих професій | З 2014 р. | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, керівники ВНЗ |  |
| 17 | Сприяти розвитку волонтерського руху серед студентської молоді, залучення їх до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам, проведенню акцій «Турбота», »Ветерани поруч». | постійно | Керівники ВНЗ міста |  |
| 18 | Брати участь у щорічному проведенні обласного свята, присвяченого Дню студента, огляду-конкурсу студентських наукових робіт. | Щорічно | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | У межах бюджетного фінансування |

Очікувані результати:

- забезпечення регіону кваліфікованими спеціалістами відповідно до розвитку ринку праці;

- забезпечення працевлаштування випускників вищих навчальних закладів міста;

- інтеграція  вищої освіти, науки і виробництва;

- розвиток соціального партнерства, участь роботодавців у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців;

- запровадження в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів міста новітніх технологій навчання і виховання;

- забезпечення рівного  доступу молоді міста до якісної вищої освіти.

Секретар міської ради 							О.Б. Олійник