БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 квітня 2014 року                                                                              №  1203-58-VI

м. Біла Церква

Про виконання Білоцерківської міської програми

імунопрофілактики  та захисту населення

від інфекційних хвороб на 2012-2015 роки

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я          від 18 березня 2014 року №62, заслухавши інформацію управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради про виконання Білоцерківської міської програми імунопрофілактики  та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2015 роки, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2011 року №452-17-VI «Про Білоцерківську міську програму імунопрофілактики  та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2015 роки», міська рада вирішила:

Інформацію управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради про виконання

Білоцерківської міської програми імунопрофілактики  та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 грудня 2011 року №452-17-VI, взяти до відома.

Міський голова 								В.П. Савчук

Про виконання

Білоцерківської міської програми імунопрофілактики

та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2015 роки

На виконання рішення міської ради від 28 грудня 2011 року №452-17-VI управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради щорічно інформує Білоцерківську міську раду про хід виконання Білоцерківської міської програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2015 роки (далі міська Програма).

Мета міської Програми - забезпечення епідемічного благополуччя населення, шляхом зниження рівня захворюваності на керовані інфекційні хвороби, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також зниження смертності та інвалідності населення міста, внаслідок інфекційних хвороб. Показник інфекційної захворюваності в 2013 році становить 786,46 на 100 тис. населення. Порівняно з минулим роком цей показник зменшився на 61,37. Покращилася своєчасність  проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1-го року. В 2013 році цей показник дорівнював 54,3, що на 13,8 більше, ніж в минулому році. Але слід відмітити, що своєчасність охоплення дітей різних вікових категорій профілактичними щепленнями проти керованої групи інфекцій, особливо дітей 1-го року життя, залишається вкрай незадовільною через нерегулярне поступлення та в недостатній кількості імунобіологічних препаратів.

Заходи міської Програми протягом 2013 року профінансовані на загальну суму 124,3 тис. грн., що становить 28,4% від запланованої потреби, яка складає 438,3 тис. грн.

В 2013 році проведена наступна робота по виконанню заходів міської Програми.

З метою забезпечення епідемічного благополуччя населення міста шляхом зниження рівня захворюваності на керовані інфекції щорічно розробляються і затверджуються комплексні плани імунопрофілактики, в тому числі і за епідемічними показниками, та подаються до департаменту охорони здоров’я. З січня 2013 року відповідальність за планування профілактичних щеплень та визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (надалі МІБП) покладено на управління охорони здоров’я.

Наказами управління охорони здоров’я та лікувально-профілактичними закладами міста призначені відповідальні особи за складання планів імунопрофілактики, отримання, транспортування, зберігання та використання медичних імунобіологічних препаратів.

Протягом 2013 року в ЛПЗ міста проводились, як обов’язкові щеплення за віком згідно календаря, так і щеплення за епідпоказниками проти сказу, рекомендовані щеплення проти гепатиту В та грипу групам ризику та населенню. За кошти місцевого бюджету (8,1 тис. грн., в тому числі  по міській Програмі 1,5 тис. грн.) закуплено 149 доз вакцини проти гепатиту В, щеплено всіх підлягаючих 136 медичних працівників, які мають контакт з кров’ю або іншими біологічними рідинами людини.

Передсезонна імунопрофілактика грипу серед медичних працівників проводилась вакцинами «Флюорикс» та «Інфлувак» закупленими лікувально-профілактичними закладами  за кошти місцевого бюджету (34,4 тис. грн., в тому числі по міській Програмі 4,4 тис. грн..) в кількості 499 доз. В передепідемічний період проведено щеплення проти грипу 329 медичним працівникам та 170 доз, що залишилось, використано для щеплень дитячого населення міста.

Фахівцями лікувально-профілактичними закладами здійснюється щотижневий, щомісячний та щоквартальний моніторинг стану імунізації та охоплення населення міста імунопрофілактикою. Щомісячно ведеться збір та обробка територіальної узагальненої електронно-статистичної форми «Укравак-08», створені належні робочі місця (виділені комп’ютери) для ведення бази даних в ЛПЗ та в інформаційно-аналітичному центрі «Медінстат».

Імунобіологічні препарати отримуються на «Базі спеціального медичного постачання» згідно розподілу департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації.

2

Забезпечуються належні умови отримання, транспортування, зберігання та використання імунобіологічних препаратів з дотриманням вимог «холодового ланцюга».

Стан забезпечення міста імунобіологічними препаратами протягом 2013 року виглядає наступним чином: БЦЖ – 158,1% від потреби, БЦЖ-М – 128,0%, Пентаксим – 70,8%, АКДП – 53,0%, Інфанрикс – 83,9%, АДПМ – 10,4%, ІПВ – 136,8%, ОПВ – 76,5%, КПК – 45,2%, Гепатит В – 72,4%, Нів – 91,2%, АДП – взагалі не надходила.

Основна частина імунобіологічних препаратів була отримана в ІІІ-IV кварталі 2013 року, що не дало можливості планомірно та своєчасно проводити профілактичні щеплення та не сприяло виробленню як індивідуального, так і колективного імунітету проти керованих інфекцій.

У місті функціонує 79 кабінетів щеплень, які оснащені необхідним обладнанням, відповідно до табелів оснащення, та укомплектовані середнім медичним персоналом.

Протягом 2013 року профілактичні щеплення проводилися згідно плану відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16.09.2011 №595«Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів». Особлива увага приділялась своєчасності охоплення населення щепленнями проти таких інфекцій, як дифтерія, правець, кашлюк, туберкульоз, епідпаротит, кір, краснуха, вірусний гепатит В та поліомієліт.

Протягом 2013 року імунобіологічні препарати постачалися із значними перебоями та в недостатній кількості. Більшість вакцин з початку року знаходились в карантині та  були заборонені до використання. Зокрема, адсорбована коклюшно-дифтерійно-правцева вакцина – Біолік (надалі АКДП) та вакцина для профілактики гепатиту В перебували в карантині до червня 2013 року, «Пентаксим» до березня 2013 року, а протягом року взагалі не отримували вакцини АДП (правець дорослих і дифтерія) для ревакцинації дітей 6 років. Основне постачання вакцин розпочалося з серпня 2013 року, тому у багатьох дітей відбулися порушення в графіку щеплень, що не дало змоги виконати план імунопрофілактики на 2013 рік в повному обсязі.

Виконання плану профщеплень за 2013 рік

|  | План на 2013 р. | Виконання плану за 2013 р. | % виконання до плану на 2013 рік м. Біла Церква |
| --- | --- | --- | --- |
| Вакцинація БЦЖ до 1 року | 2113 | 1977 | 93,6 |
| Вакцинація БЦЖ старші 1 року | 34 | 29 | 85,3 |
| Ревакцинація БЦЖ в 7 років | 103 | 97 | 94,2 |
| V Гепатиту В1 | 2113 | 1106 | 52,3 |
| V Гепатиту В3 до 1 р. | 2249 | 2006 | 89,2 |
| V Гепатиту В старшим 1 р. | 804 | 798 | 99,3 |
| Вакцинація АаКДП до 1 р. | 2249 | 2040 | 90,7 |
| Вакцинація АаКДП старші 1 р. | 475 | 472 | 99,4 |
| І RvАаКДП у 18 міс. | 2047 | 1278 | 62,4 |
| ІІ Rv АДП у 6 р. | 2163 | 0 | 0 |
| ІІІ RvАДП-м у 14 р. | 1676 | 273 | 16,3 |
| І RvАаКДП старші 2 р. | 735 | 735 | 100 |
| ІІ RvАДП-м старші 7 р. | 465 | 74 | 15,9 |
| ІІІ RvАДП-м старші 14 р. | 500 | 122 | 24,4 |
| АДП-м 18 р. | 2278 | 517 | 22,7 |
| АДП-м дорослі | 6795 | 330 | 4,9 |
| V Поліо до 1 р. | 2249 | 2015 | 89,6 |
| V Поліо старші 1 р. | 475 | 467 | 98,3 |

3

| І RV Поліо у 18 міс. | 2047 | 1569 | 76,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| ІІ RV Поліо у 6 р. | 2163 | 2002 | 92,6 |
| ІІІ RV Поліо у 14 р. | 1676 | 1546 | 92,2 |
| І RV Поліо старші 2 р. | 735 | 679 | 92,4 |
| V КПК в 1 р. | 2249 | 1141 | 50,7 |
|  | 3 |  |  |
| V КПК старші 2 р. | 254 | 246 | 96,9 |
| RV КПК в 6 р. | 2163 | 702 | 32,5 |
| RV КПК старші 7 р. | 273 | 96,3 | 99,3 |
| Нів - 2 до 1 р. | 2249 | 1750 | 77,8 |
| RV Нів у 18 міс. | 2047 | 1370 | 66,9 |

В цілому по місту показники охоплення різними видами щеплень станом на кінець грудня 2013 року на рівні обласних показників та вищі. Основною причиною недостатнього охоплення щепленнями є перебої у постачанні МІБП та відмови від щеплень, особливо від першої вакцинації проти гепатиту В у пологовому будинку. Хоча відмічаються і позитивні зміни в ставленні батьків до імунізації, зростає частка батьків, які свідомо щеплюють дітей за власні кошти.

Для надання екстреної медичної допомоги у випадку захворювання на дифтерію територіальне медичне об’єднання закупило за кошти місцевого бюджету запас протидифтерійної сиворотки на суму 742,75 грн. (2 упаковки).

Протягом року централізованого постачання антирабічної вакцини (згідно поданих планів на 2013 рік по м. Біла Церква) не було. Щеплення проти сказу проводились частково за власні кошти населення та за кошти місцевого бюджету. Для надання екстреної медичної допомоги особам, постраждалим від покусів, лікувально-профілактичними закладами закуплено антирабічної вакцини 520 доз на суму 50,2 тис. грн. (в тому числі по міській Програмі 18,7 тис. грн.). Проведено 55 щеплень. Залишок на 01.01.2014 року складає 478 доз.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.12.2012 року №1091 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги» «Туберкульоз» було проведено корекцію плану туберкулінодіагностики на 2014 рік (обстеження дитячого населення методами постановки проб Манту з 4 до 14 років). За 12 місяців 2013 року дітям від 4 до 14 років зроблено 18 987 проб Манту, що складає 89,8% від річного плану (план на рік - 21154). Недовиконання плану пояснюється довготривалою відсутністю можливості закупівлі туберкуліну в першому півріччі 2013 року. Дитячою поліклінікою, лише в серпні 2013 року, було закуплено 15600 доз туберкуліну, а в грудні  – 6500, за кошти виділених по міські Програмі на суму 99,7 тис. грн. КЗ БМР «МЦПМСД №1» закуплено 100 доз туберкуліну та 300 доз Діаскінтест, ТМО - 500 доз туберкуліну. Всього на туберкулін протягом 2013 року витрачено 141,5 тис. грн., в тому числі по міській Програмі 99,7 тис. грн. Залишок туберкуліну на початок 2014 року становив 150 доз.

Кабінети щеплень базових поліклінік, філій, ДНЗ, ЗОШ, ліцеїв оснащені холодильниками та обладнанням згідно табелю оснащення. У 2013 році було закуплено за кошти місцевого бюджету 3 холодильники (на суму 59,2 тис. грн..) для зберігання МІБП, які розміщені на базі КЗБМР «МЦПМСД №1». Для збереження «холодового ланцюга», у всіх причетних до проведення імунопрофілактики ЛПЗ міста, їх філіях та навчальних закладах використовується 89 холодильників, 97 сумок-холодильників та 5 термоконтейнерів.

З метою підвищення рівня знань з питань імунопрофілактики серед медичних працівників ЛПЗ міста проводяться семінарські заняття та практичні навчання. В Білоцерківській міській дитячій поліклініці сумісно з начальником відділу епіднагляду  проводиться підготовка лікарів, середніх та молодших медичних фахівців з імунопрофілактики та надання невідкладної медичної допомоги із прийняттям письмового

4

заліку та видачею посвідчень, що дає право працювати протягом  одного року. Протягом 2013 року проведено 8 семінарських занять – атестовано 287 осіб. Щорічно проводиться навчання на базі територіального медичного об’єднання середнього медичного персоналу міста з питань: туберкульозу, туберкулінодіагностики та щеплень вакциною БЦЖ з видачею довідок та документів до самостійної роботи. Протягом звітного періоду 2013 року охоплено навчанням 172 середніх медичних працівника.

Щорічно медичними працівниками проводиться популяризація заходів імунопрофілактики через засоби масової інформації. Протягом 2013 року проведено: 4

виступи на радіо, 6 заміток в газетах,  13 лекцій, 6925 бесід, 122 санітарних бюлетенів, написано 5579 диктантів у школах, 146 рефератів, 43 стінгазети. У Білоцерківській міській дитячій поліклініці розповсюджено 2386 пам’яток з імунопрофілактики. Лікарем-імунологом підготовлені методичні рекомендації «Корисні поради батькам про вакцинацію» та роздані для роботи на дільниці загальноосвітніх закладів. Лікарем-неонатологом пологового будинку підготовлені методичні рекомендації «Корисні поради батькам щодо вакцинації новонароджених». В Білоцерківській міській дитячій поліклініці до програм гігієнічного навчання і виховання (медико-педагогічне навчання батьків з проблем охорони здоров’я дітей різних вікових груп, курси здоров’я у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах) обов’язково включені питання імунопрофілактики дитячого населення.

Висновки:

Таким чином, фінансування заходів Білоцерківської міської програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2015 роки в 2013 році профінансовані на 28,4%. Заходи, які не пов’язані з фінансуванням даної Програми  виконанні. Якщо надалі фінансування Програми буде відбуватися таким чином, то в місті виникне небезпечна епідемічна ситуація через зменшення прошарку людей, які мають щеплення, згідно календаря щеплення, особливо дітей. Міська Програма передбачає придбання імунобіологічних препаратів для забезпечення профілактичних щеплень по епідемічним показанням, що в 2013 році було профінансовано вкрай недостатньо. Це привело до того, що в березні 2014 році місто перейшло поріг захворюваності на грип та ГРВІ.

Протягом року в місті зросла кількість бродячих тварин та кількість покусаних мешканців, що збільшує потребу лікувально-профілактичних закладів в антирабічній вакцині. Через неможливість придбати лікувально-профілактичними закладами даних препаратів не забезпечується безкоштовне проведення щеплень проти сказу в повному обсязі.

Ситуація по захворюваності на туберкульоз населення міста залишається напруженою, тому актуальним питанням є забезпечення своєчасної туберкулінодіагностики  метою раннього виявлення туберкульозу у дітей.

Начальник управління

охорони здоров’я                                                                    А.В.Рогов