## Лист3
Погоджено
| Рішення Білоцерківської міської ради №____ | від "___"______________ 2014 р.
Секретар ради _______ Олійник О.Б.
Програма енергозберігаючих заходів щодо скорочення споживання природного газу по комунальному підприємству Білоцерківської міської ради "Білоцерквтепломережа"
№№ пп | Найменування заходу | Запланована сума коштів на впровадження заходу у 2014 році, тис грн з ПДВ | Термін провадження заходу | Примітка
1 | Придбання , впровадження енерго-ресурсозберігаючих систем керування та оптимізації процесу горіння природного газу на котлах. | 764.5 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | захід дозволяє знизити витрату газу пооб'єктно на 2 - 10%,
2 | Придбання, впровадження на котлах пальників з квазікінетичною технологією спалювання палива та низьким коефіцієнтом надлишку повітря по всьому діапазоні регулювання | 1626.9 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | захід дозволяє знизити витрату газу пооб'єктно на 1,5-3 %, підвищує ККД котлоагрегату 3-10%
3 | Придбання, заміна газових пальників на котельнях з паровими котлами | 140.1 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | захід дозволяє знизити витрату газу пооб'єктно на 2 - 10%,
4 | Придбання котельного обладнання (основного та допоміжного), реконструкція (модернізація) котелень із заміною застарілих котлів НІІСТУ-5 на котли з ККД не менш ніж 92%, будівельно- монтажні роботи | 5105.1 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | захід дозволяє знизити пооб'єктно витрату газу на 10 - 15%,електричної енергії - 3,5-5%
5 | Придбання котельного обладнання (основного та допоміжного) на альтернативному паливі, реконструкція (модернізація) котелень, будівельно- монтажні роботи | 3815.7 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | мета заходу 100% заміщення природного газу альтернативним джерелом енергії
6 | Придбання, модернізація модульних дахових котелень із заміною модулів нагріву та іншого обладнання , будівельно- монтажні роботи | 845.9 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | захід дозволяє знизити витрату газу пооб'єктно на 1,5-3 %, підвищує ККД котлоагрегату 3-8%
7 | Придбання попередньоізольованих труб та комплектуючих , реконструкція теплових мереж із заміною трубопроводів на сталеві (пластикові) попередньоізольовані труби, будівельно- монтажні роботи | 1475.9 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | захід дозволяє знизити витрату газу на 1,5-3 %, зменшити втрати теплової енергії на 7-10%
8 | Придбання, модернізація насосного та допоміжного обладнання для заміни єнергоемних насосів, будівельно- монтажні роботи | 1986.3 |  | захід дозволяє знизити витрату електричної енергії пооб'єктно на 10%,
9 | Реконструкція котельні по вул Шкільна, 13 в місті Біла Церква (дофінансування) | 1093.56 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | захід дозволяє знизити пооб'єктно витрату газу на 10 - 15%,електричної енергії - 3,5-5%
10 | Реконструкція котельні по вул Зарічанська, 42 в місті Біла Церква (дофінансування) | 1107.08 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | захід дозволяє знизити пооб'єктно витрату газу на 10 - 15%,електричної енергії - 3,5-5%
11 | Будівництво індивідуального джерела теплопостачання по вул Полковника Коновальця 9 А з реконструкцією системи теплопостачання житлових будинків №№ 3,5,9 по вул Полковника Коновальця в місті Біла Церква. (дофінансування) | 4606.99 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | мета заходу забеспечення послугами з опалення та постачання гарячою водою мешканців багатоповерхових будинків
12 | Будівництво індивідуального джерела теплопостачання по вул Полковника Коновальця 27 Б з реконструкцією системи теплопостачання житлового будинку №27 по вул Полковника Коновальця в місті Біла Церква. (дофінансування) | 2010.22 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | мета заходу забеспечення послугами з опалення та постачання гарячою водою мешканців багатоповерхових будинків
13 | Капітальнпй ремонт вводів теплоносіїв в житлові будинки міста Біла Церква | 108.35 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | мета заходу 100% оснащення житловог фонду приладами обліку теплової енергії
| Всього | 24686.6
Директор КП БМР "БЦТМ" __________________ Скурідіна Н.В.