## Лист3
Погоджено
Рішення Білоцерківської міської ради №1391-70-VI від 22 січня 2015 р.
Секретар ради _________ Олійник О.Б.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА комунального підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа" на 2015 рік
№№ пп | Найменування заходу | Загальна вартість впровадження заходу, тис грн без ПДВ | Термін провадження заходу | Примітка
Виробництво теплової енергії
1. | Модернізація котелень із заміною застарілих котлів НІІСТУ-5 на котли з ККД не менш ніж 92%. |  | І-ІV кв. 2015 р. | захід дозволяє знизити пооб'єктно витрату газу на 10 - 15%,електричної енергії - 3,5-5%
| 1.1. Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) котельні по вул. Сквирське шосе, 242 з перепідключенням теплового навантаження котельні по вул. Сквирське шосе, 263 в м.Біла Церква Київської області ( БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 9860.5 | 2015
| 1.2. Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) котельні по вул. Сквирське шосе, 242 з перепідключенням теплового навантаження котельні по вул. Сквирське шосе, 263 в м.Біла Церква Київської області (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 126.3 | І-ІV кв. 2015 р.
| 1.3. Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) котельні по вул. Карбишева, 9А з перепідключенням теплового навантаження котельні по вул. Мережна, 3 в м.Біла Церква в Київської області ( БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 8976.15 | 2015
| 1.4. Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) котельні по вул. Карбишева, 9А з перепідключенням теплового навантаження котельні по вул. Мережна, 3 в м.Біла Церква в Київської області (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 230 | І-ІV кв. 2015 р.
| 1.5. Модернізація котельні з використанням водогрійних жаротрубних котлів з ККД не менш ніж 92% по вул Шолом-Алейхема, 33а в м. Біла Церква Київської області. (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 200 | І-ІV кв. 2015 р.
| 1.6. Модернізація котельні з використанням водогрійних жаротрубних котлів з ККД не менш ніж 92% по бул 50-річчя Перемоги, 123Б в м. Біла Церква Київської області. (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 197 | І-ІV кв. 2015 р.
2 | Будівництво індивідуального джерела теплопостачання по вул. Полковника Коновальця, 9 А з реконструкцією системи теплопостачання житлових будинків №№ 3,5,9 по вул. Полковника Коновальця в місті Біла Церква. | 8292.99 | І-ІV кв. 2015 р. | мета заходу забезпечення послугами з опалення та постачання гарячою водою мешканців багатоповерхових будинків
3 | Модернізація котелень з використанням котлів на твердому паливі. |  | ІІ-ІV кв. 2015 р. | мета заходу 100% заміщення природного газу альтернативним джерелом енергії
| 3.1. Модернізація котельні з встановленням котлів на твердому паливі по вул. Карбишева, 9А в м. Біла Церква в Київської області (БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 2050 | 2015 | мета заходу 100% заміщення природного газу альтернативним джерелом енергії
| 3.2. Модернізація котельні з встановленням котлів на твердому паливі по вул. Ярослава Мудрого, 49А в м. Біла Церква в Київської області ( БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 1600 | 2015 | мета заходу 100% заміщення природного газу альтернативним джерелом енергії
| 3.3. Модернізація котельні з встановленням котлів на твердому паливі по вул. Карбишева, 9А в м. Біла Церква в Київської області. (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 45.5 | ІІ-ІV кв. 2015 р. | мета заходу 100% заміщення природного газу альтернативним джерелом енергії
| 3.4. Модернізація котельні з встановленням котлів на твердому паливі по вул. Ярослава Мудрого, 49а в м. Біла Церква в Київської області. (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 45.5 | ІІ-ІV кв. 2015 р. | мета заходу 100% заміщення природного газу альтернативним джерелом енергії
4 | Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) модульних дахових котелень із заміною модулів нагріву та іншого обладнання. |  |  | захід дозволяє знизити витрату газу пооб'єктно на 1,5-3 %, підвищує ККД котлоагрегату 3-8%
| 4.1. Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) модульної дахової котельні по вул Павліченко, 22 в м.Біла Церква Київської області ( БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 710.56 | І-ІІІ кв. 2015 р.
| 4.2. Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) модульної дахової котельні по бул. 50-річчя Перемоги, 99 в м.Біла Церква Київської області. (БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 690.35 | І-ІІІ кв. 2015 р.
| 4.3. Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) модульної дахової котельні по вул. Павліченко, 28 в м.Біла Церква Київської області. (БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 650.39 | І-ІІІ кв. 2015 р.
| 4.4. Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) модульної дахової котельні по вул. Павліченко, 38 в м.Біла Церква Київської області. (БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 791.8 | І-ІІІ кв. 2015 р.
| 4.5. Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) модульної дахової котельні по вул. Павліченко, 20 в м.Біла Церква Київської області. (БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 712.56 | 2015
| 4.6. Модернізація модульної дахової котельні по вул. Павліченко, 20. (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 37.5 | І-ІІІ кв. 2015 р.
Транспортування теплової енергії
5 | Модернізація теплових мереж із заміною трубопроводів на сталеві (пластикові) попередньоізольовані труби.(БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 4250.2 | І-ІV кв. 2015 р. | захід дозволяє знизити витрату газу на 1,5-3 %, зменшити втрати теплової енергії на 7-10%
| 5.1. Модернізація теплової мережі від котельні по вул. Карбишева, 9А із заміною трубопроводів на сталеві та пластикові попередньоізольовані труби. (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 42.3
| 5.2. Модернізація теплової мережі від котельні по вул. Сквирське шосе, 242 із заміною трубопроводів на сталеві та пластикові попередньоізольовані труби. (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 56.3
| 5.3. Модернізація теплової мережі від котельні по бул. 50-річчя Перемоги, 123Б із заміною трубопроводів на сталеві та пластикові попередньоізольовані труби. (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 31.4
Постачання теплової енергії
6 | Реконструкція вводів теплоносіїв з встановленням приладів обіку теплової енергії в житлових будинках міста Біла Церква Київської області. (БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 780.35 | І-ІV кв. 2015 р. | мета заходу 100% оснащення житловог фонду приладами обліку теплової енергії
| 6.1. Реконструкція вводів теплоносіїв з встановленням приладів обіку теплової енергії в житлових будинках міста Біла Церква Київської області.(ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 72.5 | І-ІV кв. 2015 р. | мета заходу 100% оснащення житловог фонду приладами обліку теплової енергії
| Всього | 40450.15
Виконавець директор КП БМР "БЦТМ" __________________ Скурідіна Н.В.

## проектні роботи
Інвестиційна складова. Проектні роботи. План
№№ пп | Найменування заходу | Вартість, тис. грн. | Термін виконання | Стислий опис | Економічні показники
РОЗДІЛ І. Виробництво теплової енергії
| Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) котельні по вул Сквирське шосе 242 з перепідключенням теплового навантаження котельні по вул. Сквирське шосе, 263 в м.Біла Церква Київської області. | 126.3 | І-ІІ кв. 2015 року | Реконструкція котельні із встановленням блочно модульної котельні із збільшенніям теплової потужності з __ Гкал/год до ___ Гкал/ год (МВт). Даний захід надає змогу підвищити ефективність роботи котельні по вул Сквирське шосе, 242 та й закрити котельню по вул. Сквирське шосе, 263 з перепідключенням теплового навантаження зазначеної котельні до потужностей новобудови (котельні по вул Сквирське, 242) | 1. кот. Сквирське шосе, 242 - ККД - __%, питома норма витрат умовного палива на виробництво 1 Гкал ___собюіватртість виробництва теплової енергії грн/1 Гкал 2. кот. Сквирське шосе, 263 - ККД - __%, питома норма витрат умовного палива на виробництво 1 Гкал ___собюіватртість виробництва теплової енергії грн/1 Гкал, 3. кот. Сквирське шосе, 242(МОДЕРНІЗОВАНА) - ККД - __%, питома норма витрат умовного палива на виробництво 1 Гкал ___собюіватртість виробництва теплової енергії грн/1 Гкал
| Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) котельні по вул. Карбишева, 9А з перепідключенням теплового навантаження котельні по вул. Мережна, 7 в м.Біла Церква в Київської області. | 230 | І-ІІ кв. 2015 року | Реконструкція котельні із встановленням високоефективних жаротрубних котлів та допоміжного котельного обладнання збільшенніям теплової потужності з __ Гкал/год до ___ Гкал/ год (МВт). Даний захід надає змогу підвищити ефективність роботи котельні по вул Карбишева, 9А та й закрити котельню по вул. Мережна, 7 з перепідключенням теплового навантаження зазначеної котельні до потужностей новобудови (котельні по вул Карбишева, 9А), та відмовитися від неєфективної магістральної теплової мержі, яка сполучає віддалену котельню по вул. Мережна, 7 та споживачів теплової енергії (від котельні по вул. Мережна, 3), які просторово розташовані біля котельні по вул. Карбишева, 9А. | 1. кот. Мережна, 7 - ККД - __%, питома норма витрат умовного палива на виробництво 1 Гкал ___собюіватртість виробництва теплової енергії грн/1 Гкал 2. кот. Карбишева, 9А - __%, питома норма витрат умовного палива на виробництво 1 Гкал ___собюіватртість виробництва теплової енергії грн/1 Гкал, 3. кот. Карбишева, 9А (МОДЕРНІЗОВАНА) - ККД - __%, питома норма витрат умовного палива на виробництво 1 Гкал ___собюіватртість виробництва теплової енергії грн/1 Гкал
| Модернізація котельні з викристанням водогрійних жвротрубних котлів з ККД не менш ніж 92% по вул Шолом-Алейхема, 33а в м. Біла Церква Київської області. | 200 | ІІІ кв. 2015 року | Реконструкція котельні із встановленням високоефективних жаротрубних котлів та допоміжного котельного обладнання з оптимізацією теплової потужності з __ Гкал/год до ___ Гкал/ год (МВт) | 1. кот. Шолом-Алейхема, 33 - ККД - __%, питома норма витрат умовного палива на виробництво 1 Гкал ___собіватртість виробництва теплової енергії грн/1 Гкал 3. кот. Шолом-Алейхема, 33(МОДЕРНІЗОВАНА) - ККД - __%, питома норма витрат умовного палива на виробництво 1 Гкал ___собіватртість виробництва теплової енергії грн/1 Гкал
| Модернізація котельні з викристанням водогрійних жаротрубних котлів з ККД не менш ніж 92% по бул 50-річчя Перемоги, 123Б в м. Біла Церква Київської області | 197 | ІІІ кв. 2015 року | Реконструкція котельні із встановленням високоефективних жаротрубних котлів та допоміжного котельного обладнання з оптимізацією теплової потужності з __ Гкал/год до ___ Гкал/ год (МВт) згіждно приєднанного теплового навантаження. | 1. кот. Шолом-Алейхема, 33 - ККД - __%, питома норма витрат умовного палива на виробництво 1 Гкал ___собіватртість виробництва теплової енергії грн/1 Гкал 2. кот. Шолом-Алейхема, 33(МОДЕРНІЗОВАНА) - ККД - __%, питома норма витрат умовного палива на виробництво 1 Гкал ___собіватртість виробництва теплової енергії грн/1 Гкал
| Модернізація котельні з встановленням котлів на твердому паливі по вул Карбишева, 9А в м. Біла Церква в Київської області. | 45.5 | VІ кв. 2015 року | Реконструкція котельні із встановленням поряд з газовими котлами високоефективних котлів на твердому паливі та допоміжного котельного обладнання з метою заміщення частини обсягів споживання природного газу альтернативними відновлювальними видами палива..
| Модернізація котельні з встановленням котлів на твердому паливі по вул Ярослава Мудрого, 49а в м. Біла Церква в Київської області. | 45.5 | VІ кв. 2015 року | Реконструкція котельні із встановленням поряд з газовими котлами високоефективних котлів на твердому паливі та допоміжного котельного обладнання з метою заміщення частини обсягів споживання природного газу альтернативними відновлювальними видами палива..
| Модернізація модульної дахової котельні по вул Павліченко, 20. | 37.5 | І-ІІ кв. 2015 року | На котельні встановлено 26 котлів потужностью - 50 кВт з низьким ККД. Передбачається встановлення сучасних економічних молулів нагріву та іншого обладання для модульних котелень. | 1. кот. по вул Павліченко, 20 - ККД - __%, питома норма витрат умовного палива на виробництво 1 Гкал ___собіватртість виробництва теплової енергії грн/1 Гкал 2. кот. по вул Павліченко, 20 (МОДЕРНІЗОВАНА) - ККД - __%, питома норма витрат умовного палива на виробництво 1 Гкал ___собіватртість виробництва теплової енергії грн/1 Гкал | 165,24, 86,46%
| РАЗОМ по РОЗДІЛУ І | 881.8
РОЗДІЛ ІІ. Транспортування теплової енергії
| Модернізація теплової мережі від котельні по вул Карбишева, 9А із заміною трубопроводів на сталеві та пластикові попередньоізольовані труби. | 42.3 | ІI-VІ кв. 2015 року | Реконструкція теплової мережі з оптимізацією діаметрів, при приєднанні теплового навантаження котельні по вул.Мережна, 3.
| Модернізація теплової мережі від котельні по вул Сквирське шосе, 242 із заміною трубопроводів на сталеві та пластикові попередньоізольовані труби. | 56.3 | ІI-VІ кв. 2015 року | Реконструкція теплової мережі з оптимізацією діаметрів, при приєднанні теплового навантаження котельні по вул. Сквирське шосе, 263.
| Модернізація теплової мережі від котельні по бул. 50-річчя Перемоги, 123Б із заміною трубопроводів на сталеві та пластикові попередньоізольовані труби. | 31.4 | ІI-VІ кв. 2015 року | Реконструкція теплової мережі з оптимізацією діаметрів.
| РАЗОМ по РОЗДІЛУ ІІ | 130
РОЗДІЛ ІІІ. Постачання теплової енергії
| Реконструкція вводів теплоносіїв з встановленням приладів обіку теплової енергії в житлових будинках міста Біла Церква Київської області. | 72.5 | ІI-VІ кв. 2015 року | Реконструкція вводів теплоносіїв з встановленням приладів обіку теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання в житлових будинках
| РАЗОМ по РОЗДІЛУ ІІІ | 72.5
| ВСЬОГО по ПЛАНУ | 1084.3