## Лист3
Погоджено
Рішення Білоцерківської міської ради №1392-70-VI від 22 січня 2015 р.
Секретар ради _______ Олійник О.Б.
Програма енергозберігаючих заходів щодо скорочення споживання природного газу по комунальному підприємству Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа"
№№ пп | Найменування заходу | Запланована сума коштів на впровадження заходу у 2014 році, тис грн з ПДВ | Термін провадження заходу | Примітка
1 | Придбання , впровадження енерго-ресурсозберігаючих систем керування та оптимізації процесу горіння природного газу на котлах. | 459.561 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | захід дозволяє знизити витрату газу пооб'єктно на 2 - 2,5%
2 | Придбання, впровадження на котлах пальників з квазікінетичною технологією спалювання палива та низьким коефіцієнтом надлишку повітря по всьому діапазоні регулювання |  | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | захід дозволяє знизити витрату газу пооб'єктно на 1,5-3%, підвищує ККД котлоагрегату на 3%
2.1. | Модернізація теплогенеруючого обладнання з заміною пальників за адресою: котельня по вул. Чуйкова, 23А в м. Біла Церква | 919.592
2.2. | Модернізація теплогенеруючого обладнання з заміною пальників за адресою: котельня по вул. Шевченко, 91 в м. Біла Церква | 919.592
3 | Придбання, заміна газових пальників на котельнях з паровими котлами |  | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | захід дозволяє знизити витрату газу пооб'єктно на 2 - 2,5%
3.1. | Заміна газових пальників на котельні по вул. Карбишева,22 в м. Біла Церква | 20.05
3.2. | Заміна газових пальників на котельні по вул. Семашко, 9 в м. Біла Церква | 20.05
4 | Придбання котельного обладнання (основного та допоміжного), реконструкція (модернізація) котелень із заміною застарілих котлів НІІСТУ-5 на котли з ККД не менш ніж 92%, будівельно-монтажні роботи |  | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | захід дозволяє знизити пооб'єктно витрату газу на 10 - 15%, електричної енергії на 3,5 - 5%
4.1. | Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) котельні по вул. Гризодубової, 84Б в м. Біла Церква | 3265.87
4.2. | Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) котельні по вул. Короленко, 49Б в м. Біла Церква | 2694.226
5 | Придбання котельного обладнання (основного та допоміжного) на альтернативному паливі, реконструкція (модернізація) котелень, будівельно-монтажні роботи |  | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | мета заходу 100% заміщення природного газу альтернативним джерелом енергії
5.1. | Модернізація теплогенеруючого обладнання з встановленням твердопаливних (вугільно-дровяних) котлів за адресою: котельня по вул. Славіна, 41 в м. Біла Церква | 987.824
5.2. | Модернізація теплогенеруючого обладнання з встановленням твердопаливних (вугільно-дровяних) котлів за адресою: котельня по вул. Шкільна, 13А в м. Біла Церква | 987.824
5.3. | Модернізація теплогенеруючого обладнання з встановленням твердопаливних (вугільно-дровяних) котлів за адресою: котельня по вул. Гризодубової, 84Б в м. Біла Церква | 888.133
5.4. | Модернізація теплогенеруючого обладнання з встановленням твердопаливних (вугільно-дровяних) котлів за адресою: котельня по провул. Чапаєва, 11Б в м. Біла Церква | 888.133
5.5. | Модернізація теплогенеруючого обладнання з встановленням твердопаливних (вугільно-дровяних) котлів за адресою: котельня по провул. Короленко, 49Б в м. Біла Церква | 888.133
6 | Придбання, модернізація модульних дахових котелень із заміною модулів нагріву та іншого обладнання, будівельно- монтажні роботи |  | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | захід дозволяє знизити витрату газу пооб'єктно (по котельнях) на 1,5-3 %
6.1. | Модернізація теплогенеруючого обладнання з заміною модулів за адресою: котельня по вул. Карбишева, 22 в м. Біла Церква | 333.084
6.2. | Модернізація теплогенеруючого обладнання з заміною модулів за адресою: котельня по вул. Зелена, 28 в м. Біла Церква | 294.964
6.3. | Модернізація теплогенеруючого обладнання з заміною модулів за адресою: котельня по вул. Павліченко, 22 в м. Біла Церква | 385.778
6.4. | Модернізація теплогенеруючого обладнання з заміною модулів за адресою: котельня по вул. Київська, 56 в м. Біла Церква | 220.446
6.5. | Модернізація теплогенеруючого обладнання з заміною модулів за адресою: котельня по б-р 50 р. Перемоги, 99 в м. Біла Церква | 220.446
7 | Придбання попередньоізольованих труб та комплектуючих, реконструкція теплових мереж із заміною трубопроводів на сталеві (пластикові) попередньоізольовані труби, будівельно- монтажні роботи | 1475.9 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | захід дозволяє знизити витрату газу на 1,5-3 %, зменшити втрати теплової енергії в мережах на 7-10%
8 | Придбання, модернізація насосного та допоміжного обладнання для заміни енергоємних насосів, будівельно- монтажні роботи | 486.3 |  | захід дозволяє знизити витрату електричної енергії пооб'єктно на 1,5 - 2%
9 | Реконструкція котельні по вул Шкільна, 13А в місті Біла Церква (дофінансування) | 1093.56 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | захід дозволяє знизити пооб'єктно витрату газу на 2 - 3%, електричної енергії на 2,5 - 3,5%
10 | Реконструкція котельні по вул Зарічанська, 42 в місті Біла Церква (дофінансування) | 1107.08 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | захід дозволяє знизити пооб'єктно витрату газу на 2 - 3%, електричної енергії на 2,5 - 3,5%
11 | Будівництво індивідуального джерела теплопостачання (по вул Полковника Коновальця 9 А) з реконструкцією системи теплопостачання житлових будинків №№ 3,5,9 по вул Полковника Коновальця в місті Біла Церква. (дофінансування) | 4606.99 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | мета заходу забеспечення послугами з опалення та постачання гарячою водою мешканців багатоповерхових будинків
12 | Будівництво індивідуального джерела теплопостачання (по вул Полковника Коновальця 27 Б) з реконструкцією системи теплопостачання житлового будинку №27 по вул Полковника Коновальця в місті Біла Церква. (дофінансування) | 2010.22 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | мета заходу забеспечення послугами з опалення та постачання гарячою водою мешканців багатоповерхових будинків
13 | Капітальний ремонт вводів теплоносіїв в житлові будинки міста Біла Церква | 108.35 | ІІІ-ІV кв. 2014 р. | мета заходу 100% оснащення житловог фонду приладами обліку теплової енергії
| Всього | 25282.106
Директор КП БМР "БЦТМ" Скурідіна Н.В.