БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 вересня 2011 року                                                                                            № 310-12-VI

м. Біла Церква

Про   підготовку   господарського комплексу

та об’єктів соціально-культурного призначення

м. Біла Церква до роботи  в  осінньо - зимовий

період 2011 - 2012 років

Заслухавши інформацію заступника  міського  голови Гнатюка В.В. про   підготовку   господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення м. Біла Церква до роботи  в  осінньо - зимовий  період 2011 – 2012  років,    з метою  забезпечення виконання  заходів з підготовки господарського комплексу та  об’єктів  соціально - культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо - зимовий  період 2011 - 2012 років, затверджених  рішенням  виконавчого  комітету  Білоцерківської міської  ради  від 12.04.2011року  № 134 «Про заходи з підготовки господарського комплексу та  об’єктів  соціально - культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо - зимовий  період 2011 - 2012 років», відповідно  до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська  рада  вирішила :

1.Інформацію про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення м. Біла Церква до роботи  в  осінньо - зимовий  період 2011 - 2012 років  взяти  до  відома ( додається).

2. Постійній  комісії  у  справах  бюджету,  фінансів  і  цін розглянути питання  щодо забезпечення  виконання  заходів з підготовки господарського комплексу та  об’єктів  соціально - культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо - зимовий  період 2011 - 2012 років та  внести  відповідні  пропозиції  на  розгляд  міської  ради.

3. Контроль  за  виконанням   рішення покласти  на  постійні комісії  у  справах  бюджету,  фінансів  і  цін та  з  питань житлово-комунального господарства.

Міський  голова                                                                         В.П.Савчук

Інформація

про  підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення

м. Біла Церква до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років

Виконавчим  комітетом  Білоцерківської  міської  ради прийняте рішення №134 від 12.04.2011 року «Про заходи з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення м. Біла Церква до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років»,  яким затверджені відповідні  заходи  та  утворена  робоча  група з  питань  підготовки  і  забезпечення  сталого  функціонування  господарського  комплексу  та  об’єктів  соціально-культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо-зимовий період 2011 – 2012 років. Засідання  робочої  групи проходять систематично,  на засіданнях робочої групи  розглядаються  питання  комплексної  підготовки житлово-комунального господарства міста  до  роботи в  осінньо-зимовий  період, особлива  увага приділяється  підготовці  до  опалювального  сезону,  а  саме  підготовка  житлового  фонду,  об’єктів  теплопостачання,  приймаються  рішення  по взаємодії  всіх  організацій, служб  та  виконавчих  органів по  вирішенню  проблемних  питань.

У  встановлені  терміни станом на 15 число та 30 число щомісяця  до  Головного  управління  житлово-комунального  господарства і  паливно-енергетичного комплексу  Київської обласної  державної  адміністрації  надаються  звіти  по визначеним формам.

Підприємствами, організаціями та структурними підрозділами міської ради  надані  розрахунки  потреби  фінансування  для  реалізації  заходів з підготовки господарського комплексу та  об’єктів  соціально-культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо-зимовий  період 2011 – 2012 років.

Управлінням житлово-комунального господарства надані пропозиції щодо фінансування заходів по  підготовці   до  роботи  в  осінньо-зимовий  період 2011 - 2012 років,  в  тому  числі  на  фінансування  заходів  передбачених  затвердженими  рішеннями  сесії  міської  ради  загальноміських  програм  енергозбереження  та  реформування  житлово-комунального  господарства.

Теплопостачання

На балансі КП БМР «Білоцерківтепломережа» експлуатуються:

67 котельних, в тому числі 25 дахових модульних котельних;

47 теплових пунктів, в тому числі 5 індивідуальних теплових пунктів;

-    теплових мереж  - 161,241 км  в двотрубному обчисленні.

На котельних підприємства встановлені котли в кількості 390 шт.

(в тому числі 252 модулів опалення), та допоміжне обладнання ( насоси, обладнання хімводопідготовки, водопідігрівачі та інше ).

Комунальним підприємством Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» проводяться планові ремонтні роботи по підготовці до опалювального періоду 2011-2012 р.р.

Виконано :

Гідравлічні випробування теплових мереж від 40 котелень, 9 теплових пунктів та магістралі «ТЕЦ-місто» , що складає 100%.

Виявлені пошкодження теплових мереж –  49  поривів;

ліквідовано поривів –  43.

Поточний  ремонт котельних – 63 шт. – 94% ( згідно графіку ).

Поточний ремонт теплових пунктів – 47 шт. – 100% ( згідно графіку ).

Згідно «Організаційно-технічних заходів по підготовці до опалювального періоду 2011-2012 років», де вартість робіт складає 5303,80 тис.грн., виконано робіт на суму 307,98 тис.грн., в тому числі:

капітальний ремонт дахової модульної котельні по вул.Карбишева,22;

встановлено вузол обліку пари на котельні по вул.Семашко,9;

реконструкція котла ДКВР-10/13 на котельні по вул.Дачна,14 (виконані демонтажні роботи);

розпочата реконструкція котла ТВГ-4р ст.№2 на котельні по вул. Січневий прорив,19 (виконані демонтажні роботи);

модернізація систем захисту котлів НИИСТУ-5.

Згідно «Заходів по ремонту теплових мереж по підготовці до опалювального           періоду 2011-2012 років», де вартість робіт складає 7297,455 тис.грн. з заміною 4782 мп. в двотрубному обчисленні:  виконано робіт  на суму 34,727 тис.грн. – 112,1 мп.

Згідно «Заходів по заміні сталевих теплових мереж на попередньо - ізольовані труби при підготовці до опалювального  періоду 2011-2012 років», де вартість робіт складає 11243,614 тис.грн. з заміною 3674,5 мп. в двотрубному обчисленні: виконано робіт  на суму 249,376 тис.грн. – 222,38 мп.

Згідно «Заходів по підготовці будівель та споруд КП БМР «БЦТМ» опалювального періоду 2011-2012 років», де вартість робіт складає 992,54 тис.грн.:  виконано робіт  на суму 385,480 тис.грн. в кількості – 2174 м2.

Заміна теплових мереж, після ліквідації поривів та ремонту , а саме:

- на сталеві труби – 684,52 мп. (в 2-х тр.обч.)   на суму 430,501 тис.грн.

Благоустрій після ліквідації поривів та ремонту теплових мереж:

-  виконано  в кількості   865 м2,  на суму  12,760 тис.грн.

Оснащення КП БМР «Білоцерківтепломережа»  засобами обліку відпуску теплової енергії та води:

Всього на підприємстві джерел постачання – 67 одиниць,

Встановлено засобів обліку – 10 одиниць, що складає 15% оснащення.

Необхідно встановити 53 одиниці, орієнтовна потреба в фінансуванні  4150,51 тис.грн.

Розроблений «Генеральний план (схема) перспективного розвитку системи теплопостачання м. Біла Церква» ТОВ «Укренергопром-2», який був затверджений сесією Білоцерківської міської ради 16.09.2009 року № 1103  та зареєстрований  в Міністерстві житлово-комунального господарства.

З метою виконання «Комплексної програми енергозбереження», «Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква на період 2011 – 2015 роки» від 01.04.2011 року № 132 – 07 – VІ  на  КП БМР «Білоцерківтепломережа»  впроваджуються нові технології, направлені на зменшення споживання енергоресурсів, а саме: для  збільшення  терміну служби теплових мереж, економії паливо-енергетичних ресурсів,    підприємство виконує  заміну дільниць теплових мереж на попередньо-ізольовані труби .

Однією з проблем на КП БМР «Білоцерківтепломережа»  є те, що в експлуатації знаходиться велика кількість морально і фізично застарілого обладнання ( котли марки НІІСТУ- 5, терміном експлуатації яких більше 25 років), які необхідно замінити на сучасні високоефективні котли з к.к.д. більше 92% . Вартість одного котла складає 80 тис.грн.

Основні напрямки по впровадженню на об’єктах підприємства енергозберігаючих заходів є :

заміна теплових мереж на попередньо-ізольовані труби;

заміна котлів НІІСТУ- 5 на сучасні високоефективні котли з к.к.д. більше 92%;

заміна пальникових пристроїв на котлах ДКВР, ТВГ, КВГ, КВГМ;

впровадження частотного регулювання на електросиловому обладнанні ( насоси, димососи, вентилятори );

впровадження утилізаторів тепла відхідних газів;

впровадження ІТП ( індивідуальних теплових пунктів ) на житлових будинках міста;

впровадження обліку виробленої та відпущеної теплової енергії.

Велику занепокоєність викликає технічний стан теплових мереж масиву «Леваневського» (магістралі «ТЕЦ-місто», внутрішньо-квартальні теплові мережі) який  визначається як «не придатний до нормальної експлуатації (катерії ІІІ), до «аварійний» (категорії ІV)», що підтверджено висновком державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (НДІБК) від 23.04.2004 року.

Подальший розвиток системи централізованого теплопостачання від Білоцерківської ТЕЦ розглянуто ї Білоцерківською міською радою, де було вибрано  варіант 1.1.2 з  «Генерального плану (схеми) перспективного розвитку системи теплопостачання м. Біла Церква», а саме: варіант 1.1.2

передбачає для скорочення витрат використання тритрубної системи тепломагістралей. При цьому від ТЕЦ на місто виходять один падаючий трубопровід та два зворотних трубопроводу (фактично одна тепломережа). При цьому кожен із зворотних трубопроводів може працювати в реверсному режимі, тобто в умовах аварійної ситуації працювати як подаючий трубопровід.

Стан  розрахунків  за  природний  газ  КП БМР «Білоцерківтепломережа»

Загальна заборгованість за спожитий природний газ станом на 29.08.2011 року складає 65 892,9 тис.грн.

Сума боргу, яка буде погашена шляхом списання, відповідно до Закону України «Деякі питання списання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію»: планується до списання – 36485,2 тис.грн.

Відшкодування різниці в тарифах, відповідно до Постанови КМУ № 503 «Про затвердження Порядку перерахування у 2011 році субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялась, транспортувалась та постачалась населенню, яка виникла у зв’язку із невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувались або погоджувались відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування».

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Постанови КМУ № 503 від 11.05.2011 р. у 2011 році передбачається проведення розрахунків по погашенню заборгованості за енергоносії за рахунок субвенції з Державного бюджету на покриття різниці між встановленими тарифами на теплову енергію та економічно обґрунтованими витратами на її виробництво, транспортування та постачання. Сума запланованих розрахунків на 2011 рік  складає 36 928,3 тис.грн. З них проведено розрахунків в серпні 2011 року на суму  24 809,4 тис.грн. Залишок заборгованості з різниці в тарифах – 12 118,9 тис.грн.

Сума заборгованості за природний газ, спожитий  станом на 01.01.11 року з урахуванням вищезазначених розрахунків -  13 634,6 тис.грн. Сума заборгованості за 2011 рік – 3654,2 тис.грн. Всього заборгованість за опалювальний період 2010-2011р.р.  – 17288,8 тис.грн.

Планова різниця в тарифах 01.01.11р – 01.10.11р. складає 28 865,1 тис.грн., в тому числі по бюджетним організаціям – 3746,0 тис.грн.

Джерела  погашення залишкової заборгованості до початку опалювального сезону:

- погашення заборгованості за рахунок виконання рішень судів – 6096,1 тис.грн.

- за рахунок погашення заборгованості бюджетами всіх рівнів та інших споживачів – 1984,7 тис.грн.

- оплата населенням – 9 208,0 тис.грн.

За наявності нормативних документів та механізму проведення вищезгаданих джерел оплати – борг за спожитий природний газ буде погашений.

Розрахунки споживачів за теплову енергію.

Заборгованість за спожиту теплову енергію станом на 01.08.2011р. складає 40 614,2 тис.грн., в тому числі:

| Населення | 34 573,2 |
| --- | --- |
| Субсидії | 196,4 |
| Пільги | 1 550,1 |
| Госпрозрахункові підприємства | 3 309,8 |
| Бюджетні установи, в т.ч.: | 984,7 |
| Місцевий бюджет | 48,6 |
| Державний бюджет | 735,5 |
| Обласний бюджет | 200,3 |
| Районний бюджет | 0,3 |
| Всього | 42 072,1 |

В свою чергу підприємством запроваджуються усі можливі заходи по зменшенню заборгованості споживачів за отриману теплову енергію, а саме:

рознесення претензій (щомісячно);

вивішування списків боржників на під’їздах будинків;

робота з підприємствами, установами , організаціями по штатних розписах ;

укладення договорів на розстрочку боргу (графік погашення зазначається в договорі);

співпраця з Пенсійним фондом, податковою адміністрацією, фондом зайнятості, та надавачами інших комунальних послуг ( що місячно надання баз даних до установ міста для залучення до процесу роботи);

направлення претензій до нотаріальних контор про обтяження відчуження майна при оформленні спадщини;

виступи на телебаченні та радіо, публікації в місцевій пресі (згідно розробленого графіка).

Середній рівень оплати споживачів  в опалювальному періоді 2010-2011 р.р. складає 87%.

Рівень відшкодування фактичних витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії затвердженими тарифами для населення складає 68,7%.

Водопостачання та водовідведення.

Водопостачання м. Біла Церква здійснюється із поверхневого водозабору р. Рось. Загальна проектна потужність водопровідних очисних споруд становить 136тис.м3 на добу, експлуатується з 1972 року.

Каналізаційні стоки від абонентів перекачуються каналізаційними насосними станціями   (всього 14 станцій) по напірним колекторам на міські каналізаційні очисні споруди потужністю 125 тис. м3 на добу.

Замортизовано: водопровідних мереж і водоводів - 99,0 км, що складає 32% протяжності всіх мереж, які є на балансі підприємства ( 319 км );

каналізаційних мереж і колекторів - 120,9 км, що складає 48% протяжності усіх мереж, які є на балансі підприємства ( 254,3 км ); 53% насосних агрегатів на каналізаційних насосних станціях (КНС); 73% насосних агрегатів на водопровідних очисних спорудах (ВОС); понад 60% автотракторної техніки, верстатів, енергетичного обладнання; Програмою розвитку та реконструкції системи водопостачання та водовідведення міста на 2008 - 2020 р. р. передбачено здійснення низки практичних заходів щодо забезпечення тривалої та  надійної роботи  водозаборів,  очисних  споруд,  водоводів, каналізаційних колекторів, насосних станцій.

В даний час підприємство  працює над розробкою та впровадженням енерго-зберигаючих технологій і обладнання для скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів.

КП БМР «Білоцерківводоканал» виконано:

капітальний ремонт фільтрів водоочисних спорудах в кількості – 2 шт;

заміна стального трубопроводу Д=478 мм на поліетиленовий Д=110 мм п вул. Гризодубової протяжністю – 710м;

ремонт покрівель  по каналізаційних насосних станціях ГНС -1 та ГНС – 2 – 842 м2;

Завершуються промислово-технологічні випробування по застосуванню гіпохлориту взамін хлору на водоочисних спорудах.

КП БМР «Білоцерківводоканал» впроваджено наступні заходи  Програми енергоефективності та енергозбереження:

Заміна замортизованих водоводів Д=50-70 мм з метою зменшення витоків води (РЕВМ). Профінансовано  та освоєно  за кошти підприємства – 54,543 тис.грн.

Реконструкція котельної (заміна котлів «Факел» на більш енергоефективні МН- 120 ЕКО  «Бернард», профінансовано та освоєно  за кошти підприємства – 405,0 тис.грн

Заміна насосних агрегатів з електроприводом більшої потужності на електропривод меншої потужності та управління електродвигунами через пристрої плавного пуску та зупинки. Профінансовано  та освоєно  (субвенції) на суму  - 3500 тис.грн.

Встановлення  енергозберігаючих ламп в мережах освітлення - на суму  - 2,2 тис.грн.

Всього освоєно коштів - 3961,74 тис.грн. з них:

- кошти підприємства – 461,743 тис.грн.

- субвенції – 3500 тис.грн.

КП БМР «Білоцерківводоканал» -  забезпечення засобами обліку  холодної води:

-  (будинкові) – 1057 шт. (100 %.)

- юридичні особи (встановлено засобів обліку холодного водопостачання) – 1503 шт (98 %.)

- фізичні особи (встановлено засобів обліку холодного водопостачання) – 59520 шт (90 %)

станції № 1 та муловій насосній станції очисних споруд.

Житловий фонд

На виконання розпорядження від 13 квітня 2011 року №361 «Про підготовку господарського комплексу  та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2011 – 2012 років», управлінням житлово-комунального господарства розроблені та затверджені заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду 2011-2012 років житлового фонду міста.

Загальна кількість будинків комунальної власності м. Біла Церква – 886 од.

Житловий фонд ОСББ, ЖБК – 76 од.

Аналіз  стану житлового фонду комунальної власності міста по роках забудови

| ЖЕК | Кількість будинків всього,од. | в тому числі по роках забудови кількість будинків |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1919р. | 1919-1945рр | 1945- 1960рр | 1961- 1970рр | 1971-1980рр | 1981- 1990рр | після 1991р. |
| 1 | 318 | 51 | 9 | 61 | 88 | 52 | 44 | 16 |
| 2 | 226 | 61 | 10 | 70 | 36 | 15 | 19 | 18 |
| 4 | 164 | - | 7 | 62 | 46 | 29 | 7 | 14 |
| 5 | 53 | - | - | - | 1 | 10 | 34 | 5 |
| 6 | 46 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 37 |
| 7 | 35 | - | - | - | 11 | 16 | 7 | 1 |
| 8 | 43 | - | - | - | - | 22 | 11 | 8 |
| Всього | 886 | 114 | 26 | 195 | 184 | 144 | 124 | 99 |

Житлово-експлуатаційні підприємства постійно недоотримають кошти на ремонт житла, що приймається  у комунальну власність.

Альтернативним варіантом  утримання і експлуатації житла, а також реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні є створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 	На сьогодні  в  м. Біла Церква створено 46 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, крім цього є   ЖБК – 30 од.

Процес створення  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків стримується через необхідність проведення першого капітального ремонту житлового  будинку, як було передбачено Законом України «Про приватизацію житлового фонду».

Проблемним залишається питання фінансування та модернізації ліфтів, що відпрацювали нормативний строк.

Оснащення будинковими засобами обліку води та теплової енергії

| № п/п | Найменування підприємства | Кількість будинків | Кількість засобів обліку |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплової енергії | Гарячого водопостачання | Холодного водопостачання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КП БМР ЖЕК № 1 | 318 | 32 | 8 | 175 |
| 2 | КП БМР ЖЕК № 2 | 226 | 12 | 3 | 96 |
| 3 | КП БМР ЖЕК № 4 | 164 | 29 | 13 | 118 |
| 4 | КП БМР ЖЕК № 5 | 53 | 38 | 3 | 64 |
| 5 | КП БМР ЖЕК № 6 | 46 | 31 | 4 | 48 |
| 6 | КП БМР ЖЕК № 7 | 35 | 35 | 18 | 35 |
| 7 | КП БМР ЖЕК № 8 | 44 | 36 | 1 | 41 |
|  | Всього: | 886 | 231 | 50 | 577 |

Виконання

заходів з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 -  2012 років

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»

| № з/п | Найменування заходу | Один. вимі-ру | Кіль-кість | Термін виконання | Вартість, тис.грн | фактично виконаного станом на 01.09.2011р. |  | Вартість фактично виконаного станом на 01.09.2011 р.(тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кількість | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Гідравлічні випробування теплових мереж | м.п у 2-тр | 161,24 | квітень вересень | 52,000 | 161,24 | 100 | 300,000 |
| 2 | Заміна теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб | м.п. | 7480 | квітень-жовтень | 2060,00 | 759 | 10 | 317,803 |
| 3 | Ремонт теплових мереж | м.п. | 10044 | квітень-жовтень | 1790,00 | 1593,23 | 16 | 412,657 |
| 4 | Ремонт обладнання теплових пунктів, індивідуальних теплових пунктів | од. | 47 | травень вересень | 440,00 | 39 | 83 |  |
| 5 | Ремонт обладнання котелень | од | 67 | травень- серпень | 1550 | 50 | 75 |  |
| 6 | Ремонт будівельних конструкцій котелень, димових труб, теплових пунктів та теплових камер | од | 43 | квітень-жовтень | 1042,15 | 10 | 23 | 385,480 |
| 7 | Відновлення кабельної лінії 2-го вводу на котельні по вул. Сквирське шосе,29 | м | 100 | травень-жовтень | 10,40 | 100 | 100 | 4,654 |
| 8 | Заміна кабельних ліній на димососи та вентилятори котлів №1, №2 на котельні Гайок,4а БАРЗ | м | 220 | травень-червень | 19,50 | 110 | 50 (в роботі) | 4,934 |
| 9 | Заміна силового комутаційного обладнання (мережний насос №2, насос холодного водопостачання .№1,2, підживлювальний №2) для забезпечення захисту електрообладнання на котельні по вул. Шевченка,91. | шт. | 6 | травень-червень | 2,00 | 6 | 100 | 1,540 |
| 10 | Встановлення додаткового комутаційного обладнання та прокладання додаткових кабельних ліній для забезпечення можливості живлення мережних насосів №3 від обох вводів на котельних по вул. Дачна,14, Партизанська,11 | шт. м | 2 40 | травень-липень | 8,45 | 2 | 100 | 2,880 |
| 11 | Заміна морально застарілих приладів КСМ – 2 на цифрові регістратори температури типу ТЕРРА на котельні по вул. П.Запорожця,14 -2 шт., та приладів автоматики регулювання типу Р25.2 на цифрові прилади типу ТРМ «Овен» - 5шт. (ТП по вул. Курсова,37, Вокзальна,22, Водопійна,19, б-р 50 р. Перемоги,12, Я.Мудрого,64а) | шт. | 7 | травень-вересень | 13,00 | 5 | 71 | 5,868 |
| 12 | Встановлення модемного зв’язку на котельних по вул. Я.Мудрого,49, Шевченка,69, Семашко,9 | од. | 3 | квітень - липень | 6,50 | 3 | 100 | 5,738 |
| 13 | Модернізація систем захисту котлів НИИСТУ -5 (на 40 пальниках) | шт. | 40 | травень-вересень | 3,25 | 40 | 100 | 2,334 |
| 14 | Реконструкція котла ТВГ -4р ст..№2, із заміною екранних труб, пальників та обмурування котла з застосуванням сучасних матеріалів на котельні по вул.. Січневий прорив,19а | шт. | 1 | квітень-вересень | 560,50 | 1 | 70 | 66,766 |
| 15 | Реконструкція котла КВГ-6,5 -150 ст. №3 із заміною екрану на котельні по вул.. Партизанська,11 | шт. | 1 | червень-вересень | 112,00 | 1 | 80 | 14,866 |
| 16 | Заміна робочих кранів тиску газу на кульові крани Д 50 мм - 9 шт. на котлах КВГ -6,5 -150 ст. №1,2,3 котельні по вул. Партизанська,11 | шт. | 9 | липень -серпень | 7,80 | 9 | 100 | 7,140 |
| 17 | Модернізація системи автоматики безпеки котлів НИИСТУ -5 -5 шт. на котельні по вул. Річна,4а. | шт. | 5 | червень-серпень | 26,00 | 5 | 100 | 20,457 |
| 18 | Заміна регулятора на лінії рециркуляції на регулятор ЄСПА -80 на котельні по вул. Партизанська,11. | шт. | 1 | серпень | 14,70 | 1 | 98 | 10,300 |
|  | Всього |  |  |  | 1826,25 |  |  | 1563,417 |

Виконання

заходів з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал»

| № з/п | Найменування заходу | Один. вимі-ру | Кіль-кість | Термін виконання | Вар-тість, тис.грн | Фактично виконаного станом на 01.09.2011р. |  | Вартість фактично виконаного станом на 01.09.2011 (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кіль-кість | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капітальний ремонт: - водопровідних мереж - каналізаційних мереж | км. км. | 0,196 0,08 | 15.10.2011 р 15.10.2011 р. | 120,0 30,0 | 0,2872 0,058 | 597 72,5 | 31,76 5,23 |
| 2 | Ремонт водорозбірних колонок | шт. | 70 | 15.10.2011 р | 42 | 130 | 185,7 | 6,73 |
| 3 | Ремонт колодязів на: - водопровідних мережах - каналізаційних мережах | шт. шт. | 65 50 | 15.10.2011 р 15.10.2011 р. | 108,1 19 | 53 75 | 81,54 150 | 60,31 27,03 |
| 4 | Ремонт/заміна запірної арматури на: - водопровідних мережах - каналізаційних мережах | шт. шт. | 50/54 20/10 | 15.10.2011 р 15.10.2011 р. | 28,0/102,0 12,0/20,0 | 117/3 6/2 | 234/5,5 30/20 | 9,76 4,00 |
| 5 | Ремонт/заміна пожежних гідрантів | шт. | 54/- | 15.10.2011 р. | 32,2/- | 61 | 101,13 | 5,41 |
| 6 | Промивка і дезінфекція водопровідних мереж | км. | 324,08 | 01.08.2011 р | 85,0 | 324,08 | 100 | 85,0 |
| 7 | Промивка і хлорування резервуарів чистої води | шт. | 4 | 01.08.2011 р |  | 4 | 100 |  |
| 8 | Промивка і прочищення каналізаційних мереж | км. | 4 | 15.10.2011 р | 56,0 | 12,191 | 177,5 | 143,71 |
| 9 | Ремонт/заміна насосного устаткування водонасосних станцій | шт. | 5/4 | 15.10.2011 р | 5,4/120,0 | 3/2 | 60/50 | 58,09 |
| 10 | Ремонт/ заміна насосного устаткування каналізаційних насосних станцій | шт. | 22/2 | 15.10.2011 р. | 30,0/60,0 | 8/0 | 36,4/0 | 56,36 |
| 11 | Ремонт покрівель виробничих споруд | м2 | 200 | 15.10.2011 р. | 12 |  |  |  |
| 12 | Забезпечення запасом реагентів та дезинфікуючих засобів: -хлору - | тонн | 30 |  |  | 31 |  | 184,96 |
|  | Полвак - 40 | тонн | 120 |  |  | 62 |  | 110,07 |
| 13 | Закінчити реконструкцію котельні | шт. |  |  | 1231,1 |  |  | 987,00 |
|  | Всього: |  |  |  | 2005,2 |  |  | 1916,68 |

Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років

управління житлово-комунального господарства  Білоцерківської міської ради

| № з/п | Найменування заходу | Од. вимі-ру | Кіль-кість | Термін виконання | Вартість тис.грн. | фактично виконаного станом на 01.09.2011р. |  |  | Вартість фактично виконаного станом на 01.09.2011 (тис.грн) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кіль-кість | % |  |  |  |
| 1. | Комплексна підготовка житлових будинків до зими по УЖКГ | шт. Тис.м2 | 886 2805.9 | До 10.10.2011 | 3945.3 |  |  |  | 2721,5 |  |
| За рахунок власних коштів КП ЖЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт покрівель | Од/м2 | 164/12932 | До 5.10.2011 | 609.2 | 141/ 11350 | 86 % |  | 436,5 |  |
| 2. | Ремонт систем опалення | Од. | 590 | До 10.10.2011 | 512.33 | 475 | 81 % |  | 270,3 |  |
| 3. | Ремонт систем гарячого водопостачання | Од. | 404 | До 10.10.2011 | 333.66 | 344 | 85,1 |  | 206,4 |  |
| 4. | Ремонт систем холодного водопостачання | Од. | 598 | До 5.10.2011 | 382.21 | 440 | 73,5 |  | 301,9 |  |
| 5. | Ремонт опалювальних печей | Од. | 7 | До 10.10.2011 | 8.3 | 9 | 128 |  | 10 |  |
| 6. | Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | Од. | 376 | До 10.10.2011 | 209.3 | 309 | 82,2 |  | 154,6 |  |
|  | За власні кошти Житлово-експлуатаційних контор |  |  |  | 2195.3 |  |  |  | 1380,2 |  |
| За рахунок коштів місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт покрівель | ж/б/м2 | 15/8434м2 | До 15.10.2011 | 700 | 15/6589 м2 |  | 100 |  | 618,2 |
| 2. | Ремонт між панельних шв. | метрів погонних | 4750 м п | До 1.09.11 | 200 | 4850 м.п. |  | 102 |  | 199,0 |
| 3. | Капітальний ремонт балконів | шт. | 20 | До 1.10.2011 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Капітальний ремонт систем центрального опалення | м п | 160 м п | До 15.09.2011 | 100 | 251 |  | 157 |  | 99,6 |
| 5. | Заміна внутрішньо будинкової каналізації | м п | 290 | До 1.09.2011 | 100 | 250 |  | 86 |  | 92,6 |
| 6. | Капітальний ремонт систем гарячого водопостачання | м п | 160 | До 1.09.2011 | 100 | 154 |  | 96 |  | 71,5 |

| 7. | Капітальний ремонт вузлів обліку теплової енергії |  | 1 ж/б |  | 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Капітальний ремонт протипожежного покриття дахових модульних котелень |  | 2 ж/б |  | 100 | 2 | 100 | 99,3 |
| 9. | Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків |  | 1 ж/б |  | 150 | 1 | 100 | 63,3 |
| 10. | Реконструкція фасадів житлових будинків |  | 6 шт. |  | 100 | 6 | 100 | 97,8 |
|  | Всього |  |  |  | 1750 |  |  | 13,41,3 |

Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 -  2012 років

комунального підприємства Білоцерківської міської ради

«Тролейбусне управління»

| № з/п | Найменування заходів | Од. вим. | Запла новано виконати | Термін виконання | Вартість, тис.грн. | фактично виконаного станом на 01.09.2011р. |  | Вартість фактично виконаного станом на 01.09.2011 (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кількість | % |  |
| 1 | Друге технічне обслуговування рухомого складу | од. | 8 | 10.10. 2011 р | 380 | 3 | 38 | 125 |
|  | Середній ремонт рухомого складу | од | 4 |  |  | 1 | 25 |  |
|  | Сезонне технічне обслуговування рухомого складу | од | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Скласти розклад руху тролейбусів за маршрутами в зимовий період |  |  | 09.10. 2011 р. |  |  |  |  |
| 3 | Провести випробування та наладку електрообладнання тягових підстанціях №1,2,3,5 | Од. | 4 | 25.10. 2011 р. | 200 | - | - | - |
| 4 | Провести поточний ремонт контактної мережі | км | 5 | 24.10. 2011 р. | 200 | - | - | - |
| 5 | Придбати автопокришки на рухомий склад | Од. | 50 | 20.10. 2011 | 150 | 22 | 15 | 28796,0 |
|  | Всього: |  |  |  | 930 |  |  | 28921,0 |

Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 -  2012 років

управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради

| № з/п | Найменування заходу | Од. вимі-ру | Кіль-кість | Термін виконання | Варт. (тис. грн.) | Виконано станом на 01.09.11 |  | Вартість фактично виконаного тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | К-ть | % |  |
|  | Міська лікарня № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконати промивку систем опалення приміщень лікарні | Шт. | 5 | До 15.10.11 р. | 11,5 | 2 | 30 | 1,8 |
| 2 | Замінити стояки каналізації в хірургічному корпусі | Шт. | 6 | До 15.10.11 р. | 28 | 2 | 30 | 6,0 |
| 3 | Провести часткову заміну труб гарячої та холодної води | м | 150 | До 10.10.11 р. | 10 | 50 | 35 | 3,2 |
| 4 | Виконати ремонт: вікон дверей | Шт. | 163 30 | До 30.09.11 р. До 30.09.11 р. | 10 | 30 | 40 | 4,0 |
| 5 | Виконати частковий ремонт асфальтового покриття доріг | Кв. м | 500 | До 05.10.11 р. | 9,5 | 20 | 10 | 1,0 |
| 6 | Виконати частковий ремонт фасадів корпусів | Шт.. | 8 | До 10.09.11 р. | 5 | 4 | 30 | 1,5 |
| 7 | Замінити пожежні рукави | Шт.. | 10 | До 01.06.11 р. | 2,5 |  |  |  |
| 8 | Ремонт покрівель | Кв.м | 1740 | До 10.10.11 р. | 100 | 120 | 20 | 10,0 |
| 9 | Встановити світильники енергозберігаючі на опорах зовнішнього освітлення | Шт.. | 23 | ІУ квартал | 8 |  |  |  |
| 10 | Замінити кабель живлення в неврологічному корпусі та поліклініці | м | 120 | Ш квартал | 36 |  |  |  |
| 11 | Змонтувати АВР в кардіологічному корпусі | Шт.. | 1 | ІУ квартал | 9 |  |  |  |
|  | Міська лікарня № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промивка системи теплопостачання, гідравлічні іспити теплових мереж | Шт.. | 1 | Ш квартал | 10 |  |  |  |
| 2 | Заміна вентилів у блоках А,Б,В,Г,Д, господарчого корпусу | Шт.. | 15 мм-40 25 мм-40 20 мм-40 | Ш квартал | 0,6 1 0,8 | 40 14 18 | 100 | 2,7 |
| 3 | Провести заміну засовок опалення та водопостачання | Щт. | 50мм-30 30мм-10 80мм-10 100мм-10 | ІІ-Ш квартал | 7,5 2,0 2,8 3,6 | 6 10 2 2 |  |  |
| 4 | Заміна труб подачі тепла, гарячого та холодного водопостачання в оперблоці лікарні, поліклініка, госп. корпус, технічний тоннель,підвал блок А,Б,В,Г |  | 15мм-500м 20мм-200м 25мм-250м 32мм-100м 50мм-300м 68мм-300м 76мм-500м 100м-800м | ІІ-Ш квартал | 1,7 1,5 1,9 1,4 2,3 3,6 10 14 | 36 18 120 24 8 |  | 10,1 |
| 5 | Заміна труб системи каналізації в блоках А,Б,Д і поліклініці |  | 76мм-50 100 мм-30 | ІІ-Ш квартал | 1,0 7,6 | 18 22 |  | 0,3 |
|  | Дитяча поліклініка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення поточних ремонтів згідно результатів загального огляду будівель та приміщень поліклініки, філій. | шт. | 19 | до 05.08. 2011р. | 0,8 | 19 | 100 | 0,8 |
| 2 | Проведення лабораторних вимірювань електрообладнання до 1000V | шт.. | 5 | 30.06. 2011р. | 5,5 |  |  |  |
| 3 | Провести технічне обслуговування Елеваторних вузлів та запорної арматури. Філії П.3апорожця,155 та вул. Леваневського, 56а, філії б-р Перемоги, 195 та вул.Томиловській ,філії вул. Карбишева , (поліклініка та молочна кухня). | шт. | 7 | До 22.07. 2011р. | 10 | 7 | 100 |  |
| 4 | До початку опалювального періоду виконати метрологічну повірку приладів обліку та контрольно-вимірювальних приладів. | шт. | 8 | До 24.06. 11р. | 0,6 | 64 | 100 | 0,6 |
| 5 | Виконати відновлення теплоізоляції внутрішньо-будинкових трубопроводів, опалення та ГВП | шт. | 5 | До 18.06. 11р. | 2 | 5 | 100 |  |
| 6 | Провести промивання системи теплоспоживання водопровідною водою об'ємом в 4-5 разів більше об'єму експлуатуємої системи. | шт. | 6 | До 25.06. 11р. | 9 |  |  |  |
| 7 | - Проведення поточного ремонту на філіях: - Томилівська 50/2 (покрівля) - Леваневського, 56а (приміщення реєстратури) | шт. | 2 | До 30.08. 2011р. | 6 |  |  |  |
| 8 | Ремонт вуличного освітлення | шт. | 1 | До 31.09.2011р | 15 |  |  |  |
|  | Територіальне медичне об’єднання |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна вікон у І інфекційному відділенні | шт. | 23 | До 01.10.2011 | 64,4 | 30 | 100 | 69,0 |
| 2 | Ремонт ганків при вході в лікувальний заклад та харчоблок | м² | 42 | До 01.09.2011 | 15,4 |  |  |  |
| 3 | Промивка систем опалення в поліклініці та стаціонарі | шт. | 2 | До 01.08.2011 | 2 |  | 85 | 40,0 |
|  | Пологовий будинок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна віконних пройомів на металопластикові | шт. | 48 | До 01.08.11р. | 150 | 48 | 100 | 150,0 |
| 2 | Провести поточний ремонт теплових пунктів | шт | 4 | До 20.08.11р. | 3 | 4 | 100 | 3,0 |
| 3 | Поточний ремонт гарячого та холодного водопостачання | шт | 4 | до 30.08.11р. | 5 | 4 | 100 | 5,0 |
| 4 | Поточний ремонт опалювальних систем | шт | 4 | До 10.09.11р. | 4 | 4 | 100 | 3,0 |
| 5 | Поточний ремонт елетропостачання | шт | 4 | До 01.08.11р. | 2 | 4 | 100 | 2,0 |
| 6 | Поточний ремонт теплоізоляції споруд системи опалення та водопостачання | шт | 4 | до 15.09.11р | 3 | 4 | 70 | 2,0 |
| 7 | Виконати метрологічну повірку приборів та приладів обліку теплової енергії та електроенергії | к-т | 1 | До 01.08.11р. | 6 | 1 | 100 | 6,0 |
| 8 | Провести промивання систем тепло споживання водопровідною водою 4-5 разів об’єму води ніж при експлуатації системи з випусканням її через подавальний стояк. | к-т | 1 | До 01.08.11р. | 0,2 | 1 | 100 | 0,2 |
|  | Психонаркологічне територіальне медичне об’єднання |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт тепломережі | м п | 200 | ІІ-Ш квартал | 10 |  |  |  |
| 2 | Теплотехнічне налагоджування водогрійних та парових котлів з виконанням технічного звіту та режимних карт | Шт.. | 4 | ІІ квартал | 20 | 4 | 120 | 24,0 |
| 3 | Встановлення клапана відсічного електромагнітного (котельня) | шт. | 1 | ІІ квартал | 3 | 1 | 100 | 3.0 |
| 4 | Заміна приладу абсолютного тиску «Міда» (котельня) | шт.. | 1 | ІІ квартал | 2,5 | 1 | 100 | 2.5 |
| 5 | Ремонт палат стаціонарного відділення |  |  | ІІ-Ш квартал | 15 |  | 100 | 15,0 |
|  | Станція швидкої медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт каналізаційної системи з ІІІ поверху – ІІ - І та підвалу. | Шт.. | 3 | ІІ-Ш квартал | 20 | 3 | 100 | 49,0 |
| 2 | Відремонтувати дах блоку Б гаража. | м2 | 120 | ІІ квартал | 3 |  |  |  |
| 3 | Заміна труб гарячого та холодного водопостачання. | м | 117 | ІІ-Ш квартал | 10 | 100 | 85 | 10,0 |
| 4 | Замінити вентиль-кран діаметром 40 мм на елеваторі | шт. | 5 | ІІ квартал | 2,5 | 2 | 40 | 0,1 |
| 5 | Провести опосвічення манометрів, кранів | шт. | 25 | ІІ квартал | 1,7 | 25 | 100 | 2,0 |
| 6 | Привести в належний стан електричну мережу (заміна кабелів). | Шт.. | 1 | ІІ-Ш квартал | 1 | 1 | 100 |  |
| 7 | Провести повірку лічильників гарячого водопостачання та теплової енергії | Шт.. | 2 | ІІ-Ш квартал | 3 | 2 | 100 | 0,1 |
|  | Дитяча стоматологічна поліклініка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна труб в хірургічному кабінеті | м | 150 | ІІІ квартал | 3 |  |  |  |
| 2 | Заміна вікон в кабінетах головної медсестри та сестри господарки | шт. | 2 | ІV квартал | 3 |  |  |  |
| 3 | Установка бойлера | Шт. | 1 | ІІІ квартал | 2 |  |  |  |
|  | Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промивка системи опалення | Шт. | 1 | III квартал | 2,5 |  |  |  |
| 2 | Повірка лічильника холодної води | Шт. | 1 | III квартал | 0,5 |  |  |  |
| 3 | Ревізія вентилів на повітрозбірниках. | Шт. | 5 | ІІ-III квартал | 1 |  |  |  |
|  | Поліклініка загальної практики – сімейної медицини |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрівлі поліклініки | м² | 700 | ІІ-Ш квартал | 70 |  | 3,5 | 2,4 |
| 2 | Заміна трубопроводів цокольного поверху | м.п. | 200 | ІІ-Ш квартал | 60 |  |  |  |
| 3 | Заміна вхідних дверей | шт | 2 | ІІ-Ш квартал | 35 |  | 1,8 | 6,1 |
|  | Дитячий оздоровчий центр «Шанс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна вікон на металопластикові | м² | 60 | Ш квартал | 72 | 53,6 | 90 | 35,6 |
| 2 | Заміна труб в системі водопостачання | м.п | 50 | ІІ квартал | 6 |  |  |  |
| 3 | Заміна труб в системі опалення | м.п | 270 | ІІ-Ш квартал | 85 | 270 | 100 | 36,3 |
|  | Патанатомічне бюро |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промити опалювальну систему | шт. | 1 | Ш квартал | 0,2 |  |  |  |
| 2 | Утеплення вікон та заміна частини старих вхідних дверей | шт. | 28 вікон 2 двер | Ш квартал | 5,2 |  |  |  |
| 3 | Відремонтувати покрівлю | м² | 300 | Ш квартал | 60 | 643 | 100 | 65,9 |
|  | Госпрозрахункова поліклініка профоглядів |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт тепломережі | м п | 50 | ІІ-Ш квартал | 3,5 | 1 | 20 | 0,8 |
| 2 | Теплотехнічне налагоджування водогрійних та парових котлів з виконанням технічного звіту та режимних карт | шт. | 2 | І квартал | 6 |  |  |  |
|  | Інформаційно-аналітичний центр «Медінстат» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт приміщення | шт | 1 | ІІ-Ш квартал | 5 |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |  | 1118,1 |  |  | 574,9 |

Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011- 2012 років

управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

| № п/п | Найменування робіт | од. вим. | Кіль-кість | Термін виконання | Орієнт. вартість, тис. грн. | фактично виконаного станом на 01.09.2011р. |  | Вартість фактично виконаного станом на 01.09.2011 р.(тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кіль-кість | % |  |
| 1 | Комплексна підготовка закладів до опал. періоду | од. | 26 | травень – Серпень 2011 року | 300 | 56 | 98 | 4219 |
| 2 | Ремонт опалювальних мереж | шт. | 6 | травень – Серпень 2011 року | 115 | 4 | 100 | 100 |
| 3 | Ремонт мереж гаряч. водопостачання | од. | 2 | травень – Серпень 2011 року | 40 | 3 | 100 | 40 |
| 4 | Ремонт та ревізія систем каналізації | од. | 5 | травень – серпень 2011 року | 80 | 2 | 100 | 80 |
| 5 | Ремонт покрівлі | од. | 8 | травень – серпень 2011 року | 1075 | 13 | 100 | 1075 |
| 6 | Заміна вікон | шт. | 14 | травень – серпень 2011 року | 50 | 15 | 100 | 50 |
| 7 | Капітальний ремонт санвузлів | Од. | 3 | травень – серпень 2011 року | 250 | 3 | 100 | 250 |
| 8 | Капітальний ремонт систем електропостачання | Од. | 3 | травень – серпень 2011 року | 110 | 3 | 100 | 110 |
| 9 | Капітальний ремонт басейну ДЮСШ №1 | Од. | 1 | травень – серпень 2 011 року | 300 | 1 | 100 | 820 |
|  | Всього: |  |  |  |  |  |  | 6744 |

Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 -  2012 років

управління  з  питань  надзвичайних  ситуацій та

цивільного  захисту  населення Білоцерківської міської ради

| № з.п. | Найменування заходів | Термін виконання | Фактично виконано станом на 01.09.2011 р |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організувати та провести засідання комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з порядком денним: 1.Результати аналізу скарг мешканців на незадовільну якість опалення в 2010-2011 році. Затвердження заходів по усуненню недоліків. Розгляд схеми перспективного розвитку системи теплопостачання м. Біла Церква (реконструкція магістральної теплової мережі «ТЕЦ-місто») та заходи по підготовці до опалювального сезону 2011-2012 років. 2.Про готовність житлово-комунального господарства міста та її дорожньої служби до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років. 3. Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ в епідсезон 2011- 2012 років серед населення м. Біла Церква та виконання протокольного рішення комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 09.09.10 р. №9п.2. 4.Про попередження нещасних випадків на водних об’єктах у зимовий період 2011 – 2012 років. | 12.05.2011 15.09.2011 13.10.2011 | 19.05.2011 р. |
| 2 | Підготовити та провести командно-штабне тренування з керівним складом цивільної оборони, керівниками об’єктів життєзабезпечення міста за темою: «Дії керівного складу і сил цивільної оборони міста у разі виникнення надзвичайної ситуації внаслідок руйнування труби магістральної мережі теплопостачання «ТЕЦ – місто» в умовах низьких температур». | 19.10.2011 |  |

Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 -  2012 років

ТОВ «Білоцерківське шляхове - експлуатаційне управління»

| № з/п | Найменування заходу | Од. вим. | Кіль-кість | Орієнтовна вартість (грн.) | Фактично виконано (грн.) | Вартість (грн.) Фактично виконано станом на 01.09.2011 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка спеціальної техніки | Од. | 16 | 12 000 | 50 % | 6 000 |
| 2 | Заготівля піщано- соляної суміші | тн. | 240 | 61 200 | 100 % | 61 200 |
| 3 | Заготівля солі |  | 68 | 22 304 | 35 % | 7 806 |
| 4 | Заготівля піску |  | 4 272 | 196 512 | 100 % | 196 512 |
| 5 | Заготівля паливо – мастильних матеріалів: |  |  |  |  |  |
| 6 | Дизельне паливо | л | 8 000 | 76 800 | 35% | 26 880 |
| 7 | Бензин А - 80 | л | 7 000 | 67 900 | 35% | 23 765 |
| 8 | Масло моторне М -8 | л | 100 | 1 200 | 30% | 400 |
| 9 | Масло моторне М 10 ГТК | л | 100 | 1500 | 30% | 500 |
| 10 | Масло індустріальне | л | 200 | 4000 | 30% | 1200 |
|  | Всього: |  |  | 443 416 |  | 324 263 |

Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 -  2012 років

Білоцерківської філії по експлуатації газового господарства ПАТ «Київоблгаз»

| № з/п | Найменування заходів | Од. вимі ру | Кіль-кість | Термін вико-нання | Вартість без ПДВ, тис.грн. | Фактично виконано на 01.09.11 р. |  | Вар-тість факт виконан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кіль-кість | % |  |
| 1 | Забезпечити виконання робіт з: |  |  |  |  |  |  |  |
| І | Капремонт газорозподільних регуляторних пунктів та шкафних регуляторних пунктів (обладнання),шт. | км | 6 |  | 754,284 |  |  |  |
|  | у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | м. Б.Церква, вул. Осипенка,102 | км | 1 | травень | 73,032 |  |  |  |
| 1.2 | м. Б. Церква, вул. Київське шосе,24 | км | 1 | червень | 73,78 |  |  |  |
| 1.3 | м. Б. Церква, вул. Томилівська | Шт. | 1 | липень | 83,392 |  |  |  |
| 1.4 | м. Б. Церква, вул. Гризодубової | шт. | 1 | серпень | 77,984 |  |  |  |
| 1.5 | м. Б. Церква, вул. Зарічанська,42 | шт. | 1 | серпень | 72,867 |  |  |  |
| 1.6 | м. Б. Церква, вул. Гайок, ж/б 185 | шт. | 1 | вересень | 73,229 |  |  |  |
| 2 | Капремонт ЕХЗ, (електрохімзахисту) шт. у т.ч.: | шт. | 4 |  | 206,137 |  |  |  |
| 2.1 | м. Б. Церква, вул. Шевченка,118 | шт. | 1 | жовтень | 49,63 |  |  |  |
| 2.2 | м. Б.Церква, вул. Пушкінська, 50 | шт. | 1 | жовтень | 49,63 |  |  |  |
| 2.3 | м. Б. Церква, вул. Некрасова | шт. | 1 | червень | 50,085 | 1 | 100 | 64,74 |
| 2.4 | м. Б.Церква, пров.Студентський | шт. | 1 | жовтень | 56,792 |  |  |  |
| 3 | Забезпечити перевірку комплекс-ним приладковим методом стану газорозподільних мереж | км | 320 | Згідно з планом |  |  |  |  |
| 4 | Скласти графік та проводити випробування електропроводки в сталевих трубах газорозподільних пунктів зі складанням акту. Проводити технічне обслугову-вання електрообладнання газороз-подільних регуляторних пунктів. |  |  | Згідно з графіком |  | Виконується згідно з графіком |  |  |
| 5 | Провести обстеження та відновити паспорти на заземлюючі пристрої. Скласти графік поновлення контурів заземлення на об’єктах систем газопостачання. Відновити заземлюючі пристрої згідно з затвердженими графіками. |  |  | Згідно з графіком |  | Віднов. – 427 паспортів |  |  |
| 6 | Забезпечити отримання від служб житлово-експлуатаційних організацій підтверджуючих матеріалів (актів) про перевірку стану димових і вентиляційних каналів та стану герметизації інженерних вводів в житлові будинки з метою недопущення загазованості підвалів |  |  | 15.09.11р. |  | Прив. сектор – 5556 кв. Висотний сектор – 31785 кв. |  |  |
| 7 | Забезпечити навчання школярів правилам користування побутовими газовими приладами. Протягом вересня – жовтня поточного року провести « Місячи-ник безпечного і заощадливого використання газу в побуті». |  |  | до 01.10.11р. |  | 764 чол. |  |  |
| 8 | Перевести газо-розподільчі пункти та шафово-розподільчі пункти на зимовий режим роботи з тиском газу згідно з режимними картами. |  |  | ІV квартал 2011 р. |  |  |  |  |
| 9 | Виконати включення газових котлів в абонентів, які були оплом-бовані на неопалювальний період. |  |  | до 20.10.11 р. |  |  |  |  |
| 10 | Провести перевірку газовикористо-вуючого обладнання опалювальних котелень на предмет безпеки експлуатації, а також наявності режимних карт на газоспоживаюче обладнання, наявності та відповід-ності існуючим вимогам вузлів обліку газу. |  |  | Перед початком опалювального сезону |  |  |  |  |
| 11 | Пуск газу на промислові котельні здійснювати лише після перед-пускової підготовки, оформлення відповідних документів та отри-мання дозволу в органах Держпромгірнагляду та Державної інспекції з енергозбереження. |  |  | Перед початком опалювального сезону. |  |  |  |  |
| 12 | Створити спеціальні резервні фонди та аварійні запаси матеріалів, обладнання, арматури та інструменту, підготувати техніку, спеціалістів аварійно-відновлювальних робіт для проведення робіт по запобіганню, локалізації та ліквідації можливих аварій |  |  | до 15.09.11р |  | виконується |  |  |
| 13 | Забезпечити паспортизацію технічної готовності філії по експлуатації газового господарства ВАТ «Київоблгаз» для роботи в осінньо-зимовий період. |  |  | до 25.09. 11 р. |  |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |  | 960,421 |  |  |  |

Капітальний ремонт споруд систем газопостачання буде виконано до кінця року після надходження матеріалів від ПАТ «Київоблгаз».

Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років

комунального підприємства Київської обласної ради «Білоцерківсвітло»

| № з/п | Найменування заходу | Од. вим. | Кіл-ть | Термін вико-нання | Вартість тис. грн. | фактично виконаного станом на 01.09.2011р. |  | Вартість фактично виконаного станом на 01.09.11р. (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кіль-кість | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Заміна аварійних опор | шт. | 18 | По мірі надходження коштів | 27,500 | 4 | 36 | 10,00 |
| 2 | Перетяжка дроту (провислого) | км. | 26 | -//- | 29,984 | 2,36 | 15 | 4,423 |
| 3 | Ремонт світильників з заміною пуско-регулюючої апаратури, ізолюючих запалюючих пристроїв. | шт. | 800 | -//- | 102,992 | 8 | 2 | 2,06 |
| 4 | Заміна реле часу марки РВЦ 03-01 | шт. | 3 | -//- | 2,669 |  |  |  |
| 5 | Заміна запобіжників ПН – 2 100 А | шт. | 420 | -//- | 7,980 | 36 | 8 | 0,684 |
| 6 | Обрізка гілок (розчистка) повітряних ліній. | Прол. | 120 | -//- | 19,929 | 35 | 37 | 3,479 |
| 7 | Ремонт контакторів | шт. | 40 | -//- | 6,050 |  |  |  |
| 8 | Заміна контакторів | шт. | 4 | -//- | 3,200 |  |  |  |
| 9 | Заміна ламп ДНАТ (натрієвих) – 150,250 ЛОН (накалювання) 300 | шт. шт. | 600 2939 | -//- | 72 164,199 | 188 | 9 | 14,929 |
| 10 | Заміна суперечного реле | шт. | 3 | -//- | 0,943 |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |  | 437,445 |  |  |  |
|  | Вул. Шолом Алейхема |  |  |  |  | 197,5 |  |  |
|  | Вул.Стаханівська |  |  |  |  | 299,0 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 1451,005 |  |  |
|  | Разом: |  |  |  |  | 1888,45 |  |  |

Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років

Білоцерківського районного підрозділу публічного акціонерного товариства «АЕС Київобленерго»

| № з/п | Найменування заходів | Од. вим | Кіль-кість | Термін виконання | Орієнтовна вартість, (тис. грн). | Фактично виконаного станом на 01.09.2011 |  | Вартість факт. виконан. станом на 01.09.11. (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кіль-кість | % |  |
| 1 | Забезпечити виконання робіт з: |  |  |  |  |  |  |  |
| І. | Капітальний ремонт повітряних ліній – 10 кВ | км | 3,4 | листопад 2011 року | 137,5 | 3,15 | 93 | 74,6 |
| 2 | Капітальний ремонт повітряних ліній – 0,4 кВ | км | 37,5 | грудень 2011 року |  | 27,66 | 74 |  |
| 3 | Розчистка трас повітряних ліній - 10 кВ | км | 3,2 | грудень 2011 року |  | 3,21 | 100 |  |
| 4 | Розчистка трас повітряних ліній – 0,4 кВ | км | 167,6 | грудень 2011 року |  | 13,55 | 77 |  |
| 5 | Капітальний ремонт трансформаторних та розподільчих підстанцій – 10/0,кВ | шт. | 56 | грудень 2011 року |  | 32 | 57 |  |
| 6 | Заміна відгалужень до будинків ізольованим проводом | шт. | 169 | грудень 2011 року |  | 112 | 66 |  |
|  | Всього: |  |  |  | 137,5 |  |  |  |

Забезпечення  виконання  заходів  з  підготовки господарського комплексу  та  об’єктів соціально-культурного  призначення  м. Біла Церква  до  роботи в  осінньо-зимовий  період  2011 – 2012  років, фінансові   та  організаційні питання, (які  потребують  термінового  вирішення), розгляд  питань  комплексної  підготовки житлово-комунального господарства міста  до  роботи в  осінньо-зимовий  період, а  саме  підготовка  житлового  фонду,  об’єктів  теплопостачання,  прийняття  рішень  по взаємодії  всіх  організацій, служб  та  виконавчих  органів по  вирішенню  проблемних  питань дасть можливість успішно підготовитись і провести осінньо-зимовий період 2011 – 2012 років.

Заступник міського голови                      				В.В. Гнатюк