ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від   «____» ___________2011р.    №_______

План заходів щодо передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал»

| № п/п | Заходи | Виконавець, відповідальний | Строки виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Юридична особа |  |  |
| 1 | Ініціатива щодо передачі об’єктів централізованого водопостачання і водовідведення в концесію (ЗУ № 2624-VI ст.5) | ТОВ «Юніверсум ФГ» | - |  |
| 2 | Прийняття рішення міської ради про передачу в концесію ЦМК комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» (далі об’єкт концесії) (ЗУ № 2624-VI ст.3) | Міська рада | 01.04.2011р. |  |
| 3 | Внести пропозиції щодо об’єктів, які перебувають в податковій заставі що до перезастави майна. | КП БМР «Білоцерківводоканал» | до 31.12.2011 року. |  |
| 4. | Ініціювати продовження термінів з підготовки та передачі в концесію майна Комунального підприємства «Білоцерківводоканал». | УКВ БМР | до 30.09.2011 року. |  |
| 5. | Створити тимчасову контрольну комісію міської ради щодо об’єктів , які перебувають на балансі комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», не задіяні у виробничому процесі і надання пропозицій щодо можливості їх передачі в концесію | УКВ БМР, міська рада | До 30.09.2011 року. |  |
| 6. | Визначити об’єкти, які перебувають на балансі комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», не задіяні у виробничому процесі і надання пропозицій щодо можливості їх передачі в концесію | Тимчасова контрольна комісія міської ради щодо об’єктів, які перебувають на балансі комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», не задіяні у виробничому процесі і надання пропозицій щодо можливості їх передачі в концесію | До 30.10.2011 року. |  |
| 7. | Провести конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», який пропонується в концесію (Наказ ФДМУ від 25.11.2003р. № 2100) | УКВ БМР | До 30.11..2011 року |  |
| 8. | Здійснення організаційно-технічної підготовки об’єкта концесії для передачі в концесію, а саме: - проведення інвентаризації основних засобів і товарно-матеріальних цінностей у складі об’єкта; - впорядкування і відновлення технічної та будівельної документації щодо об’єкта; - визначення вартості об’єкта шляхом здійснення незалежної оцінки; - виділення земельної ділянки, закріпленої за об’єктом, у натурі (на місцевості). (ЗУ № 2624-VI ст.6 п.1,2) | УКВ БМР | До 30.11..2011 року. |  |
|  |  | КП БМР «Білоцерківводоканал» |  |  |
| 9. | Підготовка проекту конкурсної документації, що включає: 1)інструкцію для претендентів, у т.ч.: - інформацію і вимоги щодо порядку проведення конкурсу; - розроблення та оформлення заявок і конкурсних пропозицій; - інформацію щодо умов конкурсу; - інформацію стосовно об’єкта концесії, що повинна міститися в заяві для надання згоди органу Антимонопольного комітету України на отримання об’єкта в концесію; 2)проект договору; 3)інформацію про оголошення конкурсу. (ЗУ № 2624-VI ст.6 п.3) | УКВ БМР КП БМР «Білоцерківводоканал» | До 30.12..2011 року |  |
| 10. | Погодити умови конкурсу з центральним органом виконавчої влади з питань ЖКГ – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (ЗУ № 2624-VI ст.6 п.4) | УКВ БМР | До 30.12..2011 року. |  |
| 11. | Прийняття рішення міської ради про : - затвердження конкурсної документації; - утворення конкурсної комісії, затвердження її складу та порядку роботи; - затвердження оголошення конкурсу; - визначення розміру реєстраційного внеску для участі в конкурсі (у розмірі від 1 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян). (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.1) | УКВ БМР Міська рада | До 30.12..2011 року. |  |
| 12 | Розміщення у друкованому засобі масової інформації міської ради інформацію про оголошення конкурсу (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.2) | Конкурсна комісія | В 10-денний строк з дня утворення |  |
| 13 | Розміщення на офіційному Інтернет-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України інформацію про оголошення конкурсу (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.2) | Конкурсна комісія | В 10-денний строк з дня утворення |  |
| 14. | Прийняття і реєстрація заявок на участь у конкурсі. У заявці на участь у конкурсі зазначається: - повне найменування претендента; - дані про його державну реєстрацію; Відомості, що підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї діяльності; - відомості про наявність досвіду обслуговування об’єктів централізованого водопостачання і водовідведення та можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності. (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.3) | Конкурсна комісія | Протягом 60 днів з дня оголошення конкурсу |  |
| 15. | Розгляд заявок на предмет повноти наданих відомостей та відповідності претендента кваліфікаційним вимогам. За результатами розгляду приймання рішення про прийняття або відхилення заявки, про що повідомлення претендента.( ЗУ № 2624-VI ст.7 п.6) | Конкурсна комісія | В 10-денний строк після надходження заявки |  |
| 16.. | Забезпечення претендентів, заявки яких були прийняті та після сплати ними реєстраційного внеску, конкурсною документацією та іншою необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій про виконання умов конкурсу (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.7) | Конкурсна комісія |  |  |
| 17. | Розгляд, повторно поданих претендентами заявок на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною відхилення первісної заявки (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.8) | Конкурсна комісія |  |  |
| 18. | Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.9) | Конкурсна комісія |  |  |
| 19. | Підготовка та подання конкурсній комісії конкурсних пропозицій про виконання умов конкурсу (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.10) | Претенденти | Протягом 120 днів з дня оголошення конкурсу |  |
| 20. | Відкликання поданих конкурсних пропозицій та подання замість них нових (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.100) | Претенденти | За 5 роб. днів до закінчення встановленого строку подання пропозицій |  |
| 21. | Конкурсні пропозиції, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.11) | Конкурсна комісія |  |  |
| 22. | Реєстрація претендентів , які подали і не відкликали конкурсні пропозиції та сплатили реєстраційний внесок, як учасників конкурсу (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.12) | Конкурсна комісія | 2 роб.дні після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій |  |
| 23. | Проводиться конкурс У разі якщо зареєстровано одного учасника конкурсу або не зареєстровано жодного, оголошується новий конкурс, крім випадків згідно з ч.16 ст.7 ЗУ № 2624-V (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.13) | Конкурсна комісія | Протягом 30 днів після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу |  |
| 24. | Розгляд поданих учасниками конкурсу конкурсних пропозицій, документів та матеріалів з пропозиціями щодо умов концесії, визначення їх відповідності умовам конкурсу. Підготовка висновків щодо визначення найкращих умов здійснення концесії, запропонованих учасниками конкурсу. Визначення переможця конкурсу. (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.14) | Конкурсна комісія |  |  |
| 25. | Надання висновків про результати конкурсу міській раді (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.15) | Конкурсна комісія |  |  |
| 26. | Прийняття рішення міської ради про переможця конкурсу (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.15) | Міська рада | Не пізніше ніж протягом 1 місяця |  |
| 27. | Розміщення інформації про результати конкурсу, підстави визначення переможця та відхилення пропозицій інших учасників на офіційному веб-сайті концесієдавця після оголошення рішення про визначення переможця конкурсу та опублікування у друкованому засобі масової інформації міської ради (ЗУ № 997 – XIV ст.8 п.6) | Міська рада | Невідкладно 10-денний строк |  |
| 28. | Погодження всіх умов і схвалення остаточної редакції договору концесії. Визначення органу або посадової особи місцевого самоврядування , уповноваженої на підписання договору (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.17) | Міська рада |  |  |
| 29. | Повідомлення переможця конкурсу про прийняття рішення міської ради (ЗУ № 2624-VI ст.7 п.15) | Конкурсна комісія | Протягом 5 днів з дня прийняття рішення МР |  |
| 30. | Погодження умов договору та його підписання (ЗУ № 997 – XIV ст.8 п.6) | Орган або посадова особа місцевого самоврядування , уповноважена на підписання договору МР | В 3-місячний строк з дня опублікування результатів конкурсу За письмовим зверненням переможця конкурсу цей строк може бути продовжено |  |
| 31. | Нотаріальне посвідчення договору концесії у встановленому порядку (ЗУ № 2624-VI ст.9 п.1) | Орган або посадова особа місцевого самоврядування , уповноважена на підписання договору МР |  |  |
| 32. | Реєстрація укладеного договору концесії в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Подання до Міністерства заяви довільної форми, копії укладеного договору, свідоцтва про державну реєстрацію концесіонера як юридичної особи або ФОП (ЗУ № 2624-VI ст.10 п.1, 2) | Концесіонер | Протягом 10 робочих днів з дня нотаріального посвідчення договору |  |
| 33.. | Здійснення реєстрації договору(ЗУ № 2624-VI ст.10 п.3) | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України | Протягом 5 робочих днів з дня надходження документів |  |
| 34. | Надсилання письмового підтвердження реєстрації із зазначенням реєстраційного номера договору та дати реєстрації концесіонеру та виконавчому органу міської ради (ЗУ № 2624-VI ст.10 п.3) | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України | Протягом 5 робочих днів з дня реєстрації договору |  |

Начальник управління комунальної власності                                                                              О.С. Ліневич