Додаток

рішення міської ради

від 03 листопада 2016 року

№323-18-VII

Перелік завдань, заходів та показників

Цільової програми розвитку туризму у місті Біла Церква

на 2016-2017 роки

| № з/п |  | Назва завдання |  | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  |  | Очікуваний результат | Індикатори виконання програми |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | джерела |  | обсяги, тис. грн |  |  |  |
| 2016-2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завдання 1 Розробка та організація проектів, направлені на розвиток туристичної галузі у місті, залучення інвестицій та підтримку підприємництва в зазначеній галузі. |  | Захід 1 Розробка, замовлення, організація та реалізація проектів. Моніторинг виконання цільової програми та внесення змін протягом її реалізації. Імплементація Стратегії розвитку Білої Церкви до 2025 року у напрямку покращення іміджу міста. |  | Відділ культури і туризму, КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви». | Міський бюджет | 0 – 2016 рік. 300 – 2017 рік. |  | Розроблені та організовані у рамках програми заходи та проекти, проведені заходи, направлені на стимулювання місцевого бізнесу, розвитку туризму та залучення інвестицій. |  | 1. Розроблена Стратегія та операційний план розвитку туризму Білої Церкви – 1шт. 2. Проведена публічна презентація Стратегії розвитку туризму Білої Церкви – 2 шт. 3. Проведений конкурс інвестиційних проектів – 1 шт. 4. Видання Збірника інвестиційних проектів – 1 шт. 6. Презентації інвестиційних пропозицій інвестиційних форумах в України – 5 шт. 7. Розроблено проектів у напрямку туризму (10 шт.) |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 – 2016 р. 200 – 2017 рік. |  |  |  |  |
| 2. | Завдання 2. Формування та утвердження Білої Церкви як міста туристичного значення в межах України та за кордоном. |  | Захід 1 Популяризація серед населення Білої Церкви та учнів шкіл туристичного потенціалу міста. Виготовлення соціальної реклами та замовлення соціологічних досліджень. |  | Відділ культури і туризму, КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви». | Міський бюджет | 0 – 2016 рік. 0 – 2017 рік. |  | Проведені заходи щодо формування туристичного образу міста та зміна негативної думки щодо туристичного потенціалу. Створена соціальна реклама, фото та відеоматеріали про місто, головною ідеєю яких стане привабливість міста, його комфорт, безпека та неповторність. |  | - Проведено зустрічі із школярами (20 шт.); - Проведено зустріч із студентами (10 шт.); - Проведено соціологічний зріз (2 рази); - Виготовлено соціальну рекламу (1 комплект); |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 – 2016 рік. 100 – 2017 рік. |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 2 Розробка та виготовлення туристичної презентаційно-довідкової та сувенірної продукції міста (туристичні путівники, довідники, каталоги, карти, буклети, бюлетні, банери, сувенірна продукція, промоційний відеоролик та інше) |  | Відділ культури і туризму, КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви». | Міський бюджет | 0 – 2016 рік. 300 – 2017 рік. |  | Поширення якісної презентаційної продукції з туристичним логотипом Білої Церкви є ефективним засобом просування туристично продукту на світовому та вітчизняному туристичних ринках, що, у свою чергу, підвищить популярність Білої Церкви, збільшить туристичні потоки в міста та надходження до бюджету. |  | 1. Видання туристичної карти: англ. мовою – 1 тис. шт., польською – 1 тис. шт., рос. мовою – 2 тис. шт., укр. мовою – 6 тис. шт. 2. Видання туристичного путівника на українській та англійській мовах: 3 тис. шт. 3. Виготовлення набору сувенірної продукції: кружка, ручка, магніт, екосумка – 1000 шт. 4. Випуск промоційного відеоролика про Білоцерківський туристичний кластер тривалістю до 3 хв. – 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 – 2016 рік. 100 – 2017 рік. |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 3 Участь у міжнародних та вітчизняних туристичних виставках, форумах, конференціях в межах України та за кордоном. |  | Відділ культури і туризму, КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви». | Міський бюджет | 0 – 2016 рік. 100 – 2017 рік. |  | Створення позитивного іміджу Білої Церкви як регіону із унікальними туристичними можливостями на міжнародному та вітчизняному туристичному ринках, стимулювання інвестиційної привабливості міста. |  | 1. Участь у 3х вітчизняних туристичних виставках: UITT (Київ), UITM (Київ), Турекспо (Львів); 2. Участь у 2х закордонних туристичних виставках: ITB (Берлін), WTM (Лондон); ##### 3. Участь у European-Ecotourism-Conference (Європа); |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 – 2016 рік. 100 – 2017 рік. |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 4 Створення та обслуговування туристичної інтернет-сторінки Білої Церкви. |  | Відділ культури і туризму, КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви». | Міський бюджет | 0 – 2016 рік. 0 – 2017 рік. |  | Створення туристичної інтернет-сторінки Білої Церкви, наповнення якісною та достовірною інформацією про місто, залучення більшої кількості іноземних та вітчизняних туристів. |  | - Створено тримовний туристичний портал міста – 1 шт. - Створені групи у соціальних мережах – 5 шт. |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 – 2016 рік. 60 – 2017 рік. |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 5 Організація навчальних поїздок за кордон для представників територіальної громади міста. |  | Відділ культури і туризму, КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви». | Міський бюджет | 0 - 2016 рік. 0 - 2017 рік. |  | Організовані навчальні поїздки за кордон представників територіальної громади міста. |  | - Організовано 10 поїздок за кордон; |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 100 – 2016 рік. 100 – 2017 рік. |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 6 Здійснення кваліфікованого перекладу на іноземні мови туристично-екскурсійної інформації. |  | Відділ культури і туризму, КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви». | Міський бюджет | 0 – 2016 рік. 50 – 2017 рік. |  | Доступність до якісної та достовірної інформації про туристично-рекреаційний потенціал Білої Церкви для іноземних туристів та гостей. |  | 1. Здійснено переклад на російську, польську та англійську мови туристичної карти і путівника – 1 шт. 2. Переклад рекламно-інформаційної продукції – 8 шт. |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 – 2016 рік. 0 – 2017 рік. |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 7 Поширення інформації про туристичну привабливість Білої Церкви в засобах масової інформації на території України. |  | Відділ культури і туризму, КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви». | Міський бюджет | 0 – 2016 р. 100 – 2017 рік. |  | Візуалізація туристичних можливостей Білої Церкви по телебаченню на території України, активізація та стимулювання до подорожі містом. Зростання туристичних потоків у місто, підвищення популярності турів у Білій Церкві. |  | 1. Показ промоційного туристичного ролика – на 2 каналах ТБ протягом 1 місяця. 2. Показ промоційного туристичного ролика на моніторах Укрзалізниці – протягом 1 місяця. 3. Розміщено інформацію про туристичні атракції міста на зовнішніх носіях у містах: Київ, Одеса, Львів, на трасі Е-95 – 10 шт. |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 – 2016 рік. 100 – 2017 рік. |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 8 Організація та проведення туристичних, молодіжних, форумів, виставок, презентацій, фокус-груп, конференцій, круглих столів, тощо. |  | Відділ культури і туризму, КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви». | Міський бюджет | 0 – 2016 рік. 100 – 2017 рік. |  | Створення сприятливого простору для пошуку партнерів, обміну досвідом та налагодження співпраці у туристичній сфері. Сприяння формуванню нових напрямів розвитку туристичної галузі та обговорення плану дій щодо розвитку туризму та курортів як на регіональному рівні, так і на загальнодержавному. Стимулювання залучення іноземних інвестицій. |  | 1. Проведено 10 туристичних тематичних ділових заходів. |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 50 – 2016 рік. 100 – 2017 рік. |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 9 Організація та проведення туристично-привабливих (медійних) заходів (акції, фестивалі). |  | Відділ культури і туризму, КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» | Міський бюджет | 0 – 2016 рік. 100 – 2017 рік. |  | Проведення та популяризація нових, традиційних свят та фестивалів, які можуть приваблювати значні потоки туристів протягом усього року. Збільшення надходжень у бюджет від надання послуг туристам. |  | - Організовано 3 нових фестивалі, що популяризуватимуть місто. |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 – 2016 рік. 0 – 2017 рік. |  |  |  |  |
| 3. | Завдання 3 Розвиток туристичної інфраструктури та працівників галузі. |  | Захід 1 Розробка електронних додатків до смартфонів та інших ґаджетів. |  | Відділ культури і туризму, КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» | Міський бюджет | 0 – 2016 рік. 0 – 2017 рік. |  | Електронні додатки до смартфонів та інших ґаджетів сприятимуть створенню конкурентоспроможного туристичного продукту Білої Церкви, підвищенню рівня поінформованості про туризм у місті. |  | - Розроблено та надано безкоштовний доступ до електронних додатків: 1 набір. |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 – 2016 рік. 50 – 2017 рік. |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід2 Створення туристично-інформаційного центру |  | Відділ культури і туризму, КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» | Міський бюджет | 0 – 2016 рік. 0 – 2017 рік. |  | Створення туристично-інформаційного центру, в якому турист або житель міста може отримати консультацію або дані щодо туристичного напрямку у місті. |  | - Створено туристично-інформаційний центр (1 шт.); - Створено туристично-інформаційних стендів по місту (5 шт.); |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 – 2016 рік. 100 – 2017 рік. |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 3 Організація навчання для підвищення освіти власників та працівників готельно-ресторанної справи, екскурсоводів, перекладачів та гідів у місті. |  | Відділ культури і туризму, КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» | Міський бюджет | 0 - 2016 рік. 0 – 2017 рік. |  | Забезпечення галузі кваліфікованими кадрами з використанням ефективної міжнародної практики обміну досвідом з фахівцями відповідних галузей. Покращення діяльності готельно-ресторанної справи у місті. |  | 1. Проведено 9 тематичних 2-денних тренінгів: - для рестораторів та персоналу – 3 шт. - для готелярів та персоналу – 5 шт. - для гідів та екскурсоводів – 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 - 2016 рік. 100 – 2017 рік. |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 4 Виготовлення та встановлення туристичних вказівників та інформаційних щитів українською та англійською мовами для ознакування пішохідних, велосипедних, водних та автомобільних туристичних шляхів. |  | Відділ культури і туризму, КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» | Міський бюджет | 0 – 2016 рік. 100 – 2017 рік. |  | Наявність ознакованих маршрутів для активних видів туризму покращить доступність до об’єктів природної та культурно-історичної спадщини, забезпечить зручність, комфорт та безпеку пересування туристів, що сприятиме зростанню туристичних потоків, створенню мережі туристичних шляхів для активного туризму. |  | 1. Розроблено план-схему розміщення туристичної інформації, навігації та маркування. 2. Встановлено інформаційні стенди, туристичні вказівники, навігаційні знаки українською та англійською мовами: орієнтовно 30 шт. 3. Промарковано близько 20 км туристичних маршрутів. |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 – 2016 рік. 0 – 2017 рік. |  |  |  |  |
|  | Усього по роках |  |  |  |  |  | 150 – 2016 рік. 2260 – 2017 рік. |  |  |  |  |
|  | Усього по міському бюджету |  |  |  |  |  | 1150 |  |  |  |  |
|  | Усього по іншим джерелам |  |  |  |  |  | 1260 |  |  |  |  |
|  | Усього по програмі |  |  |  |  |  | 2410 |  |  |  |  |

Секретар міської ради 														Б.М. Смуток