План заходів Білоцерківської міської цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз

на 2013 – 2016 роки

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання |  |  | Джерела фінан-сування (державний, місцевий бюджети, інші) | Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн |  | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| І. Організаційні заходи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Забезпечити діяльність координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу | Заступник міського голови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Розгляд на засіданнях координаційної Ради результатів виконання Білоцерківської міської цільової соціальної програми протидії захворювання на туберкульоз на 2013 – 2016 роки двічі на рік | Координаційна рада, Управління охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Забезпечити розгляд на засіданнях комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій стану захворюваності на туберкульоз по м. Біла Церква щорічно | Управління охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Забезпечити щорічне підведення підсумків виконання міської Програми та висвітлення в засобах масової інформації | Управління охорони здоров’я, територіальне медичне об’єднання, Центр медичної статистики та здоров’я «Медінстат», міський фтизіатр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Проводити навчальні семінари для лікарів первинної ланки, психологів та соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу згідно плану міського фахівця | Директор територіального медичного об’єднання, міський фтизіатр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Забезпечення діяльності та розвитку мережі протитуберкульозних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доукомплектувати структурні підрозділи територіального медичного об'єднання, які надають допомогу хворим на туберкульоз кваліфікованими кадрами відповідно до нормативно-правових актів | Управління охорони здоров’я, директор територіального медичного об’єднання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Привести у відповідність до санітарних та будівельних норм структурні підрозділи територіального медичного об'єднання, які надають допомогу хворим на туберкульоз | Відділ капітального будівництва, Управління охорони здоров’я, директор територіального медичного об'єднання |  |  | Місцевий бюджет | 220,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 2.3. Укомплектувати майном, відповідно до табелю оснащення структурні підрозділи територіального медичного об'єднання, що надають допомогу хворим на туберкульоз | Управління охорони здоров’я, директор територіального медичного об'єднання |  |  | Місцевий бюджет | 11,94 |  | 11,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Забезпечити впровадження системи контролю якості для лабораторій І рівня з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу | Управління охорони здоров’я, директор територіального медичного об'єднання, головний лікар міської лікарні №2 |  |  | Місцевий бюджет | 2,76 |  | 0,69 | 0,69 |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  | 0,69 |
| 3. Організація виявлення та діагностики туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Своєчасно виявляти та здійснювати обстеження осіб, що відносяться до групи ризику захворювання на туберкульоз, по лікувально-профілактичним закладам міста | Керівники міської лікарні №1, міської лікарні №2, територіального медичного об'єднання, міського центру медико-санітарної допомоги №1, дитячої поліклініки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз методом мікроскопії мазка мокротиння | Керівник міської лікарні №1, міської лікарні №2, територіального медичного об'єднання |  |  | Місцевий бюджет | 32,60 |  | 8,15 |  |  |  | 8,15 |  |  | 8,15 |  |  | 8,15 |
| 3.3. Укомплектувати лабораторії територіального медичного об'єднання та міської лікарні №1 сучасним мікроскопічним обладнанням | Управління охорони здоров’я, керівники територіального медичного об'єднання, міської лікарні №1 |  |  | Місцевий бюджет | 29,0 |  | 29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Забезпечити своєчасну діагностику туберкульозу, в тому числі серед дитячого населення міста, та моніторинг ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження органів грудної клітини | Управління охорони здоров’я, керівники територіального медичного об'єднання, міської лікарні №1, міської лікарні №2, дитяча поліклініка, міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1 |  |  | Місцевий бюджет | 314,92 |  | 78,73 |  |  |  | 78,73 |  |  | 78,73 |  |  | 78,73 |
| 3.5. Оснастити необхідним рентгенологічним обладнанням територіальне медичне об'єднання та міську лікарню №1 | Управління охорони здоров’я, керівники територіального медичного об'єднання, міської лікарні №1 |  |  | Державний бюджет | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Забезпечити проведення туберкулінодіагностики серед диспансерного контингенту фтизіатричного відділення територіального медичного об'єднання та дитячого населення від 0 до 15 років | Управління охорони здоров’я, керівники територіального медичного об'єднання, дитячої поліклініки, міського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 |  |  | Місцевий бюджет | 594,00 |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 294,00 |
| 3.7. Забезпечити можливість доступу до профілактичних оглядів на туберкульоз осіб, які перебувають в соціальному закладі «Злагода» та в релігійних конфесіях | Служба у справах дітей, директор Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода», керівники релігійних конфесій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Організувати обстеження на туберкульоз осіб, які перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Сумісно з органами Міністерства внутрішніх справ забезпечити контроль за проходженням флюорографічних обстежень осіб, які повернулися з місць позбавлення волі | Білоцерківський міський відділ Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області, директор територіального медичного об'єднання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Залучити громадські організації до формування контингентів груп ризику щодо захворювання на туберкульоз та надання психо-соціальної допомоги | Керівники територіального медичного об'єднання, міської лікарні №1, міської лікарні №2, дитячої поліклініки, міського центру первинної медико-санітарної допомоги №1, громадські організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Забезпечити проведення флюорографічного обстеження органів грудної клітини дітей від 14 до 18 років | Керівники територіального медичного об'єднання, міської лікарні №1, міської лікарні №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Лікування та профілактика туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Забезпечити протитуберкульозними препаратами для профілактики та лікування хворих на туберкульоз 1 – 3 категорії за стандартними схемами | Директор територіального медичного об'єднання |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Забезпечити хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням та препаратами для лікування побічних реакцій | Директор територіального медичного об'єднання |  | Місцевий бюджет |  | 933,2 |  | 233,3 |  |  | 233,3 |  |  |  | 233,3 |  |  | 233,3 |
| 4.3. Забезпечити роботу кабінету контрольованого лікування у загально-лікувальній мережі та надання лікування під безпосереднім наглядом на рівні первинної медико-санітарної допомоги | Керівники територіального медичного об'єднання, міської лікарні №1, міської лікарні №2, міського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Вжити заходів щодо посиленням контролю за своєчасною ізоляцією хворих на заразні форми туберкульозу від здорового населення до моменту припинення бактеріовиділення | Білоцерківська міська санітарно-епідеміологічна станція, керівники територіального медичного об'єднання, міської лікарні №1, міської лікарні №2, міського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Сприяти формуванню прихильності до безперервного лікування на амбулаторному етапі у вигляді надання соціальної допомоги | Управління соціального захисту населення, Управління охорони здоров’я, Директор територіального медичного об’єднання, міська громадська організація «Товариство Червоного Хреста» |  | Місцевий бюджет |  | 288,0 |  | 72,0 |  |  | 72,0 |  |  |  | 72,0 |  |  | 72,0 |
| 5. Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Впровадити нормативну базу щодо тактики ведення осіб, які перебували у контакті із хворими на мультирезистентний, або з ризиком резистентного туберкульозу (МР/РРТБ) відповідно до нормативного акту | Управління охорони здоров’я, директор територіального медичного об’єднання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Розширити доступ до ефективного лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз | Управління охорони здоров’я, директор територіального медичного об’єднання | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Забезпечити надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз | Управління охорони здоров’я, директор територіального медичного об’єднання | Місцевий бюджет |  |  | 11,6 |  | 2,9 |  |  | 2,9 |  |  |  | 2,9 |  |  | 2,9 |
| 5.4 Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в лікувально-профілактичних закладах: а) первинної лікувально-профілактичної допомоги; б) структурних підрозділах територіального медичного об’єднання, що надають допомогу хворим на туберкульоз шляхом впровадження інженерного контролю | Управління охорони здоров’я, Керівники міської лікарні №1, міської лікарні №2, дитячої поліклініки, територіального медичного об’єднання | Місцевий бюджет |  |  | 400,00 |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |
| 5.5 Забезпечити структурні підрозділи територіального медичного об’єднання, що надають допомогу хворим на туберкульоз дезінфекційними засобами, засобами індивідуального захисту працівників залежно від небезпеки робочого місця та пацієнтів, потенційних виділювачів мікобактерій туберкульозу | Директор територіального медичного об’єднання | Місцевий бюджет |  |  | 194,64 |  | 48,66 |  |  | 48,66 |  |  |  | 48,66 |  |  | 48,66 |
|  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Організувати навчання з інфекційного контролю щодо туберкульозу на регіональному рівні | Управління охорони здоров’я, директор територіального медичного об’єднання, міський фтизіатр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реалізація спільних заходів протидії поєднаної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Розробити порядок координації та реалізації Плану спільних заходів щодо протидії ко-інфекції (туберкульоза та ВІЛ-інфекція) на 2012 – 2016 рр., в місті. | Управління охорони здоров’я, директор територіального медичного об’єднання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Забезпечити доступ хворих на туберкульоз та ВІЛ до лікування опортуністичних інфекцій | Управління охорони здоров’я, директор територіального медичного об’єднання | Місцевий бюджет |  |  | 40,4 |  | 10,1 |  |  | 10,1 |  |  |  | 10,1 |  |  | 10,1 |
| 6.3. Забезпечити доступ хворих на туберкульоз та ВІЛ до антиретровірусної терапії | Управління охорони здоров’я, директор територіального медичного об’єднання | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Забезпечити проведення до-та після-тестового консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз | Управління охорони здоров’я, директор територіального медичного об’єднання | Місцевий бюджет |  |  | 1,6 |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 7. Посилення системи моніторингу та оцінки заходів виконання програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Забезпечити функціонування системи обліку та звітності, включно з лабораторною мережею з мікробіологічної діагностики туберкульозу, відповідно до міжнародних стандартів | Управління охорони здоров’я, директор територіального медичного об’єднання | Місцевий бюджет |  |  | 3,8 | 0,95 |  |  | 0,95 |  |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  |
| 8. Створення сприятливого соціального середовища для подолання епідемії туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Через засоби масової інформації постійно проводити серед населення міста роботу з профілактики захворювання на туберкульоз. Створення та поширення в засобах масової інформації тематичної соціальної реклами у вигляді : - відеороликів на телебаченні; - аудіо роликів на радіо; | Центр медичної статистики та здоров’я «Медінстат» | Місцевий бюджет |  |  | 60,0 | 25,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 8.2. Проведення консультативного курсу для молоді з питань профілактики туберкульозу та пропаганди здорового способу життя в загальноосвітніх школах. | Центр медичної статистики та здоров’я «Медінстат», Управління освіти та науки, відділ у справах сім’ї та молоді | Місцевий бюджет |  |  | 40,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| Всього |  | Місцевий бюджет |  |  | 3178,46 | 751,82 |  |  | 680,88 |  |  |  | 675,88 |  |  | 1069,88 |  |
|  |  | Державний бюджет |  |  | 1000,00 | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради                                                                                                                        О.Б.Олійник