# Додаток

до рішення міської ради

від “___”_________2012 р. № _____

# Програма розвитку культури і туризму м. Біла Церква на 2013-2017 роки

Характеристика Програми

| Назва програми | Програма розвитку культури і туризму м. Біла Церква на 2013-2017 роки. |
| --- | --- |
| Розробник програми | Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради. |
| Співрозробники програми | Установи культури міста, постійна депутатська комісія міської ради з питань освіти, культури, мов, духовності, молоді і спорту. |
| Відповідальний виконавець програми | Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради. |
| Учасники програми | Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради, бюджетні установи культури, комунальні, госпрозрахункові заклади культури, творчі об”єднання, національно-культурні товариства, засоби масової інформації, відділи та управління міської ради та її виконавчого комітету, депутатські комісії міської ради, громадські організації, громада м. Біла Церква. |
| Мета програми | Забезпечення конституційних прав громадян на доступність до культурних світових цінностей, створення умов для творчості та відпочинку, мистецької освіти, заохочення творчої особистості до самореалізації, покращення і розвиток творчого, духовно – культурницького середовища, патріотичного, духовного виховання засобами мистецтва, культурної, духовної спадщини Білої Церкви. |
| Завдання Програми | Розвиток та удосконалення початкової мистецької освіти. Активізація ролі батьків в покращенні якості мистецької освіти та естетичного виховання та створенню сприятливих психолого – педагогічних та матеріальних умов для здобуття мистецьких навиків та умінь Створення сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих дітей. Забезпечення доступності до інформаційних джерел, до повноти інформації. Активізація просвітницької національно – патріотичної діяльності установ культури міста. Підвищення ролі культурної спадщини, активне поширення знань про минувшину міста та його яскравих особистостей, відродження історичного минулого Білої Церкви. Створення системи управління туристичними процесами в Білій Церкві, створення цілісного туристичного продукту міста. Забезпечення поширення знань про культурну спадщину міста. Створення системи активізації, стимулювання та розвитку значних творчих особистостей та мистецьких колективів Білої Церкви. |
| Нормативно-правова база Програми | Конституція України, Закони України “Про культуру”, “Про освіту”, “Про туризм”, “Про охорону пам”яток культурної спадщини” та інше чинне законодавство України. |
| Ресурсне забезпечення Програми | - Максимальне використання науково-творчого потенціалу працівників культури. - Підвищення ефективності раціонального використання коштів та матеріальних цінностей. - Місцевий бюджет. |
| # Кінцевий результат Програми | - Збільшення кількості учасників культурно – творчого життя громади. - Залучення коштів державних програм та державного бюджету, меценатів та спонсорів до вирішення культурницьких проблем. - Ефективне використання матеріальної бази галузі, використання нових технологій. |

Підготовка Програми розвитку культури на 2013-2017 роки зумовлена активізацією процесів української культури в усіх її складових – від навчання та виховання  – до  залучення всіх верств населення до змістовного дозвілля. Досить вагомим фактором розробки завдань програми видаються зростаючі запити жителів та існуючі проблеми виховання в  галузі. Включення до цього процесу напрямку краєзнавчого туризму розширює перспективи виховання громадян не тільки мистецькими цінностями, але й дає змогу долучити культурну спадщину у вигляді мистецьких, архітектурних, ландшафтних та історичних пам’яток до активного духовного та патріотичного виховання, просвітництва та перетворити пасивне спостереження в творчий, активний процес удосконалення особистості, знаходження місця особистості в суспільстві, в близькому оточенні, в колективі міської громади Білої Церкви.

Місто має не тільки культурний, але й досить потужний науковий потенціал, який працює в галузі культури. Білоцерківські методисти, науковці-краєзнавці відомі в освітніх та мистецьких колах України.

Аналізуючи роботу галузі останніми роками, можна відзначити ряд цілеспрямованих прогресивних етапів. Насамперед, це увага до творчого життя білоцерківців. Це заохочення  через творчі конкурси та присудження мистецьких премій,  призначення стипендій талановитим учням, залучення мистецьких подій обласного масштабу  до їх проведення в Білій Церкві. Визначальним фактором у всіх напрямах культурного життя є створення умов для діяльності установ культури, творчих колективів, спілок, громадських об’єднань, творчих особистостей. За останні роки покращена матеріально – технічна база бюджетних установ культури. Постійна організаційна та фінансова підтримка надається для діяльності письменників міста, національно-культурних товариств, спілок художників та майстрів, науковців – краєзнавців.

Щорічно  з’являються і успішно реалізовуються нові мистецькі проекти, традиційна діяльність наповнюється новим, сучасним змістом. Як приклад, можна назвати I фестиваль-конкурс українсько-польського мистецтва “Музичні зустрічі в Палаці Браницьких”.

Успішна робота галузі культури забезпечена, насамперед, чітким визначенням пріоритетів діяльності, накреслених основними принципами розвитку галузі культури.

Саме ці напрями закладено в основу  Програми розвитку культури. Заходи, передбачені Програмою, дадуть можливість покращити, в деяких випадках перебудувати та створити сприятливе середовище та умови для освітньої, інформативної, туристичної, мистецької діяльності.

В першу чергу, це робота по об’єднанню зусиль всієї громади міста: батьків учнів шкіл естетичного виховання, користувачів бібліотек та Інтернет –центру, громадських організацій, власників, балансоутримувачів та користувачів пам’яток культурної спадщини, власників та менеджерів об’єктів інфраструктури туристичної галузі, працівників установ культури, творчих колективів і особистостей, науковців та методистів     педагогічної справи.

Для покращення мистецької освіти та виховання, максималізації доступності до інформації та  просвітництва, створення умов для дозвілля, вивчення культурної спадщини, творчості необхідна співпраця багатьох органів місцевої влади - від депутатських комісій до відділів і управлінь.

Оптимізація мережі установ культури міста дасть можливість створити кращі умови доступу жителів Білої Церкви до надбань світової культури.

Розробка наукових, методичних висновків, напрацювання теоретичних рекомендацій, зазначених в заходах Програми, створить можливість реалізації мети Програми. Програма передбачає посилення ролі культури в суспільно-громадському об’єднанні жителів Білої Церкви з донесенням до всієї громади основних цінностей людської цивілізації.

# Розділ І. Напрям  діяльності  “Мистецька освіта  та  естетичне виховання”

### Мета заходів розділу:

- розвиток естетичних здібностей та духовне, патріотичне збагачення молоді шкільного віку шляхом обєднання зусиль педагогічних колективів шкіл естетичного виховання, батьків, громадських організацій та органів самоврядування міста,

- покращення умов навчання і виховання в спеціалізованих навчальних закладах початкової мистецької освіти,

- забезпечення доступності мистецького навчання для дітей Білої Церкви.

# “Мистецька освіта  та  естетичне виховання”

Таблиця 1

| № з/п | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Проведення моніторингу учнівського контингенту шкіл естетичного виховання міста з метою коригування перспектив мистецької освіти. | Лютий – квітень 2013 р. | Дирекція шкіл | - | Удосконалення творчого середовища серед шкільної молоді. |
| 2 | Збільшити чисельність учнів понадлімітного навчання. | З вересня 2013 р. | Відділ культури і туризму | - | Зменшення витрат міського бюджету. |
| 3 | Удосконалити мережу шкіл мистецтв з метою рівномірного розташування в мікрорайонах міста та відкриття при потребі класів мистецького виховання при загальноосвітніх школах міста. | 2014-2017 рр. | Відділ культури і туризму | В межах бюджетного фінансування | Якісний показник результатів навчання, кількість вступників. |
| 4 | Поновити інструментарій освітніх музичних установ. Активізувати “громаду школи” для захисту проектів в міжнародних організацях, які опікуються розвитком громад, з метою поповнення музичними інструментами школи естетичного виховання міста. | 2013-2016 рр. | Відділ культури і туризму | Міський бюджет | Покращення якості навчального процесу. |
| 5 | Забезпечити сучасним обладнанням та устаткуванням школи естетичного виховання. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму | Міський бюджет | Покращення умов навчання та виховання. |
| 6 | Провести заходи по забезпеченню протипожежної безпеки в школах естетичного виховання. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму | Міський бюджет | Забезпечення охорони . |
| 7 | На основі існуючих нормативних документів шкіл естетичного виховання розробити навчальні плани та відкрити літературно-театральне відділення в одній із шкіл естетичного виховання. | 2014 р. | Відділ культури і туризму | В межах бюджетного фінансування | Задоволення запитів талановитих дітей. |
| 8 | Ввести до факультативів в навчальних планах шкіл естетичного виховання систематичне відвідування концертів ведучих музикантів України, які гастролюють в м. Біла Церква. | З вересня 2013 р. | Дирекція шкіл | - | Покращення результатів навчання та виховання. |
| 9 | Запровадити підвищення кваліфікації педагогів-музикантів шкіл естетичного виховання шляхом запрошення концертуючих педагогів вищих навчальних мистецьких закладів України для проведення майстер – класів. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму | В межах бюджетного фінансування | Набуття досвіду, майстерності,високої кваліфікації. |
| 10 | З метою покращення якості початкової мистецької освіти, заохочення до кращих досягнень запровадити уроки – концерти учнів, педагоги яких мають вищу категорію. | Щорічно з 2013 р. | Відділ культури і туризму, дирекції шкіл | - | Створення вимогливості до рівня викладання. |
| 11 | Заснувати стипендію міської ради для дітей – переможців Міжнародних та регіональних конкурсів – учнів шкіл естетичного виховання міста. | Щорічно з 2014 р. | Відділ культури і туризму | В межах бюджетного фінансування | Досягнення високих результатів виконавства та виховання мистецьких обдарувань. |
| 12 | Продовжити практику залучення громадських організацій, творчих спілок та обєднань до духовного виховання учнів засобами самодіяльної та професійної творчості. | 2013-2017 рр. | Дирекція шкіл | - | Духовне, патріотичне та естетичне виховання особистості. |
| 13 | З метою покращення якості мистецької освіти створити систему обміну досвідом через обмінні концерти, відкриті уроки та інші форми навчального та виховного процесу з іншими регіонами України та зарубіжжя. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекції шкіл | В межах бюджетного фінансування | Покращення результатів навчання та виховання. |
| 14 | Створити міські методичні об”єднання педагогів, запровадити секційні і пленарні засідання з метою вивчення передової педагогічної думки, нових методологій та методик роботи в естетичній освіті, надання наукових, правових спеціалізованих повідомлень для педагогічних та учнівських колективів шкіл естетичного виховання. | 2013 р. | Дирекція шкіл | - | Покращення результатів навчання та виховання, Виховання громадянського світогляду. |
| 15 | Опрацювати питання та запропонувати заходи співпраці спеціалізованої мистецької освіти шкіл естетичного виховання з естетичною освітою та вихованням в загальноосвітніх школах міста. | 2013 р. | Відділ культури і туризму, дирекція шкіл | - | Створення плану спільних дій в мистецькій освіті та вихованні. |
| 16 | Провести капітальний ремонт: - школи мистецтв № 1 - дитячої музичної школи № 2 | 2013 р. 2014 р. | Відділ культури і туризму, дирекція шкіл | Бюджет розвитку | Створення умов для учнівських та педагогічних колективів. |
| 17 | Забезпечити проведення поточних ремонтів шкіл естетичного виховання | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція шкіл | Бюджет розвитку | Створення умов для учнівських та педагогічних колективів. |

# Розділ ІІ. Напрям діяльності  “Інформація та просвітництво”

Мета заходів розділу:

- забезпечення прав громадян на доступну інформацію,

- формування творчих інтересів та потреб,

- поширення культурних, творчих, історичних знань та надбань,

- сприяння адаптації громадян до суспільних процесів, формування активного світогляду.

# “Інформація та просвітництво”

Таблиця 2

| № з/п | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Забезпечити роботу єдиної комп’ютерної мережі в бібліотеках міста. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | В межах бюджетного фінансування | Забезпечення оперативного доступу до інформації. |
| 2 | Поповнювати книжковий фонд міських бібліотек за рахунок запровадження нових форм роботи з читачами. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | В межах бюджетного фінансування | Задоволення запитів користувачів, просвітництво. |
| 3 | Удосконалити мережу бібліотек з метою рівномірного розташування в мікрорайонах міста: - бібліотека № 11 – мікрорайон “Гайок” - бібліотека № 4 - масив “Піщаний”. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | Міський бюджет | Покращення доступності до джерел інформації. |
| 4 | Запровадити систематичне інформування громадських культурно – просвітницьких утворень з метою покращення обізнаності громадян міста про правові документи держави, Міжнародних та Європейських обєднань, плани та участь суспільства у запровадженні та виконанні гуманістичних акцій. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | - | Покращення інформованості населення. |
| 5 | Продовжити проведення просвітницьких заходів для висвітлення подій державної ваги через запрошення відомих державних, діячів, мистецьких особистостей. | 2013-2017 рр. | Центр культурних і соціальних звязків, дирекція бібліотек | В межах бюджетного фінансування | Роз’яснення державної політики, політики міської ради для інтелігенції, керівників міських установ. |
| 6 | На основі проекту “Влада-бібліотека-населення” систематизувати і надавати інформаційний щомісячний пакет матеріалів з рішень та діяльності усіх рівнів влади для інформованості населення. | Щорічно | Відділ культури і туризму | - | Покращення інформованості населення. |
| 7 | Поповнювати краєзнавчий каталог літератури білоцерківських авторів та щорічно надавати бібліотекам примірники цих видань. | Щорічно | Дирекція бібліотек | - | Поповнення інформації про місто, виховання міського патріотизму. |
| 8 | Опрацювати питання співпраці з видавцями Білої Церкви щодо надання обов’язкового примірника нових видань, які друкуються в місті. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | За рахунок видавців | Покращення інформованості населення. |
| 9 | Забезпечити перепідготовку працівників централізованої бібліотечної системи на обласних курсах підвищення кваліфікації та в Центрі безперервної освіти при Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | В межах бюджетних фінансувань | Створення умов для підвищення професійного рівня бібл. рацівників. |
| 10 | Через засоби масової інформації систематично знайомити громадян Білої Церкви з календарем знаменних дат України та європейських держав та надсилати таку інформацію через галузеві управління для установ міста. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | - | Покращення інформованості, виховання патріотизму. |
| 11 | Здійснити заходи з організації збору матеріалів для соціальної реклами з метою повідомлення жителів про масштабні плани та наміри міста, держави, світового та європейського співтовариства. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | - | Покращення інформованості, виховання патріотизму, особистістне усвідомлення. |
| 12 | Запровадити щоквартальні аналітичні подання депутатським комісіям міської ради щодо культурно – творчого життя в місті, його досягнень та планів розвитку. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | - | Інформованість, підтримка, координація. |
| 13 | Через сайт Централізованої міської бібліотечної системи “Бібліотеки Білої Церкви” здійснювати обмін інформацією з містами-побратимами про мистецькі події. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | - | Покращення інформованості, виховання патріотизму, особистістне усвідомлення. |
| 14 | Забезпечити сучасним обладнанням та устаткуванням бібліотеки міста. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | Міський бюджет | Створення комфортних умов для користувачів та працівників. |
| 15 | Облаштувати пандуси та зручні підїзди до бібліотек №1,2,3,4,5,6,9, центральної бібліотеки. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | Міський бюджет | Створення комфортних умов для користувачів |
| 16 | Провести капітальні ремонти бібліотек – філіалів №№ 1,2, 4,6. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | Бюджет розвитку | Створення умов для користувачів, активізація поширення інформації. |
| 17 | Встановити охоронну сигналізацію в центральній бібліотеці для дорослих, центральній бібліотеці для дітей та в бібліотеках-філіалах №№ 8,9,10. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | Бюджет розвитку | Забезпечення охорони |
| 18 | Забезпечити організацію поточних ремонтів в бібліотеках – філіалах №№ 3,5,8,9,11, центральної дитячої бібліотеки, центральної бібліотеки. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | Міський бюджет | Створення умов для користувачів, активізація поширення інформації. |
| 19 | Вивчити питання щодо виготовлення проекту та будівництва міської центральної публічної бібліотеки. | 2014 р. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | Бюджет розвитку | Покращення доступності до джерел інформації, створення умов для виховання жителів міста (дітей, молоді, старшого покоління). |
| 20 | Створити проект ”Історичні портрети державних діячів, митців, науковців, відомих особистостей Білоцерківщини”. | 2013-2014 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція бібліотек | В межах бюджетного фінансування | Знання про минуле, значимість міста, виховання патріотизму. |

Розділ ІІІ. Напрями діяльності  “Використання культурної спадщини та краєзнавчий туризм”

Мета заходів розділу:

- збагачення громадян міста естетикою історично – культурних цінностей  малої батьківщини,

- заохочення до змістовного активного дозвілля та здорового способу життя, духовного та патріотичного виховання жителів Білої Церкви.

“Використання культурної спадщини та краєзнавчий туризм”

Таблиця 3

| № з/п | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Удосконалити та поповнити міський реєстр підприємств туристично – рекреаційного комплексу з метою його залучення до співпраці. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму | - | Створення туристичного продукту, залучення туристів. |
| 2 | Зібрати відомості, вивчити та описати історичну та мистецьку привабливість найзначніших пам”яток культурної спадщини для використання з краєзнавчо-туристичною метою. | 2013-2015 рр. | Відділ культури і туризму | - | Естетична привабливість міста, імідж історичного населеного місця, залучення туристів. |
| 3 | В літературно – мистецькій радіопередачі та з допомогою міських засобів масової інформації систематично популяризувати найзначніші пам’ятки Білої Церкви. | Щокварталь-но | Відділ культури і туризму | - | Поширення знань про місто, покращення стану збереження пам’яток. |
| 4 | Налагодити зв”язки з турагенціями м. Києва, обласних центрів України з метою надання матеріалів про привабливі для туристів об”єкти та мистецькі події міста. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму | В межах бюджетного фінансування | Імідж історичного населеного місця, залучення туристів. |
| 5 | Забезпечити виготовлення облікової документації (паспорти та облікові картки) на пам’ятки культурної спадщини. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму | В межах бюджетного фінансування | Забезпечення державної реєстрації та збереження об’єктів культурної спадщини м. Біла Церква, покращення їх стану. |
| 6 | Надавати допомогу та частково оплачувати авторські краєзнавчі та наукові видання, тематика та зміст яких популяризують Білу Церкву | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму | Міський бюджет | Поширення знань, стимулювання видання наукових досліджень про місто. |
| 7 | Ініціювати розробку спільного з управлінням містобудування та архітектури проекту проведення скульптурного пленеру садово – паркової скульптури з метою створення в місті куточків відпочинку, покращення вигляду площ, вулиць, скверів. | 2013-2014 рр. | Відділ культури і туризму, управління містобудування та архітектури | - | Естетична привабливість міста, імідж історичного населеного місця. |
| 8 | Провести конкурс ідей на розробку проектів підвищення привабливості міста засобами мистецтва | 2014 р. |  | Міський бюджет | Місто отримає нові погляди на перспективи розвитку. |
| 9 | На основі краєзнавчих досліджень скласти концептуальні перспективи увіковічення історичних постатей, особистостей та подій Білої Церкви і затвердити їх, як довгостроковий план. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, відділ краєзнавства централізованої бібліотечної системи | - | Координація планів, естетична привабливість міста. |
| 10 | Зібрати, опрацювати інформацію про пам’ятки історії та культури міст – побратимів, їх туристичну привабливість та запропонувати туристичним агенціям цих міст для організації обміну екскурсійними поїздками. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, Відділ краєзнавства централізованої бібліотечної системи | - | Сприяння розвитку туристичного продукту, надходження до бюджету. |
| 11 | Сприяти виданню друкованої продукції про сучасне і минуле Білої Церкви | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму | Міський бюджет | Сприяння створення туристичного продукту, імідж міста Біла Церква. |
| 12 | Розроблення комплексу заходів для створення туристично-екскурсійного проекту за однією з тем: «Біла Церква – Батьківщина світових імен ”, “Історія битв під Білою Церквою”, “Білоцерківські легенди” | 2013- 2017 рр. | Відділ культури і туризму | - | Сприяння створенню туристичного продукту, надходження до бюджету. |
| 13 | Розробити та запропонувати для екскурсій специфічні види маршрутів на території міста (кінний та ін.). | До кінця 2017 р. | Відділ культури і туризму | - | Сприяння створенню туристичного продукту, надходження до бюджету. |
| 14 | На основі співпраці з відділом фізичної культури та спорту м. Біла Церква, створити спортивно – краєзнавчі маршрути з використання памяток, установ культури, спортивних та оздоровчих закладів Білої Церкви, визначних памяток області та України. | 2013-2014 рр. | Відділ культури і туризму | - | Забезпечення естетичних запитів для спортивного туризму, розширення можливостей краєзнавчого туризму. |
| 15 | Із сусідніми райвідділами культури і туризму опрацювати питання створення міжрайонних краєзнавчо-туристичних маршрутів. | 2013 р. | Відділ культури і туризму | - | Покращення привабливості маршрутів. |

Розділ ІV. Напрям діяльності  “ Творчість,  дозвілля та культурно-мистецькі заходи”

Мета заходів розділу:

- залучення громадян міста до творчого процесу, до співтворчості та естетичного збагачення,

- сповідування загальнолюдських цінностей,

- єднання  жителів Білої Церкви шляхом наповнення духовності світовими досягненнями культури та мистецтва.

“ Творчість,  дозвілля та культурно-мистецькі заходи”

Таблиця 4

| № з/п | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Активізувати роботу для поширення інформації про мистецькі та дозвіллєві заходи через електронні засоби, урізноманітнити форми анонсування, зацікавленості, залучення жителів міста до участі в них. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму | Міський бюджет | Залучення до мистецького життя та творчості. |
| 2 | Реалізувати плани активізації підприємців щодо впровадження на підприємствах змістовного відпочинку працівників. Розробити проект співпраці установ культури з підприємствами міста. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму | - | Покращення відпочинку – покращення результативності праці. |
| 3 | Розробити план використання пам’яток культурної спадщини міста для запровадження в них мистецьких заходів – концертів, виставок, вистав, презентацій. | 2013-2014 рр. | Відділ культури і туризму | - | Покращення духовного та мистецького виховання білоцерківців, залучення до змістовного відпочинку. |
| 4 | Створити єдину базу даних про творчі колективи всіх рівнів та будь-які інші творчі об’єднання, з зазначенням їх творчих можливостей для сприяння в підвищенні рівня майстерності та ефективного їх використання. | 2013 р. | Відділ культури і туризму | - | Залучення до співпраці та поширення інформації. |
| 5 | Створити графік – календар виступів самодіяльних колективів в місцях масового перебування жителів міста (парк Шевченка, площа ПК “Росава”, парк “Олександрія”) в літній період. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму | Міський бюджет | Покращення духовного та мистецького виховання білоцерківців. |
| 6 | Поновити матеріальну базу визначальних творчих колективів міста: - міського муніципального духового оркестру; - муніципального народного аматорського хорового колетиву народної пісні “Від серця до серця”; - ансамблю народного танцю “Рось”. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму | Соціальні угоди | Збільшення кількості учасників творчих колективів. |
| 7 | Разом з міським Будинком органної та камерної музики створити та реалізувати гастрольний проект “Світові імена в Білій Церкві”. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму | Міський бюджет | Реалізація права громадян на доступність до світових мистецьких надбань. |
| 8 | Відкрити міську художню галерею. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, Центр культурних і соціальних зв’язків | Міський бюджет | Створення умов для творчості, доступність до мистецьких надбань. |
| 9 | Створити експериментальний міський дитячий ансамбль пісні і танцю на базі шкіл мистецтв. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, школи мистецтв | В межах бюджетного фінансування | Реалізація права на відпочинок, творчість, дозвілля. |
| 10 | Запровадити систему наступності серед керівників колективів художньої самодіяльності, заохочення практикування в творчій роботі молодих спеціалістів шляхом залучення студентів- практикантів мистецьких ВУЗів Києва. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму | В межах бюджетного фінансування | Забезпечення мистецькими кадрами. |
| 11 | Ініціювати перед Міністерством культури реалізувати проект “Пісенна веселка “Олександрії”. Участь в ньому державних національних колективів словянських країн та інших подібних проектів з використанням унікальності колонади “Луна”. | 2014 р. | Відділ культури і туризму, дирекція державного дендрологічно-го парку “Олександрія” | - | Створення Міжнародного свята на Білоцерківщині, популяризація міста. |
| 12 | Запровадити творчі звіти колективів та чемпіонати - конкурси на перехідні кубки міста, міської ради, відділу культури і туризму серед мистецьких жанрів. Заснувати міську стипендію для керівників творчих колективів та діячів культури міста. та опрацювати питання меценатської премії для найактивніших учасників культурного обслуговування населення. | 2015-2017 рр. | Відділ культури і туризму | В межах бюджетного фінансування | Створення духу змагальності, конкурентного середовища, покращення результативності праці творчих працівників. |
| 13 | До святкування Дня міста створювати зведені хореографічні, вокальні, театральні номери та масштабні виставки митців та майстрів Білої Церкви та районів Київщини. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К. Саксаганського | В межах бюджетного фінансування | Покращення видовищності свята. |
| 14 | Сприяти участі науковців краєзнавчого музею в проведенні різного рівня наукових конференцій, виставок, презентацій з питань краєзнавства, поповненню постійних і створення нових розділів експозицій. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, обласний краєзнавчий музей | В межах бюджетного фінансування | Патріотичне виховання підростаючого покоління. |
| 15 | Розробляти заходи до державних, міжнародних та міських свят з метою залучення до відзначення знаменних подій найширшими колами субєктів життєдіяльності міста. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризм | - | Збільшення кількості учасників свят, долучення до активного відпочинку та дозвілля, творочості. |
| 16 | Проводити тематичні кінопокази до державних свят, ювілейних дат українських митців, перегляд кінострічок із шкільної програми із залученням спеціалістів. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, дирекція кінотеатру ім.О. Довженка | В межах бюджетного фінансування | Виховання здорового способу життя, розвиток духовності та моральності підростаючого покоління. |
| 17 | Сприяти проведенню культурно-масових заходів для дітей та молоді в літній період. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, парк культури і відпочинку ім.. Т.Г. Шевченка | В межах бюджетного фінансування | Організація змістовного дозвілля. |
| 18 | Сприяти та ініціювати проведення обласних заходів в установах культури Білої Церкви. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, Будинок органної музики | Кошти обласного бюджету | Досягнення вищого рівня майстерності, участь в творчому житті Київщини. |
| 19 | На основі угод про співпрацю в галузі культури з містами – побратимами Білої Церкви створити спільний мистецький проект “Кращі митці міст – побратимів” та запропонувати його реалізацію почергово в містах-побратимах. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму | В межах бюджетного фінансування | Укріплення зв’язків, збагачення творчістю та ідеями мистецьких та громадянських проектів. |
| 20 | Залучати молодіжні організації та учнівські колективи до проведення державних, міжнародних, міських свят, просвітницьких та мистецьких заходів. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму, школи естетичного виховання | - | Розвиток творчої ініціативи, естетичне виховання молоді. |
| 21 | Організація і проведення - державних, міжнародних та міських свят - Дня Соборності, 8 Березня, Днів Пам'яті, Перемоги, Дня Незалежності, Дня визволення Білої Церкви, Дня Конституції України та інших державних, міжнародних та міських свят - Участь у проведенні обласних свят та мистецьких заходів; - День Перемоги, “Дебют”, ім. Козловського, молодих естрадних виконавців, читців, хореографів, виставок, духової музики та ін. - просвітницьких заходів: Новорічних та Різдвяних, Купальських, Міжнародних свят (День Європи, День рідної мови, день української писемності та мови), зустрічей із відомими особистостями (політиками, діячами культури і науки), радіопрограм, літературно-мистецьких сторінок, видань матеріалів інформаційно-краєзнавчого відділу бібліотек, вистав до Дня святого Миколая, щедрівок та колядок, купальських пісень) - культурно – мистецьких заходів: Художніх виставок, конкурсів картин та дитячих малюнків, літературних конкурсів та фестивалів, національно – культурних свят, музичних, театральних фестивалів, звітних концертів установ культури, колективів та окремих виконавців, мистецьких заходів до урочистих подій, міських свят (День міста, хоровий фестиваль “Пісенна веселка Олександрії”, музичних фестивалів “Діти – дітям”, “Золота осінь”, українсько-польського мистецтва “Музичні зустрічі в Палаці Браницьких”, духової музики, сатири і гумору, джазу, ін.), нових мистецьких проектів та заходів; - заходи заохочення та підтримки діяльності творчих спілок, (видання книг, створення концертних програм, стипендії, літературно–мистецька премія ім. Нечуя-Левицького), національно-культурних товариств, установ культури та окремих творчих працівників, молодих вихованців творчих колективів, підтримка участі обдарованих особистостей в Міжнародних та Всеукраїнських проектах; - відзначення ювілеїв працівників, установ та колективів, інших заходів відповідно до чинного законодавства України. | 2013-2017 рр. | Відділ культури і туризму | В межах бюджетного фінансування | Створення культурного середовища, духовний, патріотичний і естетичний розвиток міської громади, виховання активного громадянина і патріота міста. |

Секретар міської ради						О.Б.Олійник