Інформація

про  підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення

м. Біла Церква до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років

Виконавчим  комітетом  Білоцерківської  міської  ради прийняте рішення №125 від 10.04.2012 року «Про заходи з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення м. Біла Церква до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років»,  яким затверджені відповідні  заходи  та  утворена  робоча  група з  питань  підготовки  і  забезпечення  сталого  функціонування  господарського  комплексу  та  об’єктів  соціально-культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо-зимовий період 2012 – 2013 років. Засідання  робочої  групи проходять систематично,  на засіданнях робочої групи  розглядаються  питання  комплексної  підготовки житлово-комунального господарства міста  до  роботи в  осінньо-зимовий  період, особлива  увага приділяється  підготовці  до  опалювального  сезону,  а  саме  підготовка  житлового  фонду,  об’єктів  теплопостачання,  приймаються  рішення  по взаємодії  всіх  організацій, служб  та  виконавчих  органів по  вирішенню  проблемних  питань.

У  встановлені  терміни станом на 15 число та 30 число щомісяця  до  Головного  управління  житлово-комунального  господарства і  паливно-енергетичного комплексу  Київської обласної  державної  адміністрації  надаються  звіти  по визначеним формам.

Підприємствами, організаціями та структурними підрозділами міської ради  надані  розрахунки  потреби  фінансування  для  реалізації  заходів з підготовки господарського комплексу та  об’єктів  соціально-культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо-зимовий  період 2012 – 2013 років.

Управлінням житлово-комунального господарства надані пропозиції щодо фінансування заходів по  підготовці   до  роботи  в  осінньо-зимовий  період 2012 - 2013 років,  в  тому  числі  на  фінансування  заходів  передбачених  затвердженими  рішеннями  сесії  міської  ради  загальноміських  програм  енергозбереження  та  реформування  житлово-комунального  господарства.

Теплопостачання

На балансі КП БМР «Білоцерківтепломережа» експлуатуються:

70 котельних, в тому числі 29 дахових модульних котельних;

47 теплових пунктів, в тому числі 5 індивідуальних теплових пунктів;

-    теплових мереж  - 162,456 км  в двотрубному обчисленні.

На котельних підприємства встановлені котли в кількості 396 шт.

(в тому числі 252 модулів опалення), та допоміжне обладнання (насоси, обладнання хімводопідготовки, водопідігрівачі та інше ).

Комунальним підприємством Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» проводяться планові ремонтні роботи по підготовці до опалювального періоду 2012-2013 р.р.

Виконано :

Гідравлічні випробування теплових мереж від 42 котелень, 9 теплових пунктів та магістралі «ТЕЦ-місто»

Виявлені пошкодження теплових мереж –  61  порив;

ліквідовано поривів –  33

Поточний  ремонт котельних –    34  шт. – 68% (згідно графіку)

Поточний ремонт теплових пунктів –     34 шт. – 100% ( згідно графіку ).

Згідно «Організаційно-технічних заходів по підготовці до опалювального періоду 2012-2013 років», де вартість робіт складає 23254,59 тис.грн., виконано робіт на суму 2033,232  тис.грн.

Оснащення КП БМР «Білоцерківтепломережа»  засобами обліку відпуску теплової енергії та води:

Всього на підприємстві джерел постачання – 70 одиниць,

Встановлено засобів обліку – 16 одиниць, що складає 23% оснащення.

Необхідно встановити 54 одиниці, орієнтовна потреба в фінансуванні  8000 тис.грн.

Розроблений «Генеральний план (схема) перспективного розвитку системи теплопостачання м. Біла Церква» ТОВ «Укренергопром-2», який був затверджений сесією Білоцерківської міської ради 16.09.2009 року № 1103  та зареєстрований  в Міністерстві житлово-комунального господарства.

З метою виконання «Комплексної програми енергозбереження», «Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква на період 2011 – 2015 роки» від 01.04.2011 року № 132 – 07 – VІ  на  КП БМР «Білоцерківтепломережа»  впроваджуються нові технології, направлені на зменшення споживання енергоресурсів, а саме: для  збільшення  терміну служби теплових мереж, економії паливо-енергетичних ресурсів, підприємство виконує  заміну дільниць теплових мереж на попередньо-ізольовані труби .

Однією з проблем на КП БМР «Білоцерківтепломережа»  є те, що в експлуатації знаходиться велика кількість морально і фізично застарілого обладнання ( котли марки НІІСТУ- 5, терміном експлуатації яких більше 25 років), які необхідно замінити на сучасні високоефективні котли з к.к.д. більше 92% . Вартість одного котла складає 100 тис.грн.

Основні напрямки по впровадженню на об’єктах підприємства енергозберігаючих заходів є :

заміна теплових мереж на попередньо-ізольовані труби;

заміна котлів НІІСТУ- 5 на сучасні високоефективні котли з к.к.д. більше 92%;

заміна пальникових пристроїв на котлах ДКВР, ТВГ, КВГ, КВГМ;

впровадження частотного регулювання на електросиловому обладнанні (насоси, димососи, вентилятори );

впровадження утилізаторів тепла відхідних газів;

впровадження ІТП ( індивідуальних теплових пунктів ) на житлових будинках міста;

впровадження обліку виробленої та відпущеної теплової енергії.

Велику занепокоєність викликає технічний стан теплових мереж масиву «Леваневського» (магістралі «ТЕЦ-місто», внутрішньо-квартальні теплові мережі) який  визначається як «не придатний до нормальної експлуатації (катерії ІІІ), до «аварійний» (категорії ІV)», що підтверджено висновком державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (НДІБК) від 23.04.2004 року.

Подальший розвиток системи централізованого теплопостачання від Білоцерківської ТЕЦ розглянуто ї Білоцерківською міською радою, де було вибрано  варіант 1.1.2 з  «Генерального плану (схеми) перспективного розвитку системи теплопостачання м. Біла Церква», а саме: варіант 1.1.2

передбачає для скорочення витрат використання тритрубної системи тепломагістралей. При цьому від ТЕЦ на місто виходять один падаючий трубопровід та два зворотних трубопроводу (фактично одна тепломережа). При цьому кожен із зворотних трубопроводів може працювати в реверсному режимі, тобто в умовах аварійної ситуації працювати як подаючий трубопровід.

Стан  розрахунків  за  природний  газ  КП БМР «Білоцерківтепломережа»

Загальна заборгованість за спожитий природний газ станом на 01.08.2012 року складає  98454,408 тис.грн.

Дотація – 74,0 млн.грн.

Джерела  погашення залишкової заборгованості до початку опалювального сезону:

- погашення заборгованості за рахунок виконання рішень судів – 836 тис.грн.

- за рахунок погашення заборгованості бюджетами всіх рівнів та інших споживачів –7845 тис.грн.

- оплата населенням - 6737 тис.грн.

За наявності нормативних документів та механізму проведення вищезгаданих джерел оплати – борг за спожитий природний газ буде погашений.

Розрахунки споживачів за теплову енергію.

Заборгованість за спожиту теплову енергію станом на 01.08.2012р. складає  47735,73 тис.грн., в тому числі:

| Населення | 34060,45 |
| --- | --- |
| Субсидії | -79,29 |
| Пільги | 305,77 |
| Госпрозрахункові підприємства | 5090,3 |
| Бюджетні установи, в т.ч.: | 8355,38 |
| Місцевий бюджет | 6990,13 |
| Державний бюджет | 679,4 |
| Обласний бюджет | 680,03 |
| Районний бюджет | 5,80 |
| Всього | 47732,59 |

В свою чергу підприємством запроваджуються усі можливі заходи по зменшенню заборгованості споживачів за отриману теплову енергію, а саме:

рознесення претензій (щомісячно);

вивішування списків боржників на під’їздах будинків;

робота з підприємствами, установами , організаціями по штатних розписах ;

укладення договорів на розстрочку боргу (графік погашення зазначається в договорі);

співпраця з Пенсійним фондом, податковою адміністрацією, фондом зайнятості, та надавачами інших комунальних послуг ( що місячно надання баз даних до установ міста для залучення до процесу роботи);

направлення претензій до нотаріальних контор про обтяження відчуження майна при оформленні спадщини;

виступи на телебаченні та радіо, публікації в місцевій пресі (згідно розробленого графіка).

Середній рівень оплати споживачів  в опалювальному періоді 2011-2012 р.р. складає 87%.

Рівень відшкодування фактичних витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії затвердженими тарифами для населення складає 68,7%.

Водопостачання та водовідведення.

Водопостачання м. Біла Церква здійснюється із поверхневого водозабору р. Рось. Загальна проектна потужність водопровідних очисних споруд становить 136тис.м3 на добу, експлуатується з 1972 року.

Каналізаційні стоки від абонентів перекачуються каналізаційними насосними станціями   (всього 14 станцій) по напірним колекторам на міські каналізаційні очисні споруди потужністю 125 тис. м3 на добу.

Замортизовано: водопровідних мереж і водоводів - 230 км, що складає 70% протяжності всіх мереж, які є на балансі підприємства ( 329,62 км );

каналізаційних мереж і колекторів – 173 км, що складає 65% протяжності усіх мереж, які є на балансі підприємства ( 265,64 км ); 53% насосних агрегатів на каналізаційних насосних станціях (КНС); 73% насосних агрегатів на водопровідних очисних спорудах (ВОС); понад 60% автотракторної техніки, верстатів, енергетичного обладнання; Програмою розвитку та реконструкції системи водопостачання та водовідведення міста на 2008 - 2020 р. р. передбачено здійснення низки практичних заходів щодо забезпечення тривалої та  надійної роботи  водозаборів,  очисних  споруд,  водоводів, каналізаційних колекторів, насосних станцій.

В даний час підприємство  працює над розробкою та впровадженням енерго-зберигаючих технологій і обладнання для скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів.

КП БМР «Білоцерківводоканал» виконано:

капітальний ремонт фільтрів водоочисних спорудах в кількості – 2 шт;

Знезараження  питної  води  виконується  гіпохлоритом  натрію  взамін хлору на водоочисних спорудах.

КП БМР «Білоцерківводоканал» впроваджено наступні заходи  Програми енергоефективності та енергозбереження:

Заміна  насосного  обладнання  на  КНС-8  на  насос   FLUGT  - 1шт.

Здана  в  експлуатацію  модульна  котельня  ВОС.

Всього освоєно коштів – 1045,63 тис.грн. з них:

Житловий фонд

На виконання розпорядження від 10 квітня 2012 року №125 «Про підготовку господарського комплексу  та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2012 – 2013 років», управлінням житлово-комунального господарства розроблені та затверджені заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду 2012-2013 років житлового фонду міста.

Загальна кількість будинків комунальної власності м. Біла Церква – 878 од.

Житловий фонд ОСББ, ЖБК – 77 од.

Аналіз  стану житлового фонду комунальної власності міста по роках забудови

| ЖЕК | Кількість будинків всього,од. | в тому числі по роках забудови кількість будинків |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1919р. | 1919-1945рр | 1945- 1960рр | 1961- 1970рр | 1971-1980рр | 1981- 1990рр | після 1991р. |
| 1 | 479 | 47 | 16 | 123 | 134 | 81 | 51 | 30 |
| 6 | 270 | 59 | 10 | 72 | 38 | 15 | 21 | 55 |
| 7 | 129 | - | - | - | 12 | 48 | 52 | 14 |
| Всього | 878 | 106 | 26 | 195 | 184 | 144 | 124 | 99 |

Житлово-експлуатаційні підприємства постійно недоотримають кошти на ремонт житла, що приймається  у комунальну власність.

Альтернативним варіантом  утримання і експлуатації житла, а також реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні є створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 	На сьогодні  в  м. Біла Церква створено 47 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, крім цього є   ЖБК – 30 од.

Процес створення  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків стримується через необхідність проведення першого капітального ремонту житлового  будинку, як було передбачено Законом України «Про приватизацію житлового фонду».

Проблемним залишається питання фінансування та модернізації ліфтів, що відпрацювали нормативний строк.

Виконання

заходів з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2012 -  2013 років

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»

| № п/п | Найменування заходу | Оди-ниця виміру | К-ть | Термін вико-нання | Орієнтовна вартість тис. грн. | Фактично виконаного станом на 01.08.20112р |  | Фактично виконаного станом на 01.08.2012р. тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кіль-кість | % |  |
|  | Гідравлічні випробування теплових мереж | м. п у 2-тр | 162456,5 | квітень –вересень 2012 р. | 57,2 | 162456,5 | 100 | 57,2 |
|  | Заміна теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб | м. п у 2-тр | 5295 | квітень-жовтень 2012 р. | 14108,011 | 41,7 | 0,03 | 45,006 |
|  | Ремонт теплових мереж | м. п у 2-тр | 5703 | квітень-жовтень 2012 р. | 8498,99 | 0,996 | 0,02 | 426,103 |
|  | Ремонт обладнання котелень (поточний) | од. | 41 | травень-серпень 2012 р. | 1705,00 | 26 | 63 | 490,970 |
|  | Ремонт обладнання теплових пунктів, індивідуальних теплових пунктів (поточний) | од. | 47 | травень вересень 2012 р. | 484,00 | 34 | 72 | 147,116 |
|  | Ремонт обладнання дахових котелень (поточний) | од | 29 | травень-вересень | 165,00 | 8 | 28 | 78,715 |
|  | Ремонт будівельних конструкцій котелень, димових труб, теплових пунктів та теплових камер | од | 78 | квітень-жовтень 2012 р. | 812,69 | 9 | 12 | 422,025 |
|  | Заміна пальника на паровому котлі Е-1/9 на котельні по вул. Карбишева,9а. | од | 1 | травень-жовтень 2012 р. | 56,00 | - | - | - |
|  | Заміна насосного обладнання на котельних: вул.П.Запорожця,14, Шевченка,91, Шевченка,69, Павліченка,65а , Карбишева,9а, Мережна,7 | шт. | 6 | травень-червень 2012 р. | 160,00 | - | - | - |
|  | Встановлення додаткового комутаційного обладнання та прокладання додаткових кабельних ліній для забезпечення можливості живлення мережних насосів №3 від обох вводів на котельних по вул. Колодязьна,15, Січневий прорив,19 | шт. м | 2 40 | травень-липень 2012 р. | 8,5 | - | - | - |
|  | Капітальний ремонт обмурування котлів з застосуванням сучасних матеріалів (котельня по вул. Партизанська,11, Чуйкова,23а, Дачна,14, П.Запорожця,14) | од. | 4 | червень-вересень 2012 р. | 585,00 | - | - | - |
|  | Реконструкція ділянки теплової мережі від котлів до ТК-1 на котельні по вул. Січневий прорив,19. | м.п. | 170 | квітень-вересень 2012 р. | 247,0 | - | - | - |
|  | Реконструкція ТП по вул. Крижанівського, 4а зі збільшенням площі нагріву теплообмінника | од. | 1 | квітень-вересень 2012 р. | 35,0 | 1 | 100 | 49,928 |
|  | Ремонт конвективної частини котла КВГ-6,5-150 ст.№2 та заміна подових пальників котла КВГ-6,5 - 150 ст.№1,2,3 на котельні по вул. Партизанська,11. | од. | 1 | червень-вересень 2012 р. | 275,00 | - | - | - |
|  | Ремонт котла КВГМ – 10 ст.№1 із заміною конвективної частини на котельні по вул. Дружби,40 | од. | 1 | травень-вересень 2012 р. | 180,00 | - | - | - |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію насосної станції по вулиці Міліцейська,11. | шт. | 1 | квітень-вересень 2012 р. | 30,0 | - | - | - |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації та встановлення обладнання для хімічного знекиснення мережної води на базі REDOX- фільтрів на котельнях по вул. Гайок,4а БАРЗ, Турчанінова,10, Таращанська,197, Мережна,7, Дачна,14 | шт | 5 | квітень-вересень 2012 р. | 1014,10 | 1 | 20 | 217,889 |
|  | Ремонт акумуляторного баку на котельні по вул. Дружби,40 | шт. | 1 | липень –серпень 2012 р. | 80,00 | - | - | - |
|  | Ізоляція 2-х акумуляторних баків сучасними енергозберігаючими технологіями на котельні по вул.Таращанська,197, ізоляція акамуляторного бака на котельні по вул. П.Запорожця,14 | шт. | 3 | червень-серпень 2012 р. | 30,00 | - | - | - |
|  | Заміна сульфовугілля на катіонід КУ-2-8р на котельних по вулицях: П.Запорожця,14 (Ф1 ст)., Таращанська197 Ф №1 1ст., Дачна,14(1ст.) | шт. | 3 | липень –вересень 2012 р. | 206,50 | - | - | - |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації та встановлення осадових фільтрів на зворотних трубопроводах ГВП (Т4) на ЦТП №1,2,3,5,6,7,8,9 масиву Леваневського. | шт. | 8 | липень –вересень 2012 р. | 290,00 | - | - | - |
|  | Встановлення реєстраторів температури та тиску на ЦТП №1,5 масиву Леваневського. | шт. | 2 | липень –вересень 2012 р. | 14,20 | 2 | 100 | 16,006 |
|  | Заміна модулів нагріву АF-105-15 шт. на котельних Фастівська,2–7 шт., Карбишева,22-4 шт., Зелена,30-4 шт. | од. | 15 | липень –вересень 2012 р. | 676,5 | - | - | - |
|  | Заміна модулів – регуляторів АРД – 65 - 3 шт. на котельних по вул.. Лазаретна,86а -2 шт., Зелена,30 -1 шт. | од. | 3 | липень –вересень 2012 р. | 168,00 | - | - | - |
|  | Заміна модулів ГВП МГВ-4 на котельних Зелена, 30, Славіна, 76, Павліченко,28. | од. | 3 | липень –вересень 2012 р. | 308,00 | - | - | - |
| 26 | Заміна системи ХВП DHF – 30 на котельних по вул. Славіна,21, Славіна,76, Фастівська,2, Павліченко,34, Січневий прорив,53. | од. | 5 | липень –вересень 2012 р. | 58,50 | - | - | - |
| 27 | Заміна конвекторів опалення LB -50-8 шт. на котельних по вул. Лазаретна,86 – 2 шт., Фастівська,2 -2шт., б-р. 50 р. Перемоги,99 – 2 шт., Павлюченка,34 -2 шт. | од. | 8 | липень –вересень 2012 р. | 28,70 | - | - | - |
| 28 | Заміна компенсатору об'єму на котельних: 1)вул.Павліченко,44 – V=600л, 2)вул. Зелена,28 -V=300л-2шт, 3)встановлення допоміжного компенсатора V=200л на кот. по вул. Славіна,76 | од. | 4 | серпень –вересень 2012 р. | 19,50 | - | - | - |
| 29 | Розробка проектно-кошторисної докумен -тації та встановлення на котельних підприємства спеціальних баків - усереднювачів для рівномірного скиду стічних вод протягом доби на кот. Дачна,14, Чуйкова,23а, Дружби,40, Запорожця,14, Гайок,4а, Таращанська,197. | од. | 6 | липень –вересень 2012 р. | 24,00 | - | - | - |
| 30 | Виготовлення проектно-кошторисної докумен -тації на реконструкцію насосної підвищувальної станції з заміною насосів по вул. Київська,56. | од. | 1 | квітень-вересень 2012 р. | 75,00 | - | - | - |
| 31 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та впровадження обліку газу на котельних. | од. | 10 | квітень-вересень 2012 р. | 1100,00 | 2 | 20 | 33,014 |
| 32 | Встановлення вузлів обліку теплової енергії згідно виготовленої проектної документації на котельних по вулицях: Таращанська,197, Дружби,40, Січневий прорив,19а, Колодязьна,15, Мережна,7. | од. | 5 | травень – серпень 2012 р. | 563,83 |  |  |  |
| 33 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та встановлення автоматизованого комплексу комерційного обліку та моніторингу енергоресурсів на котельних підприємства. | од. | 49 | квітень-вересень 2012 р. | 4500,00 | 29 | 59 | 896,73 (ПКД) |
| 34 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на впровадження технологічної схеми використання оборотної води охолодження підшипників на насосах, тягодутьєвих та вентиляційних агрегатах на об’єктах підприємства. | од. | 11 | травень – жовтень 2012 р. | 110,0 |  |  |  |
| 35 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення котельних з встановленням утилізаторів тепла димових газів по вулицях: П.Запорожця,14 за котлом №1 та №2; Гайок,4 за котлом № 1 та № 2 - 3; Дружби,40 за котлом №1 | од. | 3 | травень – жовтень 2012 р. | 13003,563 | 3 | 100 | 814,849 (ПКД) |
| Всього |  |  |  |  | 49677,784 |  | 7 | 3695,551 |

Виконання

заходів з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2012 – 2013 років

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал»

| № п/п | Найменування заходу | Один виміру | Кіль кість | Термін вико нання | Вартість, тис.грн | Фактично виконаного станом на 01.08.2012р. |  | Фактично виконаного станом на 01.08.2012р. тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кіль-кість | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| І. | Водоочисні споруди |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна воріт на реагентному господарстві | шт. | 5 | жовтень 2012р. | 15,0 | 5 | 100 | 15,0 |
| 2. | Ремонт теплотраси на площадці ВОС (водоочисні споруди) | п.м. | 200 | серпень 2012 р. | 20,0 | 200 | 100 | 20,0 |
| 3. | Ремонт покрівель | м2 | 500 | жовтень 2012 р. | 230,0 |  | - | - |
| 4. | Влаштування шатрового даху на АПК | м2 | 380 | жовтень 2012 р. | 60,0 |  | - | - |
| ІІ. | Каналізаційні очисні споруди |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приміщення решіток |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Заміна вікон в приміщенні решіток | м2 | 16 | жовтень 2012 р. | 4,0 |  | - | - |
| б). | Заміна дверних полотен | м2 | 7 | жовтень 2012 р. | 5,0 |  | - | - |
| в). | Ремонт покрівель | м2 | 210 | жовтень 2012 р. | 98,0 |  | - | - |
| 2. | Скління вікон компресорної станції І-ї черги | м2 | 10 | жовтень 2012 р. | 2,6 |  | - |  |
| 3. | Заміна з/бетонних плит перекриття на преаераторі | м2 | 25 | жовтень 2012 р. | 9,0 |  | 50 | 4,5 |
| 4 | Придбання тепловентиляторів N =15 кв | шт. | 5 | жовтень 2012 р. | 7,0 |  | - |  |
| 5 | Ремонт мережі зовнішнього освітлення | п.м. | 120 | серпень 2012 р. | 8,0 | 120 | 100 | 8,0 |
| ІІІ | ДЕКНС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж кабельної лінії від КНС-8 до ГНС-1 | м | 600 | жовтень 2012 р. | 170,0 | 600 | 100 | 170,0 |
|  | Прокладання напірного колектора від КНС-8 до колодязя-гасника з п/е труб Д=100 мм | п.м. | 300 | жовтень 2012 р. | 47,0 |  | 10 | 4,7 |
|  | Монтаж кабельної лінії від КНС-7 ТП 217 | м | 520 | жовтень 2012 р. | 148,0 | - | - | - |
|  | Заміна дверей (2х0,9): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -РНС-1 | шт. | 1 | жовтень 2012 р. | 1,5 | - | - | - |
|  | -КНС-3 | шт. | 1 | жовтень 2012 р. | 1,5 | - | - | - |
|  | -ГНС-2 | шт. | 1 | жовтень 2012 р. | 1,5 | - | - | - |
|  | Заміна вікон (3,2х1,5): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ГНС-1 | шт. | 2 | жовтень 2012 р. | 3,0 | - | - | - |
|  | -ГНС-2 | шт. | 3 | жовтень 2012 р. | 4,0 | - | - | - |
|  | Ремонт покрівлі на КНС-6 | м2 | 35 | жовтень 2012 р. | 16,0 | - | - | - |
|  | Ремонт прийомного резервуару на КНС-1 | шт. | 1 | жовтень 2012 р. | 5,0 | - | - | - |
|  | Ремонт витяжки вентсистем на РНС-3, РНС-0, РНС-7 | шт. | 3 | жовтень 2012 р. | 10,0 | - | - | - |
| ІY. | Р Е К М |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт каналізаційних колодязів | шт. | 120 | жовтень 2012 р. |  | 32 | 27 | 22,6 |
| 2. | Ремонт покрівлі (заміна шиферу) АПК і складів по вул. Декабристів , 3а | м2 | 20 | серпень 2012 р. | 6,0 |  | - |  |
| 3. | Ремонт електропроводки | п.м. | 50 | вересень 2012 р. | 2,0 |  | 15 |  |
| 4. | Ремонт а/б покриття подвір’я бази по вул. Декабристів, 3а | м2 | 80 | серпень 2012 р. | 8,0 |  | - |  |
| 5. | Провести профілактику газового господарства і топочної | шт. | 1 | вересень 2012 р. | 25,0 |  | - |  |
| 6. | Ремонт та перекладка трубопроводів | п.м. | 145 | вересень 2012 р. | 45,0 | 20 | 14 |  |
| Y. | Р Е В М |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка водопровідних колонок до експлуатації в осінньо-зимовий період | шт. | 120 | жовтень 2012 р. | 3,0 | 54 | 45 |  |
| 2. | Утеплення оглядових колодязів | шт. | 96 | жовтень 2012 р. | 12,0 |  | - |  |
| 3. | Виготовлення дерев’яних рам для утеплення побутових приміщень | м2 | 20 | жовтень 2012 р. | 4,0 |  | - |  |
| 4. | Улаштування навісу для дров | м2 | 20 | жовтень 2012 р. | 3,0 |  | - |  |
| 5. | Благоустрій місць поривів на мережах водопроводу | м2 | 160 | жовтень 2012 | 110,0 | 1033,25 | - | 238,7 |
| 6. | Перевірка пожежних гідрантів | шт. | 120 | жовтень 2012 р. | 50,0 | 35 | 30 | 0,3 |
| 7. | Заміна ст. в/мережі Д=50 мм на п/етилен Д=50 мм по І-му пров. Шевченка | п.м. | 180 | жовтень 2012 р. | 35,0 | - | - |  |
| 8. | Ремонт душових, кімнат сушки одягу, вентиляції | м2 | 30 | жовтень 2012 р. | 6,0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17,8 |
| YІ. | Теплове господарство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гідравлічне випробування теплових мереж та водопідігрівачів | п.м. | 300 | жовтень 2012 р. | 7,0 | - | - | 1,9 |
| 2. | Ревізія запірної арматури теплопункту, котелень та бойлерів | шт. | 12 | жовтень 2012 р. | 5,0 | 6 | 50 | 2,5 |
|  | Всього: |  |  |  | 1187,1 |  | 44 | 521,0 |

Виконання заходів

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років

управління житлово-комунального господарства  Білоцерківської міської ради

| № п/п | Найменування заходу | Од.виміру | Кількість | Термін виконання | Вартість тис.грн. | Фактично виконаного станом на 01.08.20112р. |  | Фактично виконаного станом на 01.08.20112р. тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кіль-кість | % |  |
| Підготовка житлового фонду міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 р.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За рахунок власних коштів КП ЖЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт покрівлі | Од/м2 | 168/15650 | 5.09.2012 р. | 1093,0 | 178/ 12794 | 82 | 893,4 |
| 2. | Ремонт опалювальних систем | Шт. | 590 | 15.09.2012 р. | 930,3 | 333 | 56 | 446,8 |
| 3. | Промивання опалювальних систем |  | 375 | 15.09.2012 р. | 234,1 | 145 | 39 | 87,3 |
| 4. | Ремонт систем гарячого водопостачання | Од. | 478 | 15.09.2012 р. | 826,9 | 234 | 49 | 475,7 |
| 4. | Ремонт систем холодного водопостачання | Од. | 657 | 15.09.2012 р. | 611,8 | 302 | 46 | 278,2 |
| 5. | Ремонт опалювальних печей | Од. | 5 | 15.09.2012 р. | 7,4 | 3 | 60 | 4,4 |
| 6. | Ремонт енергозабезпечення будинків, щитових | Од. | 376 | 15.09.2012 р. | 171,0 | 154 | 41 | 109,2 |
|  | Всього: |  |  |  | 3874,5 |  | 53 | 2295,1 |
| За рахунок коштів місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт покрівель | ж/б/м2 | 17/12290 | 15.09. 2012 р. | 1000,0 | 12/ 10370 | 93 | 935,1 |
| 2. | Ремонт між панельних шв. | м/п | 8880 | 15.09. 2012 р. | 400,0 | 11400 | 121 | 484 |
| 3. | Капітальний ремонт балконів | шт. | 33 | 15.09. 2012 р. | 100,0 | - | - | - |
| 4. | Капітальний ремонт систем центрального опалення | м /п | 1060 | 15.09. 2012 р. | 250,0 | - | - | - |
| 5. | Капітальний ремонт систем гарячого водопостачання | м/ п | 1205 | 15.09. 2012 р. | 300,0 | - | - | - |
| 6. | Капітальний ремонт обліку теплової енергії | ж/б | 9 | 15.09. 2012 р. | 1000,0 | - | - | - |
| 7. | Капітальний ремонт конструк- тивних елементів житлових будинків | ж/б | 4 | 15.10. 2012 р. | 250,0 | - | - | - |
| 8. | Капітальний ремонт фасадів житлових будинків | ж/б | 9 | 15.09. 2012 р. | 350,0 | - | - | - |
| 9. | Теплоізоляція внутрішньо - будинкових трубопроводів | ж/б | 4 | 15.09. 2012 р. | 50,0 | - | - | - |
| 10. | Капітальний ремонт технічних горищ | ж/б | 1 | 15.09. 2012 р. | 50,0 | 1 | 100 | 50,0 |
| 11. | Капітальний ремонт залізобетонних козирків | шт. | 30 | 15.09. 2012 р. | 30,0 | - | - | - |
| 12. | Реконструкція індивідуальних теплових пунктів | шт. | 4 | 15.09. 2012 р. | 500,0 | - | - | - |
|  | Всього: |  |  |  | 4280,0 |  |  |  |
|  | Загальні обсяги коштів (за раху нок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності |  |  |  | 8154,5 |  | 18 | 1469,1 |

|  | Найменування заходу | Од.виміру | Кількість | Термін виконання | Вартість Тис.грн. | Фактично виконаного станом на 01.08.20112р. |  |  | Фактично виконаного станом на 01.08.20112р. тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кіль-кість | % |  |  |
| Ремонт доріг, розвиток транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт доріг | м2 | 14000 | 09.2012 р. | 4904,0 | - | - |  | - |
| 2. | Капітальний ремонт внутрішньо - квартальних, внутрішньо - будинкових проїзд них доріг та прибудинкової території | м2 | 7400 | 07.2012 р. | 2600,0 | 4541 | 61 |  | 1451,0 |
| 3. | Поточний ремонт дорожнього полотна | м2 | 4500 | 06.2012 р. | 858,0 | 2169 | 48 |  | 530,9 |
| 4. | Нанесення дорожньої розмітки | м2 | 1050 | 06.2012 р. | 150,0 | 250 | 23 |  | 35,7 |
| 5. | Встановлення дорожніх знаків | шт. | 120 | 12.2012 р. | 120,0 | 56 | 46 |  | 57,1 |
| 6. | Поточний ремонт зливової каналізації | Об’єктів, шт. | 150 | 12.2012 р. | 150,0 | 70 | 46 |  | 72,3 |
| 7. | Виготовлення турнікетів | м/п | 375 | 06.2012 р. | 150,0 | 250 | 66 |  | 100,0 |
| 8. | Ремонт турнікетів | м/п | 250 | 06.2012 р. | 100,0 | 200 | 80 |  | 80,0 |
| 9. | Пониження бордюр | Об’єктів, шт. | 2 | 06.2012 р. | 50,0 | - | - |  | - |
| 10. | Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості | Об’єктів, шт. | 7 | 06.2012 р. | 100,0 | 1 |  | 14 | 10,2 |
| 11. | Поточний ремонт тротуарного покриття | м2 | 1200 | 06.2012 р. | 300,0 | 108 |  | 9 | 33,1 |
| 12. | Реконструкція вулиць міста | од. | 1 | 04.2012 р. | 10,0 | - |  | - | - |
| 13. | Реконструкція та обстеження мостів та шляхопроводів | од. | 3 | 04.2012 р. | 100,0 | 2 |  | 66 | 100,0 |
| 14. | Реконструкція тротуарної частини вулиць міста | м2 | 2500 | 07.2012 р. | 1000,0 | - |  | - | - |
| 15. | Реконструкція зливової каналізації водовідведення та дренажу | Об’єктів, шт. | 3 | 08.2012 р. | 400,0 | - |  | - | - |
| 16. | Реконструкція світлофорних об’єктів | Об’єктів, шт. | 5 | 08.2012 р. | 500,0 | 1 |  | 20 | 100,0 |
| 17. | Реконструкція (модернізація) вуличного освітлення | Об’єктів, шт. | 8 | 06.2012 р. | 1000,0 | 1 |  | 12,5 | 42,3 |
| 18. | Реконструкція електропостачання ВРП-0,4 кВ для проведення масових заходів | Об’єктів, шт. | 1 | 06.2012 р. | 35,0 | - |  | - | - |
| 19. | Будівництво протизсувних споруд з влаштуванням водовідведення | Об’єктів, шт. | 2 | 08.2012 р. | 990,0 | - |  | - | - |
| 20. | Будівництво світлофорних об’єктів | Об’єктів, шт. | 5 | 08.2012 р. | 850,0 | 1 |  | 20 | 188,7 |
| 21. | Будівництво зупинок громадського транспорту | Об’єктів, шт. | 4 | 08.2012 р. | 200,0 | - |  | - | - |
| 22. | Будівництво колекторів дощової зливової каналізації з очисними спорудами | Об’єктів, шт. | 2 | 08.2012 р. | 50,0 | - |  | - | - |
| 23. | Капітальний ремонт пам’ятників та в’їзних знаків в м. Біла Церква | Об’єктів, шт. | 5 | 06.2012 р. | 100,0 | - |  | - | - |
|  | Всього: |  |  |  | 14717,0 |  |  | 19 | 2801,3 |

Виконання заходів

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2012 -  2013 років

комунального підприємства Білоцерківської міської ради

«Тролейбусне управління»

| № п/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Кількість | Термін вико нання | Вартість (тис грн) | Фактично виконаного станом на 01.08.20112р. |  | Фактично виконаного станом на 01.08. 2012р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кіль-кість | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Провести: |  |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  | - друге технічне обслуговування ТО-2 рухомого складу | од | 8 | 10.10.2012р. |  | 2 | 25 | 20,0 |
|  | - середній ремонт СР-2 рухомого складу | од | 4 | 12.10.2012р. |  | 1 | 25 | 30,0 |
|  | - сезонне технічне обслуговування СО – рухомого складу | од | 20 | 07.10.2012р. |  | - | - | - |
| 2 | Провести випробування та наладку електрообладнання тягових підстанцій № 1,2,3,5 |  |  | 24.10.2012р. | 80,0 | - | - | - |
| 3 | Замінити провід контактної мережі на окремих дільницях | км | 2 | 30.09.2012р. | 200,0 | - | - | - |
| 4 | Замінити ізолюючі елементи контактної мережі на дільниці ст. Роток – пл. Соборна | грн |  | 30.08.2012р. | 30,0 |  | 10 | 3,0 |
| 5 | Відремонтувати дах тягової підстанції № 3 | од | 1 | 06.2012 р. | 20,0 | 1 | 100 | 20,0 |
| 6 | Придбати автопокришки на рухомий склад | од | 16 | 10.2012 р. | 48,0 | 10 | 60 | 30,0 |
| 7 | Виконати капітальний ремонт домкратів | од | 10 | 08.2012 р. | 110,0 | - | - | - |
| 8 | Замінити водопровідні труби в головному корпусі | грн |  | 08.2012 р. | 20,0 | - | - | - |
| 9 | Провести ремонт в’їзних та заїзних воріт головного корпусу | грн |  | 09.2012 р. | 10,0 |  | 50 | 5,0 |
| 10 | Замінити підлогу в мийному відділені | грн |  | 07.2012 р. | 15,0 | - | - | - |
| 11 | Відремонтувати дах головного корпусу | грн |  | 05.2012 р. | 150,0 | - | - | - |
| 12 | Здійснити реконструкцію витяжних вентиляційних систем на шкідливих ділянках | грн |  | 08.2012 р. | 3,0 | - | - | - |
| 13 | Установити мийну установку в головному корпусі і запустити в роботу | од | 1 | 07.2012 р. | 50,0 | 1 | 100 | 50,0 |
|  | Всього |  |  |  | 1136,00 |  | 12 | 135,0 |

Виконання заходів

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2012 -  2013 років

управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради

| № з/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Кіль кість | Термін виконання | Вартість (тис.грн.) | Фактично виконаного станом на 01.08.2012р. |  |  | Фактично виконаного станом на 01.08.2012р. тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кіль-кість | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
|  | Міська лікарня № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція приймального відділення | шт. | 1 | 09.2012 р. | 200,0 | 1 | 100 |  | 200,0 |
| 2 | Капітальний ремонт пуль монологічного відділення та рентгенкабінету | шт. | 2 | 07.2012 р. | 100,0 | 2 | 100 |  | 100,0 |
| 3 | Заміна трубопроводу опалення та холодного та гарячого водопостачання | м | 220 | 06.2012 р. | 50,0 | 220 | 100 |  | 50,0 |
| 4 | Ремонт даху поліклініки | м² | 140 | 06.2012 р. | 35,0 | 140 | 100 |  | 35,0 |
| 5 | Повірка лічильників | шт. | 6 | 07.2012 р. | 11,0 | 6 | 100 |  | 11,0 |
|  | Міська лікарня № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт системи опалення та водопостачання блоку «Б» (приймальне відділення, операційний блок) | блок | 1 | 05.2012 р. | 5,2 | 1 | 50 |  | 2,0 |
| 2 | Оснащення систем опалення блоків «А» «Б» «В» «Г» «Д» та господарських споруд приладами автоматичного регулювання та контролю температурних параметрів теплоносія | блок | 6 | 08.2012 р. | 93,2 | - | - |  | - |
| 3 | Заміна світильників зовнішнього освітлення | шт. | 30 | 09.2012 р. | 9,0 | - | - |  | - |
| 4 | Повірка електролічильників та трансформаторів струму | шт. | 18 | 06.2012 р. | 9,0 | 18 | 100 |  | 9,0 |
| 5 | Заміна світильників в оперблоці | шт. | 30 | 10.2012 р. | 4,8 | 30 | 100 |  | 4,8 |
| 6 | Придбання 2х бензинових генераторів для оперблоку | шт. | 2 | 11.2012 р. | 14,0 | - | - |  | - |
| 7 | Капітальний ремонт пожежного гідранта | шт.. | 1 | 08.2012 р. | 90,0 | - | - | - |  |
|  | Дитяча поліклініка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення лабораторних вимірювань електрообладнання до 1000V | шт.. | 394 | 07.2012 р. | 5,5 | 394 | 100 |  | 5,5 |
| 2 | Технічне обслуговування елеваторних вузлів та запірної арматури. Філії П.3апорожця,155 та вул. Леваневського, 56а, філії б-р Перемоги, 195 та вул. Томилівська, філії вул. Карбишева та поліклініка | шт. | 7 | 07.2012 р. | 13,5 | 3 | 40 |  | 8,0 |
| 3 | Відновлення теплоізоляції внутрішньо-будинкових трубопроводів, опалення та ГВП | шт. | 5 | 08.2012 р. | 10,0 | - | - |  | - |
| 4 | Промивка системи теплопостачання | шт. | 6 | 09.2012 р. | 12,0 | - | - |  | - |
| 5 | - Проведення поточного ремонту на філіях: - Томилівська 50/2 (покрівля) - Леваневського, 56а (приміщення реєстратури) | шт. | 1 1 | 08.2012 р. 08.2012 р. | 6,0 7,0 | - | - |  | - |
| 6 | Ремонт вуличного освітлення | шт. | 1 | 09.2012 р. | 15,0 | - | - |  | - |
| 7 | Капітальний ремонт філії б-р Перемоги, 159 | шт.. | 1 | 06.2012 р. | 100,0 | - | - |  | - |
|  | Територіальне медичне об’єднання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна вікон: - харчоблок | шт. | 6 | 06.2012 р. | 12,0 | - | - |  | - |
|  | - пральня | шт. | 4 | 06.2012 р. | 8,0 | - | - |  | - |
| 2 | Повірка лічильників в 3-х тепло пунктах | шт. | 9 | 07.2012 р. | 3,0 | 9 | 100 |  | 3,0 |
| 3 | Заміна дверей в Центрі Сніду | шт. | 2 | 08.2012 р. | 6,0 | 2 | 100 |  | 6,0 |
|  | Пологовий будинок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт водопостачання та опалювання | м | 150 | 08.2012 р. | 15,0 | - | - |  | - |
| 2 | Поточний ремонт лівневої каналізації | м | 48 | 07.2012 р. | 4,0 | 48 | 100 |  | 4,0 |
| 3 | Поточний ремонт теплових пунктів | шт. | 4 | 06.2012 р. | 3,0 | 4 | 100 |  | 3,0 |
| 4 | Поточний ремонт електропостачання | шт. | 4 | 07.2012 р. | 2,0 | 4 | 100 |  | 2,0 |
| 5 | Поточний ремонт теплоізоляції споруд, системи опалення та водопостачання. | шт. | 4 | 08.2012 р. | 3,0 | - | - |  | - |
| 6 | Промивання систем теплоспоживання водопровідною водою | шт.. | 1 | 08.2012 р. | 10,0 | - | - |  | - |
| 7 | Капітальний ремонт ліфта | шт.. | 1 | 09.2012 р. | 200,0 | - | - |  | - |
|  | Психонаркологічне територіальне медичне об’єднання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж, виготовлення та встановлення огорожі території (частково) | м. п | 20 | 05.-08. 2012 р. | 10,0 | - | - |  | - |
| 2 | Заміна автоматики на опалювальних котлах котельні | шт. | 2 | 05.08. 2012 р. | 12,0 | - | - |  | - |
| 3 | Поточний ремонт холодного водопостачання (заміна труб) | м.п. | 100 | 06.2012 р. | 15,0 | 50 | 50 |  | 7,5 |
| 4 | Ремонт покрівлі складу | м2 | 25 | 07.2012 р. | 1,5 | 25 | 100 |  | 1,5 |
| 5 | Ремонт стелі наркологічної поліклініки | м 2 | 60 | 10.2012 р. | - | - | - |  | - |
| 6 | Виготовлення технічної документації та каналізаційного колодязя для підключення до міського колектора |  | 1 | 09.2012 р. | 15,0 | - | - |  | - |
|  | Станція швидкої медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт приміщення гаража. | шт.. | 1 | 05.-11. 2012 р. | 25,0 | - | - |  | - |
| 2 | Поточний ремонт каналізаційної системи І поверху та підвалу. | шт.. | 1 | 09.2012 | 20,0 | - | - |  | - |
| 3 | Ремонт даху блоку Б гаража. | м2 | 1050 | 05.09. 2012 р. | 450,0 | 320 | 30 |  | 12,5 |
| 4 | Заміна труб гарячого та холодного водопостачання. | м | 250 | 05.2012 р. | 35,0 | 50 | 20 |  | 8,0 |
| 5 | Заміна вентиль-кранів діаметром 20 мм різьбового на 3-ох поверхах | шт. | 10 | 09.2012 р. | 4,5 | - | - |  | - |
|  | Дитяча стоматологічна поліклініка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна труб в стомат.каб. № 16 | м | 100 | 07.2012 | 2,5 | 100 | 100 |  | 2,5 |
| 2 | Заміна вікон в холі біля 14 каб. | шт. | 2 | 08.2012 | 3,0 | - | - |  | - |
| 3 | Установка бойлерів | шт. | 3 | 09.2012 | 4,5 | - | - |  | - |
|  | Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промивка системи опалення | шт. | 1 | 09.2012 р. | 3,5 | - | - |  | - |
| 2 | Повірка лічильника тепла | шт. | 1 | 06.2012 р. | 1,2 | 1 | 100 |  | 1,2 |
| 3 | Ремонт та заміна вентилів, кранів в системі холодного та гарячого водопостачання | шт. | 4 | 09.2012 р. | 0,8 | - | - |  | - |
|  | Поліклініка загальної практики – сімейної медицини |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрівлі поліклініки | м² | 700 | 06.2012 р. | 70,0 | - | - |  | - |
| 2 | Заміна трубопроводів гарячої води цокольного поверху | м.п. | 200 | 06.2012 р. | 60,0 | - | - |  | - |
| 3 | Поточний ремонт каналізаційної системи | шт. | 1 | 07.2012 р. | 50,0 | - | - |  | - |
| 4 | Паспортизація та ремонт вентсистем | шт.. | 6 | 07.2012 р. | 60,0 | - | - |  | - |
| 5 | Промивка та гідравлічні іспити системи теплопостачання | шт. | 1 | 08.2012 р. | 3,0 | - | - |  | - |
| 6 | Повірка лічильників | шт.. | 3 | 07.2012 р. | 3,0 | 3 | 100 |  | 3,0 |
|  | Патанатомічне бюро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промивка опалювальної системи | шт. | 1 | 08.2012 р. | 0,6 | - | - |  | - |
| 2 | Перевірка запірної арматури | шт. | 6 | 09.2012 р. | 0,4 | - | - |  | - |
| 3 | Утеплення та часткова заміна старих вікон. | шт. шт. | 24 4 | 09.- 10. 2012 р. | 12,0 | - | - |  | - |
|  | Госпрозрахункова поліклініка профоглядів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуговування та наладка котлів | шт. | 2 | 07.2012 р. | 7,5 | 1 | 50 |  | 3,7 |
| 2 | Заміна труб водопостачання | м | 70 | 07.2012 р. | 3,2 | 70 | 100 |  | 3,2 |
|  | Інформаційно-аналітичний центр «Медінстат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна існуючого централізованого тепло постачання центру «Медінстат» як неефективного: - Демонтаж існуючої системи теплопостачання. 1.2. Встановлення променевого електричного ІЧ – опалення. | м шт.. | 50 15 | 08.2012 р. 08.2012 р. | 5,0 14,0 | - | - |  | - |
| 2 | Поточний ремонт приміщення | шт. | 1 | 08.2012 р. | 20,0 | - | - |  | - |
| 3 | Повірка водяних лічильників | шт. | 2 | 08.2012 р. | 0,4 | - | - |  | - |
|  | Всього: |  |  |  | 1973,3 |  | 25 |  | 486,4 |

Виконання заходів

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2012 -  2013 років

управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

| № п/п | Найменування робіт | од. вим. | Кількість | Термін виконання | Вартість, тис. грн. | Фактично виконаного станом на 01.08.2012р. |  | Фактично виконаного станом на 01.08.2012р. тис. грн.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кіль-кість | % |  |
| 1 | Комплексна підготовка закладів до опалювального періоду | од. | 69 | 15.08. 2012 року | 350,0 | 40 | 58 | 200 |
| 2 | Ремонт опалювальних мереж | шт. | 2 | 15.08. 2012 року | 180,0 | 1 | 50 | 180 |
| 3 | Ремонт мереж гарячого водопостачання | од. | 2 | 15.08. 2012 року | 20,0 | - | - | - |
| 4 | Ремонт та ревізія систем каналізації | од. | 1 | 15.08. 2012 року | 30,0 | - | - | - |
| 5 | Ремонт покрівлі | од. | 22 | 15.08. 2012 року | 1490,0 | 12 | 54 | 675 |
| 6 | Заміна вікон | шт. | 15 | 15.08. 2012 року | 50,0 | - | - | - |
| 7 | Капітальний ремонт санвузлів | од. | 2 | 15.08. 2012 року | 105,0 | - | - | - |
| 8 | Капітальний ремонт систем електропостачання | од. | 1 | 15.08. 2012 року | 50,0 | - | - |  |
| 9 | Капітальний ремонт басейну ДЮСШ №1 | од. | 1 | 15.08. 2012 року | 590,0 | - | - | - |
|  | Всього: |  | 115 | 15.08. 2012 року | 2865,0 |  | 37 | 1055 |

Виконання  заходів

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2012 -  2013 років

управління  з  питань  надзвичайних  ситуацій та

цивільного  захисту  населення Білоцерківської міської ради

| № з.п. | Найменування заходів | Термін виконання | Фактично виконано |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організувати та провести засідання комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з порядком денним: 1.Про готовність житлово-комунального господарства міста та її дорожньої служби до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років. 2. Про епідемічну ситуацію із захворюваності на грип та стан заходів щодо профілактики грипу на території міста. Про заходи щодо вакцинації населення міста проти грипу. 3.Про попередження нещасних випадків на водних об’єктах у зимовий період 2012 – 2013 років. | 20.09.2012р. 20.09.2012р. 08.11.2012р. | - - - |
| 2 | Підготовити та провести командно-штабне тренування з керівним складом ЦО, керівниками об’єктів життєзабезпечення міста за темою: «Дії керівного складу і сил цивільної оборони міста у разі виникнення надзвичайної ситуації внаслідок руйнування труби магістральної мережі теплопостачання «ТЕЦ – місто» в умовах низьких температур». | 31.10.2012р. | - |

Виконання заходів

з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років

комунального підприємства Білоцерківської міської ради  «Спецкомбінат»

| № п/п | Найменування заходів | Од. виміру | Кількість | Термін виконання | Вартість, (тис.грн). | Фактично виконаного станом на 01.08.20112р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кіль-кість | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| І. | Відремонтувати покрівлі будівель майстерні КП БМР «Спецкомбінат» | м.кв. | 120 | до 01.10.2012р. | 9,00 | - | - | - |
| 2 | Замінити насос та частково труби опалювальної системи адміністративно - побутового корпусу майстерні | шт./м | Насос – 1 Труби – 15м/п | до 15.10.2012р. | 4,5 | - | - | - |
| 3 | Установити відсутні скляні шибки | м.кв. | 6 | до 01.11.2012р. | 0,2 | - | - | - |
|  | Відремонтувати та утеплити вікна, двері та ворота приміщень майстерні | шт. | 15 | до 15.10.2012р. | 1,5 | - | - | - |
|  | Замінити двері, що вийшли з ладу | шт. | 2 | до 01.10.2012р. | 0,8 | 2 | 100 | 0,8 |
| 4 | Обладнати приміщення для сушіння спецодягу та взуття | шт. | 1 | до 01.10.2012р. | 0,5 | 1 | 100 | 0,5 |
| 5 | Підготувати кладовища та центральний міський пляж до осінньо-зимового періоду ( прибирання, консервація водопостачання). | шт. | 2 | до 01.11.2012р. | 0,4 | - | - | - |
|  | Виготовити ями могил для поховання в зимовий період | шт. | 300 | до 01.11.2012р. | 60,0 | - | - | - |
| 6 | Придбання теплого спецодягу та спецвзуття для працівників | к-т | 15 | до 01.10.2012р. | 3,5 | - | - | - |
| 7 | Заготівля гравію, піску, гран відсіву для забезпечення роботи майстерні та кладовищ у зимовий період | м. куб. | 100 | до 15.11.2012р. | 10,00 | 150 | 150 | 15,0 |
| 8 | Проведення ревізії та ремонту опалювальних котлів і грубок | шт. | 3 | до 15.10.2012р. | 0,5 | 3 | 100 | 0,5 |
| 9 | Проведення заготівлі твердого палива для для опалювальних пристроїв майстерні тп приміщень по Росьовій,7 | м. куб. | 300 | о 15.10.2012 р. | 9,0 | 150 | 50 | 4,5 |
|  | Всього: |  |  |  | 99,9 |  | 21 | 21,3 |

Забезпечення  виконання  заходів  з  підготовки господарського комплексу  та  об’єктів соціально-культурного  призначення  м. Біла Церква  до  роботи в  осінньо-зимовий  період  2012 – 2013  років, фінансові   та  організаційні питання, (які  потребують  термінового  вирішення), розгляд  питань  комплексної  підготовки житлово-комунального господарства міста  до  роботи в  осінньо-зимовий  період, а  саме  підготовка  житлового  фонду,  об’єктів  теплопостачання,  прийняття  рішень  по взаємодії  всіх  організацій, служб  та  виконавчих  органів по  вирішенню  проблемних  питань дасть можливість успішно підготовитись і провести осінньо-зимовий період 2012 – 2013 рокі

Заступник міського голови                      				В.В. Гнатюк