БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 червня 2012 року №224

від 12 червня 2012 року 								№224

м.Біла Церква

Про організацію та проведення

ІХ  Білоцерківського марафону

Розглянувши лист начальника відділу Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту від 15 травня 1012 року №8-13-181, з метою належної підготовки та проведення ІХ Білоцерківського марафону  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Єдиного календарного плану міських спортивно-масових заходів, обласних, Всеукраїнських і міжнародних  змагань на 2012 рік , затвердженого колегією відділу з питань фізичної культури та спорту від 19 грудня 2011 р. протокол  № 4, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення ІХ Білоцерківського марафону  і затвердити його склад (згідно додатку 1) .

2. Затвердити заходи з підготовки та проведення ІХ  Білоцерківського марафону

(згідно додатку 2).

3. Відділам та управлінням, іншим підрозділам Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету забезпечити виконання зазначених заходів.

4. Міському фінансовому управлінню (Терещук С.Г.) та відділу  з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради  (Матвієць В.М.) передбачити кошти на підготовку та проведення змагань в межах асигнувань галузі фізичної культури та спорту.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови

Антонюка М.А.

Міський голова									В.П.Савчук

Додаток № 2

до рішення виконавчого

комітету

від “_____”___________2012 р. № ____

З А Х О Д И

підготовки та проведення ІХ Білоцерківського марафону

| № | Назва заходу | Термін Виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести реконструкцію дороги по проспекту 50 річчя Перемоги ( від готелю “Рось” до вул. Б. Хмельницького ). | травень-червень | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, ТОВ “Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління (за згодою)“ |
| 2. | Забезпечити охорону правопорядку під час проведення змагань та місцях проживання учасників змагань, особливу увагу приділивши готелю “Рось“. | під час проведення змагань | Білоцерківське МВ ГУМВС України в Київській області (за згодою) |
| 3. | Забезпечити харчуванням учасників змагань в т.ч. спец.харчування. | під час проведення змагань | Відділ з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради, відділ з питань торгово-побутового обслуговування населення і громадського харчування Білоцерківської міської ради |
| 4. | Забезпечити під час проведення змагань наявність : роздягалень, біотуалетів, приміщень для проведення учасників технічної наради та прес-конференції. | під час проведення змагань | Відділ з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради |
| 5. | Організувати надання необхідних медичних послуг на належному рівні та їх відповідну доступність до спортсменів та вболівальників. | під час проведення змагань | Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради |
| 6. | Організувати : - місця паркування автобусів та легкових автомашин в місцях проведення змагань та проживання учасників; - безпеку проведення змагань , в т.ч. відключення світлофорів. | під час проведення змагань | Відділ ДАІ по обслуговуванню м.Біла Церква при ОДАІ ГУМВС України в Київській області ( за згодою ), Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 7. | Організувати рух автотранспорту по маршрутах № 1, 4, 6, 7, 22, 25, 26 та тролейбусу по маршруту № 1 під час проведення змагань. | під час проведення змагань | Відділ промисловості, енергетики транспорту і зв’язку, управління економіки Білоцерківської міської ради, відділ Державтоінспекції по обслуговуванню м. Біла Церква при УДАІ ГУ МВС України в Київській області (за згодою) |
| 8. | Забезпечити висвітлення змагань в засобах масової інформації. | жовтень | Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської ради |
| 19. | Розробити заходи та провести відповідну роботу щодо висвітлення змагань на біг - бордах, сіті – лайтах. | вересень – жовтень | Відділ з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради, федерація легкої атлетики міста ( за згодою ) |
| 10. | Забезпечити виготовлення інформаційно-рекламної продукції : запрошення, прес-релізи, бейджики, інформаційні плакати. | серпень – вересень | Відділ з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради, федерація легкої атлетики міста ( за згодою ) |
| 11. | Забезпечити на належному рівні проведення церемонії урочистого відкриття, закриття змагань та нагородження переможців. | під час проведення змагань | Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради |
| 12. | Організувати участь волонтерів при підготовці та під час проведення змагань. | жовтень | Відділ з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради |
| 13. | Організувати виступ колективів художньої самодіяльності на 2-х концертно-розважальних майданчиках під час проведення змагань | під час проведення змагань | Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради |
| 14. | Організувати участь вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста в змаганнях | під час проведення змагань | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради |
| 15. | Організувати радіотрансляцію ходу змагань на радіо з озвученням на місці старту-фінішу та пл. П.Запорожця. | під час проведення змагань | Відділ з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради, ЗАТ «ТРК Белком» (за згодою) |

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради									Н.І.Дудко

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від “___ “  _____2012 р. №____

Склад організаційного комітету

з підготовки та проведення ІХ  Білоцерківського марафону

Савчук Василь Петрович		- голова організаційного комітету, міський голова;

Антонюк Микола Анатолійович	- заступник голови організаційного комітету, заступник

міського голови;

Матвієць Валерій Миколайович.	- заступник голови організаційного комітету, начальник

відділу з питань фізичної культури та спорту

Білоцерківської міської ради

.

Члени організаційного комітету :

Андрущенко Юрій Миколайович		- начальник штатної збірної команди України з

легкої атлетики (за згодою);

Биковська Тетяна Олександрівна		- президент федерації легкої атлетики м.Біла Церква

(за  згодою);

Бочаров Сергій Олексійович		- віце-президент федерації легкої атлетики м.Біла

Церква (за згодою);

Грибенников Олександр Анатолійович	- начальник Білоцерківського МВ ГУ МВС України в

Київській області ( за згодою);

Довгаль Раїса Василівна			- начальник відділу з питань торгово-побутового

обслуговування населення і громадського

харчування Білоцерківської міської ради;

Зенков Микола Павлович			- начальник відділу федерації легкої атлетики

України (за згодою);

Ореховський Олександр Петрович	- начальник управління житлово-комунального

господарства Білоцерківської міської ради

Красножон Петро Іванович 		- начальник відділу культури і туризму

Білоцерківської  міської ради;

Кузнєцов Юрій Олександрович		- начальник управління з питань надзвичайних

ситуацій  та цивільного  захисту населення

Білоцерківської  міської ради;

Куроченко Іван Панасович			- голова Київського обласного відділення

Національного олімпійського комітету України

(за згодою);

Мельничук Володимир Едуардович	- директор КП БМР “Підприємство готельного

господарства” ( за згодою);

Петрик Юрій Федорович 			- начальник управління освіти і науки

Білоцерківської  міської ради;

Рогов Анатолій Володимирович		- начальник управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради;

Сторч Віктор Андрійович			- державний тренер з легкої атлетики по Київській

області (за згодою);

Тананай СергійМиколайович		- директор кафе “Кава” (за згодою);

Терещук Світлана Григорівна		- начальник міського фінансового управління

Білоцерківської міської ради;

Троценко Роман Володимирович		- директор ТОВ “Білоцерківське шляхово-

експлуатаційне управління”(за згодою);

Федорчук Володимир Володимирович	- начальник відділу Державтоінспекції по

обслуговуванню м. Біла Церква при УДАІ

ГУ   МВС  України в Київській області

(за згодою);

Швець Андрій Володимирович		- генеральний директор  ЗАТ ТРК “Белком”

(за згодою).

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради                                   					                 Н.І.Дудко