від 14 червня 2016 року № 236

Про організацію та проведення

ХІІІ  Білоцерківського марафону

Розглянувши лист в.о. начальника відділу Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту від 02 червня 2016 року  2016 р. № 05-06/178, з метою належної підготовки та проведення ХІІІ Білоцерківського марафону,  відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Єдиного календарного плану міських спортивно-масових заходів відділу Білоцерківської міської ради  з питань фізичної культури та спорту на 2016 рік, затвердженого наказом відділу з питань фізичної культури та спорту від 04 січня  2016 р. №1, виконавчий комітет міської ради вирішив :

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення ХІІІ Білоцерківського марафону  і затвердити його склад ( згідно додатку 1) .

2. Затвердити заходи з підготовки та проведення  ХІІІ  Білоцерківського марафону

( згідно додатку 2).

3. Відділам та управлінням, іншим підрозділам Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету забезпечити виконання зазначених заходів.

4. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради  ( Терещук С.Г.) та відділу  Білоцерківської міської ради  з питань фізичної культури та спорту (Коросько В.М.) передбачити кошти на підготовку та проведення змагань в межах асигнувань галузі фізичної культури та спорту.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради  Антонюка М.А.

Міський голова							Г.А. Дикий

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від “_____”__________2016 р. № ____

З А Х О Д И

з підготовки та проведення   ХІІІ Білоцерківського марафону

| № | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити охорону правопорядку під час проведення змагань та у місцях проживання учасників змагань | під час проведення змагань | Білоцерківський відділ поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області (за згодою) |
| 2. | Забезпечити під час проведення змагань наявність: роздягалень, біотуалетів, приміщень для проведення учасниками технічної наради та прес-конференції. | під час проведення змагань | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту; управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 3. | Вжити заходів щодо ремонту дороги по бул. Олександрійський ( від готелю “Рось” до вул. Б. Хмельницького та в зворотньому напрямку ). | Липень-вересень 2016 року | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради; Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради |
| 4. | Організувати надання необхідних медичних послуг на належному рівні. | під час проведення змагань | Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради |
| 5. | Організувати : - перекриття руху транспорту під час проведення змагань - місця паркування автобусів та легкових автомашин в місцях проведення змагань та проживання учасників; - безпеку проведення змагань , в т.ч. відключення світлофорів. | під час проведення змагань | Білоцерківський відділ поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області (за згодою); Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 6. | Скорегувати рух автотранспорту по маршрутах № 1, 4, 6, 7, 22, 25, 26 та тролейбусу по маршруту № 1 під час проведення змагань. | під час проведення змагань | Відділ промисловості, енергетики транспорту і зв’язку, управління економіки Білоцерківської міської ради; Білоцерківський відділ поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області (за згодою) |
| 7. | Забезпечити висвітлення змагань в засобах масової інформації. | жовтень 2016 року | Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської ради |

2

| 8 | Виготовити рекламно-інформаційний ролик щодо проведення ХІІІ Білоцерківського марафону |  | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту; федерація легкої атлетики міста ( за згодою ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Розробити заходи та провести відповідну роботу щодо висвітлення змагань на біг - бордах, сіті – лайтах. | вересень – жовтень 2016 року | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту; федерація легкої атлетики міста ( за згодою ) |
| 10. | Забезпечити виготовлення інформаційно-рекламної продукції : запрошення, прес-релізи, бейджики, інформаційні плакати. | серпень – вересень 2016 року | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту; федерація легкої атлетики міста ( за згодою ) |
| 11. | Забезпечити на належному рівні проведення церемонії урочистого відкриття, закриття змагань та нагородження переможців. | під час проведення змагань | Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради; відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту |
| 12. | Організувати участь волонтерів при підготовці та під час проведення змагань. | жовтень 2016 року | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту |
| 13 | Забезпечити тематичне святкове оформлення та упорядкування бул. Олександрійський ( від готелю “Рось” до вул. Б. Хмельницького ). | під час проведення змагань | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 14. | Організувати участь вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста в змаганнях | під час проведення змагань | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради; відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту |
| 15. | Організувати радіотрансляцію ходу змагань на радіо з озвученням на місці старту-фінішу. | під час проведення змагань | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради				     				М.А Антонюк

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від “___ “  _____2016 р. №____

Склад організаційного комітету

з підготовки та проведення  ХІІІ  Білоцерківського марафону

Дикий Геннадій Анатолійович	- голова організаційного комітету, міський голова;

Антонюк Микола Анатолійович	- заступник голови організаційного комітету , керуючий

справами виконавчого комітету міської ради

Коросько Валентина Миколаївна	- заступник голови організаційного комітету, в.о.начальника

відділу Білоцерківської міської ради з питань фізичної

культури та спорту.

Члени організаційного комітету :

Андрющенко Юрій Миколайович		- старший тренер збірної команди України з легкої

атлетики (за згодою);

Балясников Володимир Матвійович	- президент федерації легкої атлетики м.Біла Церква

(за   згодою);

Бочаров Сергій Олексійович		- віце-президент федерації легкої атлетики м.Біла

Церква (за згодою);

Беркут Марія  Василівна			- начальник відділу з питань торгово-побутового

обслуговування населення і громадського харчування

Білоцерківської міської ради;

Возненко Сергій Григорович                   -  начальник  Білоцерківського відділу  поліції

Головного управління Національної поліції

України в Київській області (за згодою);

Кузнєцов Юрій Олександрович		- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного  захисту населення Білоцерківської

міської ради;

Куроченко Іван Панасович			- голова Київського обласного відділення

Національного олімпійського комітету України (за

згодою);

Маслянко Павло Михайлович		- начальник управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради;

Мельничук Володимир Едуардович	- директор КП БМР “Підприємство готельного

господарства”(за згодою);

Пахольчук Сергій Іванович			-  в.о. начальника управління житлово-комунального

господарства Білоцерківської міської ради;

Петрик Юрій Федорович 			- начальник управління освіти і науки Білоцерківської

міської ради;

Ковальська Юлія Іванівна 		-  начальник відділу культури і туризму

Білоцерківської міської ради;

Терещук Світлана Григорівна		- начальник міського фінансового управління

Білоцерківської міської ради;

Троценко Роман Володимирович		- директор ТОВ “Білоцерківське шляхово -

експлуатаційне управління”(за згодою)	.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                      М.А.Антонюк