- БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  09 вересня  2014 р.                                                                                         №  337

м. Біла Церква

Про організацію та проведення

ХІ  Білоцерківського марафону

Розглянувши лист начальника відділу Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту від 19 серпня 2014 р. № 05-06/224, з метою належної підготовки та проведення ХІ Білоцерківського марафону,  відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Єдиного календарного плану міських спортивно-масових заходів, змагань відділу Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту на 2014 рік, затвердженого колегією відділу з питань фізичної культури та спорту від 25 грудня 2013 р.( протокол  № 4), виконавчий комітет міської ради вирішив :

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення ХІ Білоцерківського марафону  і затвердити його склад ( згідно додатку 1) .

2. Затвердити заходи з підготовки та проведення  ХІ  Білоцерківського марафону

( згідно додатку 2).

3. Відділам та управлінням, іншим підрозділам Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету забезпечити виконання зазначених заходів.

4. Міському фінансовому управлінню ( Терещук С.Г.) та відділу  Білоцерківської міської ради  з питань фізичної культури та спорту ( Матвієць В.М.) передбачити кошти на підготовку та проведення змагань в межах асигнувань галузі фізичної культури та спорту.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови

Антонюка М.А.

Міський голова							В.П.Савчук

Додаток  2

до рішення виконавчого

комітету

від 09 вересня 2014 р. № 337

З А Х О Д И

з підготовки та проведення  ХІ

Білоцерківського марафону

| № | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити охорону правопорядку під час проведення змагань та у місцях проживання учасників змагань, особливу увагу приділивши готелю “Рось“. | під час проведення змагань | Білоцерківське МВ ГУМВС України в Київській області (за згодою) |
| 2. | Забезпечити під час проведення змагань наявність: роздягалень, біотуалетів, приміщень для проведення учасниками технічної наради та прес-конференції. | під час проведення змагань | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту, управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 3. | Вжити заходів щодо ремонту дороги по проспекту 50- річчя Перемоги ( від готелю “Рось” до вул. Б. Хмельницького та в зворотньому напрямку ). | травень-червень 2014 року | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, ТОВ “Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління (за згодою) |
| 4. | Організувати надання необхідних медичних послуг на належному рівні. | під час проведення змагань | Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради |
| 5. | Організувати : - перекриття руху транспорту під час проведення змагань - місця паркування автобусів та легкових автомашин в місцях проведення змагань та проживання учасників; - безпеку проведення змагань , в т.ч. відключення світлофорів. | під час проведення змагань | Відділ Державтоінспекції по обслуговуванню м.Біла Церква Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області (за згодою), управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 6. | Скорегувати рух автотранспорту по маршрутах № 1, 4, 6, 7, 22, 25, 26 та тролейбусу по маршруту № 1 під час проведення змагань. | під час проведення змагань | Відділ промисловості, енергетики транспорту і зв’язку, управління економіки Білоцерківської міської ради, відділ Державтоінспекції по обслуговуванню м.Біла Церква Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області (за згодою) |

2

| 7. | Забезпечити висвітлення змагань в засобах масової інформації. | жовтень 2014 року | Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Виготовити рекламно-інформаційний ролик щодо проведення ХІ Білоцерківського марафону |  | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту, федерація легкої атлетики міста ( за згодою ) |
| 9. | Розробити заходи та провести відповідну роботу щодо висвітлення змагань на біг - бордах, сіті – лайтах. | вересень – жовтень 2014 року | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту, федерація легкої атлетики міста ( за згодою ) |
| 10. | Забезпечити виготовлення інформаційно-рекламної продукції : запрошення, прес-релізи, бейджики, інформаційні плакати. | серпень – вересень 2014 року | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту, федерація легкої атлетики міста ( за згодою ) |
| 11. | Забезпечити на належному рівні проведення церемонії урочистого відкриття, закриття змагань та нагородження переможців. | під час проведення змагань | Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради, відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту |
| 12. | Організувати участь волонтерів при підготовці та під час проведення змагань. | Жовтень 2014 року | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту |
| 13 | Забезпечити тематичне святкове оформлення та упорядкування вул. 50- річчя Перемоги ( від готелю “Рось” до вул. Б. Хмельницького ). | під час проведення змагань | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 14. | Організувати участь вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста в змаганнях | під час проведення змагань | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту |
| 15. | Організувати радіотрансляцію ходу змагань на радіо з озвученням на місці старту-фінішу. | під час проведення змагань | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради		                		     		Н.І.Дудко

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету

від 09 вересня 2014 р. № 337

Склад організаційного комітету

з підготовки та проведення  ХІ  Білоцерківського марафону

Савчук Василь Петрович		- голова організаційного комітету, міський голова;

Антонюк Микола Анатолійович	- заступник голови організаційного комітету , заступник

міського голови;

Матвієць Валерій Миколайович	- заступник голови організаційного комітету, начальник

відділу з питань фізичної культури та спорту

Члени організаційного комітету :

Андрущенко Юрій Миколайович		- старший тренер збірної команди України з легкої

атлетики (за згодою);

Биковська Тетяна Олександрівна		- президент федерації легкої атлетики м.Біла Церква (за

згодою);

Бочаров Сергій Олексійович		- віце-президент федерації легкої атлетики м.Біла

Церква (за згодою);

Беркут Марія  Василівна			- начальник відділу з питань торгово-побутового

обслуговування населення і громадського харчування

Білоцерківської міської ради;

Красножон Петро Іванович 		- начальник відділу культури і туризму Білоцерківської

міської ради;

Кузнєцов Юрій Олександрович		- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного  захисту населення Білоцерківської

міської ради;

Куроченко Іван Панасович			- голова Київського обласного відділення

Національного олімпійського комітету України (за

згодою);

Мельничук Володимир Едуардович	- директор КП БМР “Підприємство готельного

господарства”;

Ореховський Олександр Петрович	- начальник управління житлово-комунального

господарства Білоцерківської міської ради;

Петрик Юрій Федорович 			- начальник управління освіти і науки Білоцерківської

міської ради;

Рогов Анатолій Володимирович		- начальник управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради;

Рудюк   Сергій Володимирович 		- начальник Білоцерківського МВ ГУМВС України в

Київській області ( за згодою);

Сідько Володимир Леонідович	- начальник відділення ДАІ з обслуговування

м. Біла Церква та Білоцерківського району

УДАІ ГУМВС України в Київській області

( за згодою);

Терещук Світлана Григорівна		- начальник міського фінансового управління

Білоцерківської міської ради;

Троценко Роман Володимирович		- директор ТОВ “Білоцерківське шляхово -

експлуатаційне управління”(за згодою);

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                        Н.І.Дудко