- БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

08 вересня  2015 року                                 м. Біла Церква                                               №  322

Про організацію та проведення

ХІІ  Білоцерківського марафону

Розглянувши лист начальника відділу Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту від 01 вересня 2015 р. № 05-06/232, з метою належної підготовки та проведення ХІІ Білоцерківського марафону,  відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Єдиного календарного плану міських спортивно-масових заходів відділу  з питань фізичної культури та спорту на 2015 рік, затвердженого наказом відділу з питань фізичної культури та спорту від 05 січня 2015 р., виконавчий комітет міської ради вирішив :

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення ХІІ Білоцерківського марафону  і затвердити його склад (згідно додатку 1).

2. Затвердити заходи з підготовки та проведення  ХІІ  Білоцерківського марафону

(згідно додатку 2).

3. Відділам та управлінням, іншим підрозділам Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету забезпечити виконання зазначених заходів.

4. Міському фінансовому управлінню (Терещук С.Г.) та відділу  Білоцерківської міської ради  з питань фізичної культури та спорту (Коросько В.М.) передбачити кошти на підготовку та проведення змагань в межах асигнувань галузі фізичної культури та спорту.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови

Антонюка М.А.

Міський голова							В.П.Савчук

Додаток   2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 08 вересня 2015 р. № 322

З А Х О Д И

з підготовки та проведення  ХІІ Білоцерківського марафону

| № | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Забезпечити охорону правопорядку під час проведення змагань та у місцях проживання учасників змагань | під час проведення змагань | Білоцерківський МВ ( з обслуговування м.Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області (за згодою) |
| 2. | Забезпечити під час проведення змагань наявність: роздягалень, біотуалетів, приміщень для проведення учасниками технічної наради та прес-конференції. | під час проведення змагань | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту, управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 3. | Вжити заходів щодо ремонту дороги по проспекту 50- річчя Перемоги ( від готелю “Рось” до вул. Б. Хмельницького та в зворотньому напрямку ). | Вересень 2015 року | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, ТОВ “Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління (за згодою) |
| 4. | Організувати надання необхідних медичних послуг на належному рівні. | під час проведення змагань | Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради |
| 5. | Організувати : - перекриття руху транспорту під час проведення змагань - місця паркування автобусів та легкових автомашин в місцях проведення змагань та проживання учасників; - безпеку проведення змагань , в т.ч. відключення світлофорів. | під час проведення змагань | Відділ Державтоінспекції по обслуговуванню м.Біла Церква Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області (за згодою), управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 6. | Скорегувати рух автотранспорту по маршрутах № 1, 4, 6, 7, 22, 25, 26 та тролейбусу по маршруту № 1 під час проведення змагань. | під час проведення змагань | Відділ промисловості, енергетики транспорту і зв’язку, управління економіки Білоцерківської міської ради, відділ Державтоінспекції по обслуговуванню м.Біла Церква Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області (за згодою) |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Забезпечити висвітлення змагань в засобах масової інформації. | жовтень 2015 року | Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської ради |
| 8 | Виготовити рекламно-інформаційний ролик щодо проведення ХІ Білоцерківського марафону |  | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту, федерація легкої атлетики міста ( за згодою ) |
| 9. | Розробити заходи та провести відповідну роботу щодо висвітлення змагань на біг - бордах, сіті – лайтах. | вересень – жовтень 2015 року | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту, федерація легкої атлетики міста ( за згодою ) |
| 10. | Забезпечити виготовлення інформаційно-рекламної продукції : запрошення, прес-релізи, бейджики, інформаційні плакати. | серпень – вересень 2015 року | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту, федерація легкої атлетики міста ( за згодою ) |
| 11. | Забезпечити на належному рівні проведення церемонії урочистого відкриття, закриття змагань та нагородження переможців. | під час проведення змагань | Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради, відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту |
| 12. | Організувати участь волонтерів при підготовці та під час проведення змагань. | жовтень 2015 року | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту |
| 13 | Забезпечити тематичне святкове оформлення та упорядкування вул. 50- річчя Перемоги ( від готелю “Рось” до вул. Б. Хмельницького ). | під час проведення змагань | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 14. | Організувати участь вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста в змаганнях | під час проведення змагань | Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту |
| 15. | Організувати радіотрансляцію ходу змагань на радіо з озвученням на місці старту-фінішу. | під час проведення змагань | Відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради				     		Н.І.Дудко

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 08 вересня 2015 р. № 322

Склад організаційного комітету

з підготовки та проведення  ХІІ  Білоцерківського марафону

Савчук Василь Петрович		- голова організаційного комітету, міський голова;

Антонюк Микола Анатолійович	- заступник голови організаційного комітету , заступник

міського голови;

Коросько Валентина Миколаївна	- заступник голови організаційного комітету,

в.о. начальника відділу Білоцерківської міської ради з

питань фізичної культури та спорту.

Члени організаційного комітету :

Андрущенко Юрій Миколайович	- старший тренер збірної команди України з легкої

атлетики (за згодою);

Биковська Тетяна Олександрівна	- президент федерації легкої атлетики м.Біла Церква (за

згодою);

Бочаров Сергій Олексійович         - віце-президент федерації легкої атлетики м.Біла

Церква (за згодою);

Беркут Марія  Василівна		- начальник відділу з питань торгово-побутового

обслуговування населення і громадського харчування

Білоцерківської міської ради;

Кузнєцов Юрій Олександрович	- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного  захисту населення Білоцерківської

міської ради;

Куроченко Іван Панасович		- голова Київського обласного відділення

Національного олімпійського комітету України (за

згодою);

Мельничук Володимир Едуардович- директор КП БМР “Підприємство готельного

господарства”(за згодою);

Ореховський Олександр Петрович- начальник управління житлово-комунального

господарства Білоцерківської міської ради;

Петрик Юрій Федорович 		- начальник управління освіти і науки Білоцерківської

міської ради;

Рогов Анатолій Володимирович	- начальник управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради;

Рудюк   Сергій Володимирович   - начальник Білоцерківського міського відділу

( з обслуговування м.Біла Церква та Білоцерківського

району)  Головного управління МВС України в

Київській області ( за згодою);

Сідько Володимир Леонідович    - начальник відділення ДАІ з обслуговування

м. Біла Церква та Білоцерківського району

УДАІ ГУ МВС України в Київській області

( за згодою);

Стрихар Лідія Анатоліївна          - в.о. начальника відділу культури і туризму

Білоцерківської міської ради;

2

Терещук Світлана Григорівна     - начальник міського фінансового управління

Білоцерківської міської ради;

Троценко Роман Володимирович	- директор ТОВ “Білоцерківське шляхово -

експлуатаційне управління”(за згодою).

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                              Н.І.Дудко