## вкб 08.11
Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 08 листопада 2016 року
№ 482
ПЕРЕЛІК
об'єктів і заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій м. Біла Церква
№ | Найменування об’єкта, його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будівництва | Проектна потужність відповідних одиниць | Кошторисна вартість об’єкта, тис. грн. |  | Степінь будівельної готовності % | Обсяг фінансування (грн…) | Форма власності | Позитивний комплексний висновок експертизи (експертний звіт «Укрбудекспертизи»), дата, номер | Вид проектної документації, ким затверджена дата, номер | Уведення в експлуатацію, відповідних одиниць | Найменування, коли і ким затверджено програму (документ) економічного і соціального розвитку держави, регіону,якому відповідає об’єкт
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Відділ капітального будівництва
|  | 2016 |  | 2200000 |  |  | 2200000
1 | Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів (капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 по вул. Молодіжна, 12) у м. Біла Церква Київської області | 2016 |  | 1490000 |  | 0 | 1490000 | комунальна | ДП ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | робочий проект | 2016
2 | Капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів (капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) №16 "Пролісок" по вул. Вокзальна, 14) у м. Біла Церква Київської області | 2016 |  | 200000 |  | 0 | 200000 | комунальна | ДП ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | робочий проект | 2016
3 | Капітальний ремонт вікон міської лікарні №2 по вул. Семашка, 9 у м. Біла Церква Київської області | 2016 |  | 400000 |  | 0 | 400000 | комунальна | ДП ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | робочий проект | 2016
4 | Капітальний ремонт вікон міської лікарні №1 по вул. Ярослава Мудрого, 49 у м. Біла Церква Київської області | 2016 |  | 110000 |  |  | 110000 |  | ДП ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | робочий проект | 2016
| ВСЬОГО |  |  | 2200000 |  |  | 2200000
| Керуючий справами виконавчого комітету | [7 empty] | М.С. Свірський
Л.Б. Денисова

## вкб
Додаток
ПЕРЕЛІК
об'єктів і заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій м. Біла Церква
№ | Найменування об’єкта, його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будівництва | Проектна потужність відповідних одиниць | Кошторисна вартість об’єкта, тис. грн. |  | Степінь будівельної готовності % | Обсяг фінансування (грн…) | Форма власності | Позитивний комплексний висновок експертизи (експертний звіт «Укрбудекспертизи»), дата, номер | Вид проектної документації, ким затверджена дата, номер | Уведення в експлуатацію, відповідних одиниць | Найменування, коли і ким затверджено програму (документ) економічного і соціального розвитку держави, регіону,якому відповідає об’єкт
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Відділ капітального будівництва
| Реконструкція (оснащення житлового фонду) засобами обліку, використання, регулювання та споживання води та теплової енергії: | 2016 |  | 520726 |  |  | 300000
1 | - вул.Линника, 9 |  | 1 буд. | 172326 |  | 0 | 100000 | комунальна | ДП ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | робочий проект,ВКБ БМР | 2016
2 | - вул.Тимирязєва, 12 |  | 1 буд. | 174200 |  | 0 | 100000 | комунальна | ДП ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | робочий проект,ВКБ БМР | 2016
3 | - вул.Тимирязєва, 14 |  | 1 буд. | 174200 |  | 0 | 100000 | комунальна | ДП ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | робочий проект,ВКБ БМР | 2016
| ВСЬОГО |  |  | 520726 |  |  | 300000
| Начальник відділу капітального будівництва | [7 empty] | Л.Б.Денисова

## Лист1
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації | Разом видатків на поточний рік | Зміни | субвенції | [6 empty] | Вартість, грн | [5 empty] | Виконавець |  | Примітка
|  |  |  | Проект | КД | Експертиза | Декларація | Договір на вик. робіт | АВР | ПКД | Експертиза | Технагляд | Роботи | Всього, грн | по проекту | ПКД | Роботи
гуртожитки:
- вул.Гайова 4 | 134788 | [8 empty] | 9328.19 |  | 300.14 | 122366.4 | 131694.59 | 134788 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- Гайок 228 | 155414 | [8 empty] | 9328.19 |  | 2264.7 | 141443.67 | 150771.86 | 155414 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | придбання обладнання
- вул Клінічна 4/1 | 138882 | [8 empty] | 10437.76 |  | 2487.66 | 125245.2 | 135682.96 | 138882 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- вул.Першотравнева 8 | 130096 | [8 empty] | 9328.19 |  | 2098.21 | 117782.4 | 127110.59 | 130096 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- вул.Сквирське шосе 214/2 | 126450 | [8 empty] | 9328.19 |  | 2269.14 | 114222 | 123550.19 | 126450 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- вул.В.Чорновола 4/35 | 147662 | [8 empty] | 9818.76 |  | 2655.51 | 133860 | 143678.76 | 147662 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- вул. Шевченко 120 | 145068 | [8 empty] | 10436.76 |  | 312.9 | 131325.6 | 141762.36 | 145068 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- вул.Шолом Алейхема 84 | 145512 | [8 empty] | 10436.76 |  | 477.96 | 131764.8 | 142201.56 | 145512 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- вул.Молодіжна 22 | 112708 | [8 empty] | 9328.19 |  | 1826.2 | 91329.6 | 100657.79 | 112708 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | придбання обладнання
- вул.Мельника 34а | 149724 | [8 empty] | 10436.76 |  | 2697.83 | 135828 | 146264.76 | 149724 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- вул.Східна 4 | 139991 | [8 empty] | 9818.76 |  | 2509.8 | 126364.8 | 136183.56 | 139991 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- вул.Л.Долинського 1б | 145313 | [8 empty] | 10436.76 |  | 2611.2 | 148930.8 | 159367.56 | 145313 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
будинки | [7 empty] | \
- б-р Олександрійський 111 | 149234 | [8 empty] | 10436.76 |  | 2677.84 | 158943.38 | 169380.14 | 149234 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- вул.Вернадського 6 | 253768 | [8 empty] | 10436.76 |  |  | 237818.83 | 248255.59 | 253768 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | придбання обладнання
- вул.Банкова 14 | 133063 | [8 empty] | 10436.76 |  |  | 96220.99 | 106657.75 | 133063 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | придбання обладнання
- вул.Гризодубової 82а | 145182 | [8 empty] | 10436.76 |  | 2603.12 | 131382 | 141818.76 | 145182 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- вул.Логінова 37а | 154799 | [8 empty] | 10436.76 |  |  | 2261.84 | 12698.6 | 280834 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | придбання обладнання
- вул.Нова 3а | 157427 | [8 empty] | 10436.76 |  |  | 105486.88 | 115923.64 | 154799 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | придбання обладнання
- вул.Курсова 37 | 163205 | [8 empty] | 10436.76 |  |  | 115358.4 | 125795.16 | 157896 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | придбання обладнання
- вул.Нова 5 | 157896 | [8 empty] | 10436.76 |  | 2301.33 | 143390.4 | 153827.16 | 157427 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- вул.Павліченко 37 | 157427 | [8 empty] | 10436.76 |  |  | 111973.2 | 122409.96 | 163205 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | придбання обладнання
- вул.Павліченко 39 | 215520 | [8 empty] | 10436.76 |  | 2264.78 | 181556.4 | 191993.16 | 215520 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | придбання обладнання
- пров.Студентський 2 | 171248 | [8 empty] | 10436.76 |  |  | 157282.8 | 167719.56 | 171248 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | придбання обладнання
- вул.В.Стуса 34 | 274447 | [8 empty] | 10436.76 |  |  | 175045.19 | 185481.95 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго | договір на вик. робіт
- вул.Турчанінова 21 | 129274 | [8 empty] | 9328.19 |  | 2319.92 | 116942.28 | 126270.47 | 129274 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- вул.Турчанінова 23 | 131902 | [8 empty] | 9328.19 |  | 2370.44 | 103738.8 | 113066.99 | 131902 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- вул.Турчанінова 25 | 132929 | [8 empty] | 9328.19 |  | 2388 | 120497.48 | 129825.67 | 132929 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- вул.Шевченко 124,124а | 156848 | [8 empty] | 10436.76 |  |  | 111981.6 | 122418.36 | 156848 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | придбання обладнання
- вул.І.Мазепи 45 | 313850 | [8 empty] | 16353.36 |  | 2132.9 | 290574.25 | 306927.61 | 313850 | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.Я.Мудрого 44 | 216503 | [8 empty] | 10436.76 |  |  | 109616.4 | 10436.76 | 216503 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | придбання обладнання
- вул.Я.Мудрого 60 | 157250 | [8 empty] | 10436.76 |  |  | 111868.8 | 122305.56 | 157250 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | придбання обладнання
- Академічний провулок 1 | 147044 | [8 empty] | 10436.76 |  |  | 112527.31 | 122964.07 | 147044 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | придбання обладнання
- вул.Пролетарська, 13 | 298580 | [8 empty] | 16353.36 |  |  | 219565.37 | 235918.73 | 298580 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | придбання обладнання
- бул.М.Грушевського 10 | 161032 | [8 empty] | 10436.76 |  | 2893.05 | 146846.4 | 157283.16 | 161032 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- бул.М.Грушевського 12 | 142074 | [8 empty] | 10436.76 |  | 2541.69 | 128390.4 | 138827.16 | 142074 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | виконано
- бул.М.Грушевського 12а | 145282 | [8 empty] | 10436.76 |  |  | 109455.6 | 119892.36 | 145282 | Дельта проект | БЦтеплоенерго | придбання обладнання
- вул.Партизанська 33,25 | 230413 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 214118 | 224570.6 |  | Дельта проект | ПП"Термокрай"
- вул.Таращанська 161 ( під.1-5) | 218958 | [8 empty] | 10452.6 |  |  |  | 10452.6 |  | Дельта проект
- вул.Курсова 3а | 209394 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 194123.63 | 204576.23 |  | Дельта проект
- вул.Таращанська 163а | 209394 | [8 empty] | 10452.6 |  |  |  | 10452.6 |  | Дельта проект
- вул.Героїв Крут 32а | 141580 | [8 empty] | 9312.36 |  |  | 129003.97 | 138316.33 |  | Дельта проект | Монтаж-Укрінтерм
- вул.Грибоєдова 36 | 141580 | [8 empty] | 9312.36 |  |  | 129004.6 | 138316.96 |  | Дельта проект | Монтаж-Укрінтерм
- вул.Некрасова 46 (під.1-4) | 141580 | [8 empty] | 9312.36 |  |  | 129003.46 | 138315.82 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.Січневого прориву 11 | 121076 | [8 empty] | 9312.36 |  |  |  | 9312.36 |  | Дельта проект | ПП"Термокрай" | субвенції
- вул.Академика Кримського 8 | 180925 | [8 empty] | 10452.6 |  |  |  | 10452.6 |  | Дельта проект
- вул.Крижанівського 8 | 140260 | [8 empty] | 9312.36 |  |  |  | 9312.36 |  | Дельта проект
- вул.Крижанівського 4 | 140260 | [8 empty] | 9312.36 |  |  |  | 9312.36 |  | Дельта проект | ПП"Термокрай" | субвенції
- пров.Інституський 4 | 184139 | [8 empty] | 10452.6 |  |  |  | 10452.6 |  | Дельта проект
- бул.Олександрійський 44/2 | 167401 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 153121 | 163573.6 |  | Дельта проект | Монтаж-Укрінтерм
- вул.Леваневського 55 | 253108 | [8 empty] | 10452.6 |  | 242655.4 |  | 10452.6 |  | Дельта проект
- бул.Олександрійський 159 | 217852 | [8 empty] | 10452.6 |  | 207399.4 |  | 10452.6 |  | Дельта проект
- бул.Олександрійський 84 | 170033 | [8 empty] | 10452.6 |  | 159580.4 |  | 10452.6 |  | Дельта проект
- вул.Дачна 66 | 180925 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 166322.64 | 176775.24 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.Дачна 44 | 223195 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 206742.68 | 217195.28 |  | Дельта проект | ПП"Термокрай"
- вул.Дачна 37 | 170920 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 156283.09 | 166735.69 |  | Дельта проект | ПП"Термокрай"
- вул.Декабристів 9 | 223195 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 207607.26 | 218059.86 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.Декабристів 5 | 223195 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 207613 | 218065.6 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.Декабристів 17 | 170920 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 156554.22 | 167006.82 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.Декабристів 75 | 372532 | [8 empty] | 16353.36 |  |  | 347267.65 | 363621.01 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.Сквирське шосе 250 | 148579 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 135842.27 | 146294.87 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.Івана Мазепи 81а | 207619 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 192404.48 | 202857.08 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.В.Стуса 70 | 186416 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 171688.08 | 182140.68 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.В.Стуса 44 | 186416 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 171688.08 | 182140.68 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.В.Стуса 50 | 180037 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 165467.8 | 175920.4 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.В.Стуса 52 | 180037 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 165469.62 | 175922.22 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.Чкалова 12 | 180037 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 165453.88 | 175906.48 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.Водопійна 20 | 209394 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 194137.15 | 204589.75 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.Курсова 22 | 167401 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 153120.98 | 163573.58 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.Курсова 9а | 184139 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 169465 | 179917.6 |  | Дельта проект | Монтаж-Укрінтерм
- вул.Курсова 17 а | 199442 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 184409.6 | 194862.2 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.Партизанська 23 | 184139 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 168888.11 | 179340.71 |  | Дельта проект | ПП"Термокрай"
- вул.Пушкінська 26 | 216680 | [8 empty] | 10452.6 |  | 206227.4 |  | 10452.6 |  | Дельта проект
- вул.А.Шептицького 32 | 180925 | [8 empty] | 10452.6 |  | 170472.4 |  | 10452.6 |  | Дельта проект | ПП"Термокрай"
- вул.А.Шептицького 65 | 186200 | [8 empty] | 10452.6 |  |  |  | 10452.6 |  | Дельта проект
- вул.А.Шептицького 69 | 184139 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 169459.39 | 179911.99 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.В.Чорновола 3 | 180925 | [8 empty] | 10452.6 |  | 170472.4 |  | 10452.6 |  | Дельта проект
- вул.Гайок 181 | 180925 | [8 empty] | 10452.6 |  | 170472.4 |  | 10452.6 |  | Дельта проект
- вул.Гайок 185 | 209320 | [8 empty] | 10452.6 |  | 198867.4 |  | 10452.6 |  | Дельта проект
- вул.Гайок 219 | 180925 | [8 empty] | 10452.6 |  | 170472.4 |  | 10452.6 |  | Дельта проект
- вул.Гайок 269 | 180925 | [8 empty] | 10452.6 |  | 170472.4 |  | 10452.6 |  | Дельта проект
- вул.Гайок 270 | 180925 | [8 empty] | 10452.6 |  | 170472.4 |  | 10452.6 |  | Дельта проект
- бул.М.Грушевського 44 | 209394 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 194131.7 | 204584.3 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- бул.М.Грушевського 40 | 184139 | [8 empty] | 10452.6 |  | 173686.4 |  | 10452.6 |  | Дельта проект | ПП"Термокрай" | субвенції
- бул.М.Грушевського 6 | 180037 | [8 empty] | 10452.6 |  | 169584.4 |  | 10452.6 |  | Дельта проект | ПП"Термокрай"
- вул.Шевченко 118 | 218958 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 203467.66 | 213920.26 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.Я.Мудрого 9 | 131080 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 118314.65 | 128767.25 |  | Дельта проект | ПП"Термокрай"
- пров.Залізничний 140 | 131080 | [8 empty] | 9312.36 |  |  | 118747 | 128059.36 |  | Дельта проект | Монтаж-Укрінтерм
- вул.Шевченко 108 в | 209394 | [8 empty] | 9312.36 |  | 200081.64 |  | 9312.36 |  | Дельта проект
- вул.Павліченко 45 | 207619 | [8 empty] | 10452.6 |  |  | 192394.5 | 202847.1 |  | Дельта проект | БЦтеплоенерго
- вул.О.Гончара 12 | 148579 | [8 empty] | 10452.6 |  |  |  | 10452.6 |  | Дельта проект
- вул.О.Гончара 7 | 148579 | [8 empty] | 9312.36 |  |  |  | 9312.36 |  | Дельта проект